Modèle Résultats et impact

Composante A : Exigences 1.5, 7.1, 7.2 et 7.3 portant sur la planification et le suivi du travail, le débat public, les données ouvertes et le suivi des recommandations.

Période examinée :  Quelle est la période couverte par ce modèle ? 
De mois et année à mois et année : Octobre 2022 à septembre 2026

Note : à des fins de Validation, il s’agit du jour auquel a démarré la Validation précédente, marquant le début de la période examinée jusqu’à la date de début de la Validation à venir.

Ce formulaire est rempli pour 	☐ 	Un retour d’information du Secrétariat international dans le cadre du soutien à la mise en œuvre 

	OU			☒	La Validation, en tant qu’une partie du dossier final pour évaluation

Introduction

Divulguer régulièrement les données de l’industrie extractive n’a pas beaucoup d’intérêt si ces divulgations ne sont pas accompagnées d’une sensibilisation du grand public, d’une compréhension de ce que signifient les chiffres et d’un débat public sur l’utilisation efficace potentielle des revenus issus de ces ressources. Les Exigences de l’ITIE portant sur les résultats et l’impact cherchent à assurer que les parties prenantes sont engagées dans un dialogue sur la gestion des revenus issus des ressources naturelles. Les divulgations ITIE permettent de respecter les Principes de l’ITIE en contribuant à un débat public élargi. Il est également crucial que les leçons tirées de la mise en œuvre soient suivies d’actions, que les recommandations de la mise en œuvre de l’ITIE soient étudiées et suivies d’action le cas échéant et que la mise en œuvre de l’ITIE se fasse sur des bases stables et durables.

Quel est l’objectif de ce modèle ?

L'objectif de ce modèle (A) est que le groupe multipartite mène une autoévaluation du respect des exigences de l’ITIE d’un point de vue « résultats et impact », étudiant les efforts visant à assurer que l’ITIE a bien un impact et donne lieu à un apprentissage. Il couvre les Exigences 1.5, 7.1, 7.2 et 7.3 de la Norme ITIE.

Chaque section sur une Exigence contient :

- Un encadré avec des ressources supplémentaires

- Les mesures correctives de la Validation précédente le cas échéant

- Une autoévaluation des aspects techniques et objectifs sous-jacents de l’exigence en format questions-réponses

- Commentaires du Secrétariat

Le modèle inclut un outil optionnel permettant une compilation des recommandations issues de la mise en œuvre de l’ITIE, à savoir le fichier Excel (« A Résultats et impact Aperçu des recommandations de l’ITIE (facultatif) ») qui peut être utilisé à la place de l’espace réservé dans ce document Word. Idéalement ce travail se fait en parallèle des préparatifs au plan de travail afin d’assurer que les recommandations y figurent par ordre de priorité et sont bien reflétées dans la planification des mois à venir. Ce modèle ne remplace pas l’examen annuel des résultats et de l’impact. Il permet plutôt au GMP de vérifier si le processus est robuste et s’il va dans le sens de l’objectif visant à assurer l’apprentissage et une mise en œuvre ayant de l’impact.

Pour la Validation, ce modèle permet au GMP de documenter les progrès sur cette composante.

Quand remplir ce modèle ?

Ce modèle sera utilisé comme un outil de mise en œuvre. Les GMP sont encouragés à utiliser ce modèle régulièrement et en amont de la Validation afin d’opérer un suivi des résultats et de l’impact dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE au quotidien. Vous pouvez demander des retours de votre responsable pays et indiquer que le modèle est soumis pour retour d’information du Secrétariat international.

Les modèles doivent être finalisés et publiés au plus tard lors du début de la Validation. Pour la Validation, ce formulaire sert de base à l’évaluation du pays pour la composante en question. Le formulaire doit être relu et signé par le groupe multipartite et soumis au plus tard à la date du début de la Validation, et publié sur le site Internet du pays. A ce stade il convient d’indiquer sur le formulaire qu’il est soumis à des fins de Validation.

Qui remplit ce modèle ?

C’est au GMP de remplir ce modèle avec le soutien du secrétariat national et les orientations du Secrétariat international. Le cas échéant il est possible de demander des contributions aux agences du gouvernement et aux membres du collège ne siégeant pas au GMP. C’est au GMP qu’il revient de donner une approbation finale du contenu du modèle.

Dans ce modèle

Exigence 1.5 Plan de travail, suivi et examen	3

I.	Ressources	3

II.	Mesures correctives / recommandations issues de la Validation précédente	4

III.	Autoévaluation	4

Exigence technique	4

Objectif sous-jacent de l’Exigence 1.5	10

Conclusion	13

IV.	Retour du Secrétariat international	13

Exigence 7.1: Débat public	15

I.	Ressources	15

II.	Mesures correctives / recommandations issues de la Validation précédente	15

III.	Autoévaluation	15

Exigences techniques	15

Objectif sous-jacent	19

Conclusion	21

IV.	Retour du Secrétariat international	21

Exigence 7.2: Accessibilité des données et données ouvertes	22

I.	Ressources	22

II.	Mesures correctives / recommandations issues de la Validation précédente	22

III.	Autoévaluation	22

Exigences techniques	22

Objectif sous-jacent	24

Conclusion	25

IV.	Retour du Secrétariat international	25

Exigence 7.3: Suivi des recommandations	27

I.	Ressources	27

II.	Mesures correctives / recommandations issues de la Validation précédente	27

III.	Compilation de toutes les recommandations et mesures correctives actuelles issues du rapportage ITIE, de la Validation et de toute étude commandée dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE	28

IV.	Autoévaluation	30

Exigences techniques	30

Objectif sous-jacent	31

Conclusion	32

V.	Retour du Secrétariat international	32

Pour la Validation: signature	32

# Exigence 1.5 Plan de travail, suivi et examen

## Ressources

Texte complet de l’Exigence, guide de la Validation Notes d’orientation: - Rédiger un plan de travail ITIE, y compris Annexe A: Modèle de plan de travail narratif (Word) Annexe B: Modèle de présentation des activités (Excel) - Lutter contre les risques de corruption grâce à la mise en œuvre de L’ITIE - Comment devenir pays de mise en œuvre de l'ITIE - Le suivi et l’évaluation (S&E) de la mise en œuvre de l’ITIE - Recommandations issues du rapportage ITIE

## Mesures correctives / recommandations issues de la Validation précédente

ⓘ Afin d’informer le travail sur ce module, les parties prenantes doivent avoir connaissance des mesures correctives issues de la Validation précédente. Conformément à l’Exigence 7.3, le GMP devra également examiner les recommandations issues de la mise en œuvre de l’ITIE, telles que celles issues du rapportage ITIE liées à cette exigence ou issues d’autres études menées.

- Pour renforcer la mise en œuvre, la RDC est encouragée à envisager d’accompagner le plan de travail annuel de l’ITIE d’un cadre de suivi. L’ITIE RDC est invitée à examiner des approches innovantes pour renforcer la mise en œuvre de l’ITIE, afin d’éclairer le débat public sur la gouvernance des ressources naturelles et de promouvoir le maintien de niveaux élevés de transparence et de redevabilité dans la vie publique, tant en ce qui concerne les affaires de l’État que le monde des entreprises. Avancées - Le GMP, tout en assurant sa planification à travers son Plan de Travail Triennal 2024-2026 et chaque année son PTBA (2022, 2023, 2024, 2025 et 2026), publie chaque année des rapports annuels d’avancement qui décrivent les progrès réalisés dans la mise en œuvre., l’évaluation et le suivi des recommandations et mesures correctives A titre illustratif, le dernier Rapport annuel d’avancement 2025 adopté le 17 septembre 2026. - Comme approches innovantes, il y a lieu de relever (i) la publication des rapports thématiques analysant en profondeur des questions spécifiques identifiées par les parties prenantes et considérées comme des priorités nationales ; (ii) la mise en place d’une plateforme permettant de visualiser les réalisations sociales des entreprises en faveur des communautés sur le site ITIE-RDC ;(iii) la mise à disposition des données sur le secteur extractif permettant une transparence accrue et une redevabilité de l’Etat et ses démembrements ainsi que des entreprises ; (iv) l’organisation d’un atelier pour la redynamisation du processus ITIE du 04 au 08 novembre 2024 où tous les collèges ont réaffirmé leur plein et actif engagement.

## Autoévaluation

ⓘ L’autoévaluation permet au GMP de comprendre les aspects de l’exigence et d’évaluer ses progrès pour y parvenir. Des points de vue divergents au sein d’un collège ou entre les différents collèges peuvent être repris dans ce formulaire.

### Exigence technique

| Exigé | 1.5.a. Disponibilité |
| --- | --- |
| Informations clé sur le plan de travail | Le GMP de l’ITIE dispose-t-il d’un plan de travail pour l’année en cours ? ☒ Oui ☐ Non Si ce n’est pas le cas, quelles en sont les raisons : Click or tap here to enter text. A quelle date le GMP a-t-il adopté le dernier plan de travail en date ? 27/11/2023 Quelle est la période couverte par le plan de travail de l’ITIE pour la mise en œuvre ? ☐ 12 mois ☒ Pluriannuel ☐ Une combinaison des deux Facultatif : ajouter une explication Plan de travail triennal 2024-2026 ou PTT (sur trois ans), les activités à exécuter annuellement sont contenues dans le plan de travail annuel actualisé et tiré du Plan triennal. Ce plan est appelé le Plan de travail et Budget annuel « PTBA ». Voir différents PTBA 2023, 2024, 2025 et 2026 À quelle fréquence le plan de travail est-il mis à jour ? Annuelle |
| Exigé | 1.5.a.i. Objectifs |
| Lien avec les priorités nationales et les questions clé | Le plan de travail reflète-t-il et traite-t-il des priorités nationales ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, lesquelles ? Merci d’inclure des références vers ces priorités nationales. Les exemples peuvent inclure une stratégie industrielle du gouvernement, une stratégie nationale pluriannuelle, un discours ou une déclaration du chef du gouvernement. Exemples : Mobilisation des recettes domestiques, Lutte contre la corruption, le changement climatique et la transition énergétique, la gouvernance des entreprises publiques, la gestion des recettes infranationales, Les priorités nationales peuvent être identifiées dans le Plan National Stratégique de Développement 2024 - 2028 (PNSD) à travers, entre autres, son axe 1er sur l’amélioration de la gouvernance notamment son objectif « améliorer la gouvernance macro-économique et lutter contre la corruption , dans le Programme d’Action du Gouvernement 2024-2028 (PAG) arrimé sur le PNSD en son axe stratégique 1.2.5 sur la gestion durable des ressources naturelles du pays et maximisation des retombées socio-économiques du secteur extractif Lien vers le document : https://www.itierdc.net/docs/ptt/PTT%202024-2026%20adopt%C3%A9.pdf Le plan de travail reflète-t-il l’une des questions suivantes ? Cochez les cases qui s’appliquent et insérez une explication sur la façon dont cette question est reflétée dans le plan de travail et à quel endroit : Question; Reflétée dans le plan de travail de quelle manière. ☒ Lutte contre la corruption; L’axe stratégique numéro 5 du Plan de travail porte sur la Lutte contre la corruption dans le secteur extractif. Il comporte des session d’échanges avec les Organes supérieurs de contrôle de l'Etat, les Structures et Agences qui travaillent dans la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et la circulation des flux financiers illicites ainsi que les sessions de sensibilisation des entreprises extractives à élaborer et/ou publier leurs politiques de lutte contre la corruption.. ☒ Égalité des sexes; Il est prévu au PTT d’organiser avec les entreprises extractives des activités de sensibilisation en vue de divulguer les données sur l'emploi ventilées par genre, par niveau des responsabilités professionnelles et, si possible par projet.. ☒ Transition énergétique; L’axe stratégique numéro 6 du PTT, consacré à la prise en compte de la question de transition énergétique dans les divulgations et le débat public ITIE consiste à amener les parties prenantes à mieux comprendre la transition énergétique, ses défis et ses impacts, les réformes liées au changement climatique et à la transition énergétique : (i) sur les questions et risques liés au changement climatique et à la transition énergétique, (ii) sur l’utilisation des données ITIE en vue du débat public sur la mise en place des politiques du pays sur le changement climatique et la transition énergétique, engager des réformes. ☒ Collecte des revenus; Des activités en termes de mobilisation des recettes sont prévues par le PTT (axe stratégique n°2) à travers des études thématiques telles l’étude d’évaluation du niveau des recettes réalisées par le FOMIN en comparaison avec celles constatées et liquidées par les Divisions des mines ; la modélisation fiscale de grands projets miniers.. ☒ Artisanat minier à petite échelle; Avec l’intégration de l’EMAPE (sous format de trois filières : 3T, Cu&Co et Diamant), sensibiliser les acteurs du secteur sur les problématiques, les enjeux et l’appropriation de bonnes pratiques de gestion des revenus du secteur.. Autres questions d’importance nationale : (ajoutez plus de lignes si nécessaire) Ajouter; La question de gouvernance des entreprises publiques pour lesquelles le PTT prévoit une étude thématique chaque année; Le respect par les entreprises de leurs engagements sociaux et environnementaux.. L’un ou plusieurs des objectifs ou résultats du plan de travail sont-ils le résultat de consultations avec les parties prenantes clé du GMP ? Les collèges peuvent faire référence à la documentation figurant dans les formulaires pour l’engagement des parties prenantes : gouvernement (formulaire B1), entreprises (formulaire B2) et société civile (formulaire B3) après consultation des collèges élargis. ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant lesquels et lesquelles ? Expliquez Le PTT fait toujours l’objet des consultations de toutes les parties prenantes ainsi que des partenaires techniques et financiers avant son adoption par le GMP. Ainsi, le projet de PTT 2024–2026 a été partagé le 03 octobre 2023 pour des améliorations, puis consolidé et adopté le 27 novembre 2023. Partage du projet de PTT 2024-2026 le 03/10/2023 suivant le mail ci-dessous : Les plans de travail doivent également résulter de consultations avec les parties prenantes clé au niveau national. Voir la section sur l’Exigence 1.5.c. |
| Exigé | 1.5.a.ii. Des activités mesurables et assorties de délais |
| Activités | Il n’est pas attendu que toutes les recommandations issues du rapportage ou que toutes les recommandations et mesures correctives sont reflétées dans le plan de travail mais le GMP doit s’assurer que les éléments prioritaires (voir section suivante, 1.5.a.iii) font l’objet d’un suivi. Cela signifie que les éléments prioritaires sont reflétés comme des activités dans le plan de travail afin de progresser. Les activités du plan de travail sont-elles mesurables, c’est à dire qu’elles ont des résultats mesurables contribuant à parvenir aux objectifs et résultats adoptés ? Est-ce également le cas pour les recommandations issues de la Validation et du rapportage ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez (facultatif) : Le PTT est structuré par axes comportant des objectifs stratégiques déclinés en activités et exécuté par des actions. Chacun comporte des indicateurs mesurables avec l’indication des responsables de réalisation, des échéances et des résultats attendus, des sources de vérification, budgets et sources de financement. Le PTBA détaille les actions, éléments budgétaires, responsables, échéances et sources de financement. Pour les recommandations issues de la Validation et du rapportage, elles sont coulées en activités et intégrées au PTT. Les activités du plan de travail sont-elles assorties de délais, à savoir ont-elles une date de début et une date de fin? ☒ Oui ☐ Non Expliquez (facultatif) : Le PTT définit une périodicité pour la mise en œuvre des activités. A chaque réunion du Comité Exécutif, le Coordonnateur National présente l’état d’avancement de la mise en œuvre de période entre deux réunions, y compris la situation financière de la période. Cadre de supervision Inclure une description du ou un lien vers le cadre de supervision permettant de voir comment le GMP a mis en œuvre les activités assorties de délais, y compris la définition des extrants, résultats et impact : le GMP met en œuvre les activités au travers l’exécution du Plan de travail. Chaque Rapport annuel d’avancement contient un point abordant l’évaluation de l’exécution du plan de travail. A titre illustratif, le RAA 2025 (pp. 22-25) Le Secrétariat international fournit dans le cadre de la note d’orientation sur l’Exigence 1.5 un modèle pour formuler et superviser les activités, extrants, résultats et impacts dont pourrait souhaiter tenir compte le GMP lorsqu’il élabore le plan de travail. |
| Exigé | #1.5.a.iii Priorités |
| Exigences prioritaires | Le plan de travail inclut-il une justification des Exigences de l’ITIE prioritaires ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, inclure une référence vers l'endroit du plan de travail où trouver un aperçu et une explication des exigences prioritaires : https://www.itierdc.net/docs/ptt/PTT%202024-2026%20adopt%C3%A9.pdf Le PTT 2024–2026 et sa matrice d’activités précisent les axes stratégiques (priorités nationales), leurs objectifs et les activités contributives. Le plan de travail décrit-il les activités qu’il contient et qui contribuent à remplir chaque exigence, y compris celles qui ne sont pas prioritaires? ☒ Oui ☐ Non La structure du plan de travail est cohérente avec les exigences ITIE et s’articule sur les principaux blocs (Axes) : Gouvernance du Comité National, Divulgation des informations, Débat public, Impact de la mise en ouvre et Réformes induites Chaque bloc (axe) reprend des activités dont l’exécution contribue à rencontrer l’exigence. |
| Exigé | #1.5.a.iv budget pour le plan de travail |
| Un plan de travail dont le budget est chiffré et le financement assuré | Le plan de travail inclut-il un budget entièrement chiffré ? ☒ Oui ☐ En partie ☐ Non Le budget du plan de travail identifie-t-il les sources de financement ? ☒ Oui ☐ En partie ☐ Non Facultatif : Quel pourcentage du plan de travail en cours est-il financé par le gouvernement ? Pourcentage : 55,38% en 2025, en 2023, 23,58% et en 2024, 31,73%. Facultatif : Quelles sont les autres sources de financement ? Liste : la Banque Mondiale via le Projet ENCORE/COREF (Prêt à l’Etat), la GIZ/Projet DISMII, Ambassade des Pays-Bas, ENABEL, Le Ministère Belge des Affaires Etrangères via le SI, Le CAFI/FONAREDD via respectivement PNUD & GIZ (Prêt à l’Etat), IMPACT. |
| Exigé | #1.5.b. Disponibilité d’un examen annuel d’avancement |
| Informations clé | Le GMP a-t-il entrepris un examen annuel d’avancement du plan de travail précédent ? ☒ Oui ☐ Non Si ce n’est pas le cas, expliquez pourquoi : Quelle est la date d’adoption du dernier examen annuel d’avancement par le GMP ? 17/09/2026 Quelle est la période couverte par l’examen d’avancement ? ☒ 12 mois ☐ Pluriannuel ☐ Une combinaison des deux Autre: Certains GMP mènent des examens plus souvent, par exemple tous les trimestres. Facultatif: ajoutez une explication |
| Exigé | #1.5.b. Éléments de l’examen annuel d’avancement |
| Examen des progrès et évolutions 1.5.b.i | L‘examen annuel d’avancement inclut-il une analyse des progrès et défis liés aux objectifs du plan de travail ? ☒ Oui ☐ Non Souligne-t-il les transformations des objectifs ? ☒ Oui ☐ Non Met-il en lumière les adaptations à la mise en œuvre qui permettront de mieux atteindre les objectifs ? ☒ Oui ☐ Non Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations supplémentaires : A travers le RAA, les parties prenantes ont la possibilité d’assurer un suivi des progrès annuels de la mise en œuvre. Le dernier exercice est celui du RAA 2025, lequel a fait l’objet d’un atelier de mise en commun des améliorations le 30 juillet 2026 qui a également permis de recueillir les observations des parties prenantes et de renforcer l’analyse des résultats, du suivi des recommandations et du financement. |
| Documentation des activités et résultats 1.5.b.ii | L’examen annuel d’avancement inclut-il un bref aperçu des activités et des résultats obtenus par le biais de la mise en œuvre de l’ITIE ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, inclure une référence permettant de retrouver cet aperçu : Une évaluation est faite lors du Rapport Annuel d’Avancement [Cf. RAA 2021–2022 (p.21), RAA 2023–2024 (p.20-21) et RAA 2025 (p.28-34)] Un aperçu des activités peut être une évaluation du plan de travail et figurer en annexe à l’examen annuel d’avancement. Les résultats sont généralement documentés sous forme narrative afin de refléter le fait que les extrants ont permis d’atteindre les résultats attendus ou pas encore. |
| Mécanisme pour les retours des parties prenantes 1.5.b.iii | Existe-t-il un mécanisme permettant aux parties prenantes, qu’elles siègent ou non au GMP, de fournir des retours sur les progrès vers les objectifs de mise en œuvre ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, décrivez le mécanisme de consultation des parties prenantes leur permettant de donner leurs retours sur la mise en œuvre de l’ITIE : mailing list de toutes les parties prenantes, Groupes WhatsApp (Amis de l’ITIE, GMP, GTT, Ressources extractives, Ateliers, etc.) - Partage du projet de Plan de travail et du RAA avec toutes les parties prenantes (Institutions publiques, entreprises et société civile) pour leurs améliorations, - Collecte des améliorations (ajouts, modifications, avis), - mise en commun et validation des améliorations en session plénière des parties prenantes. Aussi, le Rapport prévoit-il un point reprenant les points de vues des parties prenantes au-delà des activités par elles réalisées. Les points de vue des parties prenantes sont-ils documentés dans l’examen annuel d’avancement ? ☒ Oui ☐Non Le cas échéant, inclure les références permettant de retrouver les points de vue des parties prenantes dans l’examen annuel d’avancement : Cf. lien : RAA 2025. |
| Genre et inclusivité 1.5.b.iAv | Le GMP a-t-il tenu compte des aspects de genre dans son examen annuel ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, décrivez comment et où ceci est documenté : A travers la réalisation des activités, une attention est mise sur la participation des femmes et autres catégories vulnérables (Voir Ateliers et /ou les TDR). A titre illustratif : - Atelier de lancement pour la collecte de données du Rapport ITIE 2023 à Mbujimayi (18 et 19/09/2025) ; - Atelier d’amélioration du Cadrage du Rapport ITIE 2023 à Mbujimayi (30 et 31/07 et 01/08/2025) ; - Atelier de dissémination du Rapport ITIE-RDC 2020 – 2021 à Bukavu (19, 20 et 22/04/2024) ; - TdR pour la sensibilisation des acteurs et lancement de la collecte de données pour le rapport EMAPE, Diamant 2023-2024 ; - TdR de l’atelier de vulgarisation et de sensibilisation des entreprises extractives sur l'application des dispositions relatives à la déclaration des bénéficiaires effectifs + listes des présences; Le GMP a-t-il tenu compte de l’inclusivité dans son examen annuel ? L’inclusivité peut faire référence à une diversité sectorielle, aux groupes autochtones, aux communautés marginalisées, aux personnes en situation de handicap, à la diversité linguistique. ☒ Oui ☐Non Le cas échéant, décrivez comment et où ceci et documenté : Voir supra |
| Exigé | #1.5.b.v. Rapport des dépenses |
| Responsabilité financière | L’examen annuel d’avancement inclut-il un rapport des dépenses réelles par rapport au budget du plan de travail ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, indiquez où ce rapport peut être consulté : Voir Rapport Annuel d’Avancement 2021 – 2022 (pp. 19-20); Rapport Annuel d’Avancement 2023 – 2024 (pp.19-20), Rapport Annuel d’Avancement 2025 (pp.27-28) Voir également les rapports financiers présentés lors de chaque réunion du Comité Exécutif. Comme Exemple : PV du 29 janvier 2026. Facultatif : Selon le dernier rapport de dépenses en date, quel pourcentage du plan de travail a-t-il été finance par le gouvernement ? Pourcentage: 55,38% de financement public suivant le RAA 2025 ; Par contre en 2023, le Gouvernement a financé le Plan de travail à hauteur de 23,58%, en 2024, 31,73%. |
| Per diems | Si l’ITIE rémunère les membres du GMP, le montant de la rémunération annuelle figure-t-il clairement dans le rapport des dépenses ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez (facultatif): Cette situation ressort dans les rapports financiers périodiques du Secrétariat Technique lors des réunions du Comité Exécutif (Cf. Tous les PV des réunions du Comité Exécutif au point : Situation financière du Comité National et également les explications rendues publiques sur le site de l’ITIE-RDC ) |
| Exigé | #1.5.c. Consultations avec les parties prenantes nationales et accessibilité au public |
| Consultation élargie plan de travail et supervision | Les parties prenantes nationales ont-elles été consultées durant la rédaction du plan de travail ? ☒ Oui ☐Non Le cas échéant, quelles parties prenantes ? Quand et comment ont-elles été consultées ? A travers le partage du projet de Plan de travail triennal (2024 – 2026) avec les parties prenantes (institutions publiques, entreprises et société civile, en ce compris les partenaires financiers et techniques). Octobre 2023 : par mail du 03 octobre 2023 ci-après, le projet de PTT a été partagé pour amélioration des parties prenantes : Le 27 Novembre 2023 : adoption du PTT par le Comité Exécutif et publication Les exemples incluent les partenaires au développement, les bureaux de lutte contre la corruption, le collège élargi du gouvernement, des entreprises et de la société civile. Pour la question du comment et du où, les exemples incluent les ateliers avec les parties prenantes au sens large, les sondages envoyés au-delà des membres du GMP, les consultations ayant eu lieu durant les conférences nationales ou locales, les événements de sensibilisation. Le cas échéant, donnez des exemples de prise en compte des questions liées aux parties prenantes élargies dans le plan de travail : Exemples : Examen du PTBA 2023 par les organisations de la société civile reparties en pool : cas du Pool du Lualaba |
| Consultation élargie sur les objectifs atteints | A-t-on demandé un retour aux parties prenantes clé dans le cadre de l’examen annuel d’avancement ? ☒ Oui ☐Non Expliquez comment : Le projet de RAA est soumis à toutes les parties prenantes pour leur retour des améliorations/observations, y compris les activités par elles réalisées, mise en commun et validation (Cf. atelier des parties prenantes du 30 juillet 2026). Les points de vue des parties prenantes sont-ils documentés ? ☒ Oui ☐Non Le cas échéant, incluez des exemples des retours documentés et une référence vers ces points de vue documentés des parties prenantes permettant de les retrouver dans l’examen annuel d’avancement : Exemples : - L’appel au soutien de la mise en œuvre avec la mobilisation des ressources par le Gouvernement afin de financer le plan de travail tel que décrit dans les RAA 2021-2022, 2023-2024 et 2025 ; La reprise de l’appui des PTF pour la prise en charge des activités du Plan de travail ; La nécessité pour le collège société civile de mettre à jour ses textes de gouvernance et sa participation à la mise en œuvre à travers l’adoption de son Code de conduite en vue de la désignation de ses délégués au Comité Exécutif ;Les préoccupations exprimées par les parties prenantes visant d’une part, à examiner en profondeur et susciter des débats publics sur certaines questions d’intérêt public telles les obligations sociales et environnementales des entreprises, la transparence des propriétaires effectifs, la contribution de l’exploitation minière artisanale, les nouvelles thématiques introduites par la Norme 2023 et, d’autre part, à mener des réformes telles la révision du Décret portant création, organisation et fonctionnement du FOMIN le 20 février 2023 ; la renégociation de la Convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises ayant conduit à la signature de l’avenant n°5 du 14 mars 2024 ; sur la transparence des entreprises publiques par la prise du Décret du 22 février 2022 portant Manuel des procédures relatives aux transactions sur les actifs miniers, sur la perception de la quote-part de 10% des recettes des pétroliers producteurs revenants aux provinces productrices à travers l’Arrêté interministériel du 03 avril 2024, |
| Accessibilité publique | Le public peut-il avoir accès au plan de travail ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, donnez un lien ver le site Internet permettant d’accéder au plan de travail : https://www.itierdc.net/docs/ptt/PTT%202024-2026%20adopt%C3%A9.pdf Le public peut-il avoir accès à l’examen annuel d’avancement ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, donnez un lien ver le site Internet permettant d’accéder à l’examen annuel d’avancement : https://www.itierdc.net/rapports-itie-rdc/raa/2025/RAA%202025_ADOPTE-GTT_CE_17092026.pdf |
| Encouragé | #1.5.d. Cadre de mesure, d’évaluation et d’apprentissage |
| Cadre de mesure, d’évaluation et d’apprentissage | Le GMP a-t-il fait des efforts visant à créer un lien entre le plan de travail et un cadre de supervision, afin d’évaluer si les activités ont permis d’améliorer la gouvernance du secteur extractif, d’un point de vue pratique et de politique ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, donner de l’information sur la nature de ces efforts et où il est possible d’accéder au résultat de ces efforts (le cadre de mesure, d’évaluation et d’apprentissage ainsi que toute mesure ou examen des progrès) : le Plan de Travail prévoit l’élaboration d’un plan d’actions de mise en œuvre de toutes les recommandations et son évaluation. Aussi, les parties prenantes vérifie les résultats ou l’impact des activités inscrites au PTT à travers l’élaboration des RAA. |
| Encouragé | #1.5.e. Traiter de cas de corruption publiquement connus |
| Pertinence | Y a-t-il des cas de corruption publiquement connus dans le secteur et qui ont une pertinence nationale pour l’année considérée ? Cela inclut des cas de corruption intervenus par le passé mais pertinents pour le débat public de l’année examinée. ☐ Oui ☒ Non Le cas échéant, lesquels ? Expliquez : Aucun cas identifié sur la période. |
| Le cas échéant | Le GMP a-t-il fourni une description narrative de ces cas ? ☐ Oui ☐ Non Le cas échéant, où est-il possible d’y accéder ? Click or tap here to enter text. Le GMP a-t-il fait une déclaration ou réagi en son nom à l’un de ces cas de corruption ? ☐ Oui ☐ Non Le cas échéant, où est-il possible d’accéder à cette ou ces déclaration(s)? Click or tap here to enter text. Le GMP a-t-il émis des recommandations ? ☐ Oui ☐ Non Le cas échéant, où est-il possible d’accéder à ces recommandations ? Expliquez |

### Objectif sous-jacent de l’Exigence 1.5

L’objectif de cette exigence est d’établir un cycle consultatif de planification et de suivi du travail permettant d’assurer la pertinence et la redevabilité de la mise en œuvre de l’ITIE à l’égard des parties prenantes nationales, aidant l’ITIE à obtenir des résultats et des impacts pertinents.

- Le contexte économique ou politique a-t-il évolué de façon significative durant les années examinées, à tel point que ces évolutions ont eu un impact sur le secteur extractif ou la gestion des finances publiques ?

Les exemples incluent un nouveau leadership politique, des découvertes de nouvelles réserves ou gisements, l’adoption de politiques ayant un impact sur le secteur extractif, de nouvelles entreprises sur le marché, des projets extractifs n’évoluant pas, des cas de corruption dans le secteur, l’ouverture d’un nouveau pipeline, une perte de contrôle sur un territoire comportant des activités extractives, des accords bilatéraux ou multilatéraux de financement adossés à des revenus pétroliers, gaziers ou miniers à l’avenir, une évolution de la demande mondiale, des évolutions rapides d’activités minières illégales, la création d’entreprises d’État, l’adoption de nouvelles législations, des changements dans la constitution ou les réglementations ayant des conséquences pour la gouvernance du secteur extractif ?

☒ Oui ☐Non Expliquez plus en détail : Illustrations Cas du nouveau leadership, de l’adoption de politiques ayant un impact sur le secteur extractif et d’une évolution de la demande mondiale : Gel des exportations du Cobalt suivi de la mise sur pied des mesures d’instauration des quotas d’exportation de ce produit marchand ; l’interdiction périodique de l’exportation de certains produits marchands extraits en RDC (hydroxydes de cobalt, alliages blancs, carbonates de cobalt et concentrés mixte cuivre-cobalt) dans le cadre de la gestion des ressources minérales classées stratégiques ; la question de la transition énergétique avec la demande croissante des minerais critiques et le changement climatique ; Suspension des activités de traitement et de commercialisation de toutes les entités de traitement de la filière cupro-cobaltifère par Arrêté ministériel du 19 décembre 2025 ; levée partielle et conditionnelle de la suspension pour les entités de traitement du Haut Katanga le 22 janvier 2025 ; une perte de contrôle sur un territoire comportant des activités extractives : la crise sécuritaire à l’Est du pays avec l’occupation d’une partie des provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu où l’on trouve des gisements de cassitérite, de coltan, de l’or ; des accords bilatéraux : l’accord entre la RDC et la société KOBOLD Metals en vue d’un partenariat pour l’exploration et l’exploitation des gisements de lithium ;; la mobilisation des revenus à travers les projets miniers : Cf. Rapport sur la modélisation des projets miniers. Nouvelles entreprises: entrée en production d’un projet majeur de la filière Zinc, l’entreprise Kipushi corporation (Kico), une société du groupe Ivanhoe Mines ; mise en place d’une nouvelle entreprise publique « DRC GOLD TRADING SA » pour lutter contre la fraude et la contrebande de l’or dans la filière artisanale et à petite échelle, canaliser la production dans le circuit officiel et instaurer des chaines d’approvisionnement propres et libres de conflits.

- Ces évolutions (voir question 1) ont elles eu une influence lorsque le GMP a formulé ses objectifs et son plan de travail ?

☒ Oui ☐Non Expliquez votre réponse : Les évolutions du contexte ont permis au Comité Exécutif de traduire les préoccupations soulevées par les parties prenantes en activités inscrites dans le Plan de travail selon les axes sur la lutte contre la corruption, la transition énergétique, les minerais stratégiques, les flux financiers et les divulgations systématiques, la mobilisation des recettes, la transparence dans le secteur forestier et l’EMAPE, etc.

- Le financement pour la mise en œuvre de l’ITIE a-t-il évolué et ces évolutions ont-elles pu avoir un impact sur la mise en œuvre du plan de travail et les progrès vers les objectifs de la mise en œuvre de l’ITIE ? Comment le GMP traite-t-il de ces évolutions ?

Il peut s’agir d’augmentations ou de baisses de financement.

☒ Oui ☐Non Expliquez comment les évolutions du financement affectent la mise en œuvre. De 2023 à 2024, les décaissements sporadiques de la dotation du Gouvernement sont restés inadaptés aux besoins de mise en œuvre de l’ITIE en RDC (soit respectivement 18% et 16%). Toutefois, à partir de 2025, le Comité Exécutif a saisi le Gouvernement qui a revu sa contribution par un réajustement à travers la mise à disposition des fonds au Comité National de ITIE dans le budget 2025 (soit 55,38%), en sus de l’appui des PTF. Expliquez comment le GMP traite d’évolutions (potentielles) du financement. Pour faire face à l’insuffisance des moyens et l’irrégularité des décaissements des dotations par le Gouvernement, le Comité Exécutif fournit des efforts pour trouver une solution idoine d’un financement durable, notamment par la mise à disposition des fonds, la mobilisation des partenaires techniques et financiers et par un plaidoyer auprès du Gouvernement pour un financement durable du processus. La contribution budgétaire a été réajustée à 25 % en 2025.

- Les membres du GMP pensent-ils que le plan de travail est un résultat de leurs priorités ?

☒ Oui ☐Non Expliquez. Les points de vue des parties prenantes peuvent diverger. Le Plan de travail résulte d’un processus de consultation des parties prenantes de prise en compte et d’intégration des points de vue en rapport avec les priorités nationales telles que la transition énergétique, la lutte contre la corruption, la contribution du secteur extractif à l’économie nationale, l’artisanat minier …

- Quelle est l’évaluation globale du GMP des progrès sur les points suivants :

- mettre en œuvre les activités du plan de travail : Expliquez En 2023, le taux de réalisation des activités a tourné autour de 28,95% tandis qu’en 2024, le taux de réalisation est de 27%. - traiter des mesures correctives : Expliquez les mesures correctives ainsi que les recommandations issues de la dernière validation ont été coulées sous forme d’activités prévues dans le plan de travail. A titre d’exemple : - Activités relatives au renforcement de la gouvernance interne du Comité Exécutif, à l’actualisation des textes de gouvernance et au fonctionnement du Comité (PTT 2024 -2026, Axe 1, objectif spécifique 1.1, activité 1.1) ; - Évaluation de la conformité aux procédures réglementaires d’octroi et autres transactions sur les droits miniers et pétroliers, avec prise en compte des opérations sur les titres détenus par les entreprises publiques (PTT 2024 -2026, Axe 2, objectif spécifique 2.4, activité 2 & 3) ; - Activités portant sur la divulgation de la propriété effective, la mise en place/renforcement du registre et l’intégration des informations sur les bénéficiaires effectifs dans les dispositifs de divulgation systématique (PTT 2024 -2026, Axe 2, objectif spécifique 2.1, activité 9) ; - Activités sur le renforcement des divulgations des entreprises publiques couvrant notamment les prêts et garanties, les relations financières État–EP, les participations et les dépenses quasi-budgétaires (PTT 2024 -2026, Axe 2, objectif spécifique 2.3, activité 1) ; - Activités relatives à la divulgation des paiements infranationaux, notamment auprès des provinces, ETD et organismes spécialisés (PTT 2024 -2026, Axe 2, objectif spécifique 2.2, activité 1) ; - Activités sur la faisabilité de la déclaration par projet (PTT 2024 -2026, Axe 2, objectif spécifique 2.1, activité 7); - Activités de fiabilisation/certification des données, amélioration des mécanismes de collecte et de déclaration, télédéclaration et renforcement des procédures d’assurance qualité (PTT 2024 -2026, Axe 2, objectif spécifique 2.5, activité 1) ; - Activités en vue d’améliorer la divulgation de la gestion des revenus extractifs non-inscrits au budget national (PTT 2024 -2026, Axe 2, objectif spécifique 2.1, activité 1 (Cf. PTBA 19.4 étude thématique sur FOMIN)) ; - Divulguer les dépenses sociales significatives, les conditions des accords de développement communautaire et les paiements environnementaux significatifs (PTT 2024 -2026, Axe 2, objectif spécifique 2.1, activité 1, Cf. PTBA 19.2 & 3, étude thématique sur DSE) ; - Mettre en place un processus de déclaration des dépenses quasi-budgétaires des entreprises d’État, y compris les filiales, partenariats, prêts et avances fiscales (PTT 2024 -2026, Axe 2, objectif spécifique 2.1, activité 1, Cf. PTBA 19.1, étude thématique sur renforcement des divulgations des EP). - traiter des recommandations issues de la mise en œuvre : Expliquez les recommandations issues du rapportage ont fait l’objet des activités mesurables assorties des délais en vue d’atteindre les objectifs et résultats attendus dans le PTT.

- Le plan de travail est-il utilisé comme un outil d’obtention de financement en présentant clairement l’alignement stratégique entre l’ITIE et les priorités nationales et sectorielles ainsi que le suivi de recommandations ou de mesures correctives ?

☒ Oui ☐Non Expliquez. Compte tenu de la faible mobilisation de moyens par le Gouvernement pour réaliser les activités du PTT, ce dernier est soumis au PTF en vue de solliciter la prise en charge de certaines activités par leur financement.

- Le plan de travail est-il utilisé comme un outil pour préparer les réunions du GMP et pour assurer que les engagements sont suivis ?

☒ Oui ☐Non Expliquez. Le PTT est une boussole pour les parties prenantes et le Comité Exécutif en ce qu’il permet d’assurer la supervision, d’orienter les décisions d’adoption des livrables attendus.

- L’examen des progrès est-il présenté aux parties prenantes locales et nationales ?

☒ Oui ☐Non Expliquez. A travers le rapport d’avancement annuel partagé avec les parties prenantes qui décrit tous les progrès réalisés dans la mise en œuvre.

- L’examen des progrès inclut-il des éléments prouvant qu’un impact a été obtenu durant l’année examinée, comme des réformes juridiques ou des transformations dans la pratique ?

☒ Oui ☐Non Expliquez. En 2023, à la suite des préoccupations soulevées par les parties prenantes sur la gestion des actifs des EP, publication du Décret n° 23/08 du 22 février 2023 fixant la procédure des transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques en vue de garantir la transparence et la concurrence dans la réalisation de la transaction, la préservation des intérêts de l'Etat et des entreprises concernées et la proscription du bradage des actifs concernés. En 2023, en application de l’article 221 alinéa 2 de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, adoption par les Ministres des Finances et du Budget de l'Arrêté interministériel n° 128/CAB/ME/MIN.BUDGET/ABS/2023 et n° 005 /CAB/MIN.FINANCES/2023 du 03 avril 2023 fixant les modalités de perception de la quote-part (10%) des recettes des pétroliers producteurs inclues dans la catégorie B revenant aux provinces productrices. Suite à la publication par l’ITIE-RDC de l’étude d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention de collaboration relative au développement d’un projet minier et d’un projet d’infrastructures en RDC, « Projet SICOMINES », suivi d’un audit de l’IGF et des travaux de la Commission chargée d’évaluer ladite convention de mars 2023 à janvier 2024, signature, le 14 mars 2024, d’un 5ème avenant à la Convention de collaboration après renégociation. En clair, ces renégociations ont permis de réajuster le budget alloué au Projet Infrastructures passant de 3 à 7 milliards USD et d’augmenter à 40 % les parts de la Partie congolaise dans la SICOHYDRO (Barrage hydroélectrique de Busanga) et la réalisation d’autres infrastructures (la construction des rocades de Kinshasa, la route Kalamba-Mbuji,…) ; Du débat public engagé par les parties prenantes visant à améliorer le cadre règlementaire de l’établissement public « FOMIN », à rationaliser sa gestion et à sécuriser ses fonds, le Gouvernement de la République a pris le Décret n° 23/05 du 20 février 2023 modifiant et complétant le Décret n°19/17 du 25 novembre 2019 portant statut, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé Fonds Minier pour les Générations Futures, « FOMIN » en sigle. Dans ce Décret, les missions du FOMIN ont été réduites, redéfinies et limitées à son objet principal. Ce Décret prévoit également l’élaboration d’un Manuel des procédures définissant les modalités d’affection des fonds du FOMIN qui doit faire l’objet d’approbation par le Gouvernement. A cette fin, une Commission ad hoc mise sur pied par le Ministre des Mines a été chargée d’élaborer le projet dudit Manuel qui attend l’approbation du Gouvernement.

- Le rapportage sur la supervision et les progrès permet-il de soutenir les délibérations du GMP lors de mises à jour du plan de travail et de ses objectifs ? Ce processus permet-il à l’ITIE de garder sa pertinence pour le contexte national ?

☒ Oui ☐Non Expliquez. Le cycle RAA -> consultation -> actualisation du PTBA -> adoption par le CE permet d'ajuster les priorités et de maintenir la pertinence nationale.

- Le plan de travail, la supervision ou l’examen des progrès comportent-ils des aspects novateurs allant au-delà de la Norme ITIE ?

☒ Oui ☐Non Expliquez. Dans le cadre de la mobilisation des ressources domestiques, l’ITIE-RDC a commandité une étude sur la modélisation fiscale de quatre grands projets miniers (KCC, COMMUS, SOMIDEZ et METALKOL) afin d’aider le Gouvernement à utiliser la modélisation comme outil de prévision budgétaire et de ce fait, à maximiser les recettes. Comme impact, une cadre permanant de cadrage macro-économique a été mis sur pied et la Cellule Technique de Coordination et Planification Minière (CTCPM) à numériser le formulaire des études de faisabilité des projets rendant ainsi aisé la collecte des données des projets en vue de la modélisation fiscale. Mener une étude thématique pour déterminer le niveau de réalisation du FOMIN par rapport aux recettes calculées par les Divisions des Mines.

- Autres commentaires

Ajoutez quelque chose si vous le souhaitez.

### Conclusion

Sur base des réponses ci-dessus, quelle est l’autoévaluation du GMP quant à l’objectif et les exigences techniques de l’Exigence 1.5 ?

L’Exigence est:

| Non applicable☐ |  | Pas respectée ☐ |  | En partie respectée ☐ |  | En grande partie respectée ☐ |  | Pleinement respectée ☒ |  | Dépassée ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Explication L’Exigence est évaluée comme pleinement respectée. Le PTT 2024–2026 est aligné sur les priorités nationales. Il constitue un cadre structuré et chiffré, assorti d’échéances précises et indiquant les sources de financement prévues. Avant son adoption par le Groupe multipartite (GMP), le projet est partagé avec l’ensemble des parties prenantes afin de recueillir leurs observations et propositions d’amélioration. Il fait ainsi l’objet d’un processus de consultation élargie et intègre les activités relatives au suivi des recommandations issues de la mise en œuvre de l’ITIE et de la Validation. Les RAA documentent les progrès, les défis, les activités et plusieurs impacts concrets, notamment des réformes de la législation et des changements de pratique. Les principaux défis portent sur le financement du processus et la publication des données à la source par les administrations (divulgation systématique).

## Retour du Secrétariat international

À remplir par le Secrétariat international Observations sur l’exhaustivité lorsqu’il s’agit de traiter des aspects en question, toute lacune identifiée ou clarification supplémentaire nécessaire. À noter que cette section informera ce qui sera reflété dans le rapport de Validation. 1.5.a. Disponibilité du plan de travail. 1.5.a.i. Objectifs. 1.5.a.ii. Des activités mesurables et assorties de délais. 1.5.a.iii Priorités. 1.5.a.iv budget pour le plan de travail. 1.5.b. Disponibilité d’un examen annuel d’avancement. 1.5.b.i Examen des progrès et évolutions. 1.5.b.ii Documentation des activités et résultats. 1.5.b.iii Mécanismes pour les retours des parties prenantes. 1.5.b.iv Genre et inclusivité. 1.5.b.v Rapport des dépenses. 1.5.c. Consultations avec les parties prenantes nationales et accessibilité au public. 1.5.d. Cadre de mesure, d’évaluation et d’apprentissage. 1.5.e. Traiter de cas de corruption publiquement connus. Objectif sous-jacent de l’Exigence 1.5. Autres observations.

# Exigence 7.1: Débat public

## Ressources

Texte complet de l’Exigence, guide de la Validation Notes d’orientation connexes : Parler, c'est important !, Mise en œuvre de l’ITIE tenant compte du genre

## Mesures correctives / recommandations issues de la Validation précédente

ⓘ Afin d’informer le travail sur ce module, les parties prenantes doivent avoir connaissance des mesures correctives issues de la Validation précédente. Conformément à l’Exigence 7.3, le GMP devra également examiner les recommandations issues de la mise en œuvre de l’ITIE, telles que celles issues du rapportage ITIE liées à cette exigence ou issues d’autres études menées

Insérer ici la recommandation et/ou mesure corrective issue de la Validation précédente le cas échéant. S’il s’agit d’une première Validation, cette section peut rester vierge.

## Autoévaluation

ⓘ L’autoévaluation permet au GMP de comprendre les aspects de l’exigence et d’évaluer ses progrès pour y parvenir. Des points de vue divergents au sein d’un collège ou entre les différents collèges peuvent être repris dans ce formulaire.

### Exigences techniques

| Exigé | 7.1.a Efforts pour fournir une information compréhensible |
| --- | --- |
| Public cible clé | Le GMP a-t-il identifié des publics clé pour communiquer les divulgations du processus ITIE ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez : A travers des ateliers de renforcement des capacités, les experts des structures de contrôle (Cour des comptes, IGF), de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux (APLC et CENAREF) ont été outillés sur l’utilisation des données ITIE. Les publics cibles couvrent les administrations et organes de contrôle, entreprises et points focaux, société civile et médias, parlementaires, ETD et les acteurs de l'EMAPE. Le GMP s’est-il assuré que les divulgations des entreprises et du gouvernement ainsi que le diagnostic et l’analyse ITIE sont adaptés aux publics suivants ? Vérifiez ceux qui sont d’application et ajoutez une explication sur la façon dont ils sont pris en compte : Public clé; Exemples de communication adaptée à ce public. ☒ Gouvernement; Exemple En 2024 et en 2025 , dans plus ou moins 14 villes du pays, organisation des ateliers de travail avec les administrations déclarantes sur les formulaires de déclaration et le processus de télédéclaration dans le cadre de élaboration des Rapports 2022, 2023; Comptes rendus ateliers En juin 2026, à Lubumbashi, Kolwezi et Likasi, échanges avec les ETD et Organismes spécialisés dans la gestion de la dotation minimale de 0,3% du chiffre d’affaires des entreprises minières sur le mécanisme de calcul de la redevance Minière et du Chiffre d’affaires Compte rendu atelier. ☒ Parlementaires; Exemple Séance de renforcement des capacités des Sénateurs à la suite d’une invitation de la Commission des ressources naturelles du Sénat. Intervention du Coordonnateur National de l’ITIE-RDC devant la Commission Environnement et Ressources Naturelles de l’Assemblée Nationale Transmission à l’Assemblée Nationale des Rapports ITIE-RDC et de l’Etude thématique sur le Convention SICOMINES. ☒ Société civile; Exemple Dissémination des rapports ITIE Livrables des sessions de formation et de la mise en place d’un réseau de journalistes sur la gouvernance des ressources naturelles par AFREWATCH : - https://liberteactu.net/rdc-naissance-de-la-jrnf-et-lancement-de-ressources-pour-un-journalisme-axe-sur-les-ressources-naturelles/91018/ - Ressources naturelles en RDC : JRNF lance son magazine et appelle à plus de transparence dans le secteur minier - Surveillance.cd - https://afrewatch.org/rapport-de-monitoring-jrnf-taxes-minieres-en-rdc-briser-lopacite-sur-les-recettes-reelles/. ☒ Entreprises; Exemple En 2024 et en 2025, dans plus ou 14 villes du pays, organisation des ateliers de travail avec les entreprises déclarantes sur les formulaires de déclaration et le processus de télé déclaration dans le cadre de l’élaboration des Rapports 2022, 2023 Organisation des ateliers sur les dépenses quasi-fiscales et sur la déclaration par projet. ☒ Médias; Exemple Participation active à toutes les activités de l’ITIE et des parties prenantes. Autres publics clé (ajoutez des lignes supplémentaires) Populations impactées, Acteurs de l’EMAPE, Acteurs du secteur forestier Les étudiants dans les Universités; Exemple Avec l’extension de l’ITIE aux secteurs forestier et à l’EMAPE, tous les acteurs de ces deux secteurs ont été saisis et sensibilisés. Une couche particulière a été ciblée, constituée essentiellement des étudiants. https://www.itierdc.net/docs/autre/2025/RAPPORT%20D'ACTIVITES%20ITIE%20ABG.pdf. |
| Exigé | 7.1.b. Information accessible |
| Efforts de diffusion 7.b.i | Le GMP a-t-il entrepris des efforts pour s’assurer que l’information publiée dans les produits ITIE est largement accessible et diffusée ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez, en incluant des exemples de ces efforts : Une masse d’informations est publiée à travers : Dissémination des rapports ITIE, publication sur le site ITIE-RDC et la plateforme de données, ateliers de restitution et de renforcement des capacités, ainsi que recours aux radios communautaires pour atteindre les publics locaux beaucoup plus large. |
| Langue accessible et besoins en termes d’accessibilité 7.b.ii | Le GMP a-t-il fait des efforts pour assurer que l’information publiée dans les produits de l’ITIE et par le biais de la divulgation systématique est rédigée dans un style compréhensible et accessible ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez, y compris en donnant des exemples de ces efforts Production de synthèses et de supports de restitution, explications lors des ateliers, présentation des données par thèmes et recours à des canaux de communication accessibles aux publics non spécialistes. Quels sont les langues des publics clé de votre pays ? Dressez une liste des langues clé de votre pays, y compris toute langue minoritaire parlée par les communautés affectées par les opérations des industries extractives. Les principales langues sont : Français, Lingala, Swahili, Tshiluba et Kikongo. Le GMP a-t-il fait des efforts pour assurer que l’information publiée dans les produits de l’ITIE et par le biais de la divulgation systématique est publiée dans les langues qui conviennent ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez, y compris les langues qui ont été envisagées et les exemples des efforts en question : Après avoir constaté que les populations locales ne lisent pas les monographies en langues nationales (Lingala, Swahili, Kikongo et Tshiluba) et préfèrent plutôt les séances d’explication pendant la dissémination en langues nationales, l’ITIE-RDC a opté d’utiliser les Radios communautaires pour relayer (RCL tv de Kolwezi, Mikuba tv de Kolwezi, Radio EMERGENGE, Radio Communautaires Lumière, RDL de Fungurume, Radio de proximité Galaxy de Kakanda, Radio communautaire de Tenke, RCT, etc.) et pérenniser la dissémination des Rapports ITIE au sein des communautés impactées en langues locales. De même, certains débats publics sont aussi menés en langues locales. Le GMP a-t-il examiné les défis en termes d’accès et les besoins en information des différents genres et sous-groupes de citoyens ? ☐ Oui ☒ Non Expliquez, y compris en donnant des exemples de ces efforts : |
| Actions de sensibilisation 7.b.iii | Sur base des divulgations ITIE (données et diagnostiques), des actions de sensibilisation (organisées par le gouvernement, la société civile ou les entreprises) ont-elles été menées pour sensibiliser et faciliter le dialogue à propos de la gouvernance des ressources extractives ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez, y compris en donnant des exemples d’actions de sensibilisation : Plusieurs des ateliers ont été organisés, entre autres : Ateliers de dissémination des rapports ITIE, séances de renforcement des capacités des structures de contrôle et de lutte contre la corruption, ateliers sur des thématiques telles que les dépenses quasi-fiscales, la déclaration par projet, les recettes infranationales, l’EMAPE et les questions sociales et environnementales. Les activités peuvent être trouvées sur ce lien : https://www.itierdc.net/actualites/?page=1&cat=activite ⓘ Vous pouvez également faire référence à la section des formulaires sur l’engagement des parties prenantes B1, B2 et B3, reprenant des listes d’exemples de sensibilisation par les collèges à titre individuel. |
| Encouragé | 7.1.c Efforts supplémentaires pour informer le débat public |
| Rapports de synthèse 7.1.c.i | Le GMP a-t-il rédigé de brefs rapports de synthèse contenant une analyse claire et équilibrée des informations, en veillant à ce que les sources des données et les auteurs soient clairement mentionnés ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez, y compris comment accéder à des exemples de tels rapports de synthèse : Lors des disséminations des rapports ITIE-RDC 2020 - 2021, 2022, du rapport thématique sur l’évaluation du respect, par les entreprises minières, de leurs obligations sociales et environnementales, des synthèses sont élaborées pour faciliter la compréhension desdits rapports ainsi que les recommandations. (éléments d’appui : les synthèses rédigées et disséminées : liens synthèse 2020-2021, synthèse 2022). |
| Rapports thématiques 7.1.c.ii | Le GMP a-t-il produit des rapports thématiques sur des aspects spécifiques de la gestion du secteur extractif ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant lesquels ? Merci d’inclure des liens vers les rapports s’ils sont accessibles en ligne : https://www.itierdc.net/all-repports/?cat=RAPPORT_THEMATIQUE&page=1 |
| Divulguer des données qui dépassent les Exigences de l’ITIE 7.1.c.iii | Le GMP a-t-il utilisé la mise en œuvre de l’ITIE pour divulguer des données qui dépassent les Exigences de l’ITIE et permettent d’améliorer le débat public sur la gouvernance du secteur extractif ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, les données sont-elles liées à l’une ou plusieurs des questions suivantes ? Objectif des données; Type de données et emplacement de la divulgation. ☒ Identifier les risques de corruption; Préciser Risques de corruption : ateliers avec IMPACT et analyses ciblant la transparence, la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites dans l’EMAPE, filière cuivre-cobalt. Lien : https://www.itierdc.net/actualite/impact-litie-rdc-minespider-et-solidaridad-sassocient-pour-lancer-une-initiative-de-lutte-contre-la-corruption-dans-le-secteur-de-lextraction-artisanale-du-cobalt-en-republique-dem/. ☒ Promouvoir l’égalité des genres; Préciser : les données sont présentées en tenant des bénéficiaires homme-femme. ☒ Impact de la transition énergétique; Préciser Transition énergétique : données et activités sur les minerais critiques, le changement climatique et la décarbonation prévues dans le PTT.. ☒ Renforcer la collecte des revenus; Préciser Mobilisation des revenus : études prévues sur les recettes, FOMIN, recettes infranationales et modélisation fiscale de grands projets miniers.. ☒ Artisanat minier à petite échelle; Préciser EMAPE : données et activités de sensibilisation sur les filières 3T, cuivre-cobalt et diamant et la gestion des revenus. Lors de la dissémination des rapports EMAPE Cuivre& Cobalt, Diamant et 3T & Or, d’importantes données ont été publiées notamment sur les acteurs, la production, les exportations, les flux financiers et les divers paiements effectués. L'intégration de l'EMAPE dans le rapportage ITIE constitue un moyen pour améliorer l'accès aux données, limiter la contrebande/fraude, mettre l'accent sur la traçabilité et la fiabilité des statistiques et lutter contre la corruption ainsi que renforcer la capacité de formalisation et de réglementation.. Autres questions pertinentes au niveau national, telles que définies par le GMP : (ajoutez plus de lignes si nécessaire) Préciser la transparence dans le secteur forestier; Préciser l’intégration du secteur forestier dans le rapportage ITIE permettra de fournir des informations pertinentes sur les opérateurs, les contrats, la contribution à l’économie et au développement du pays et des communautés. D’amples informations peuvent être trouvées sur ce lien : https://www.itierdc.net/secteur-forestier/. |
| Résumer et comparer les recettes 7.1.c.iv | Le GMP a-t-il résumé et comparé la part de chaque flux de recettes par rapport aux recettes totales obtenues par chaque niveau de gouvernement ? ☒ Oui ☐ Non Le cas échéant, donner le titre de la publication. Où peut-on y accéder? Les Rapports ITIE-RDC ont fait le point sur les recettes. Voir Rapport ITIE-RDC 2020 – 2021, (pp. 100 – 111) ; Rapport ITIE-RDC 2022, (pp. 157 – 160) ; Rapport ITIE-RDC 2023, (pp. 178 – 187) |
| Efforts de renforcement des capacités 7.1.c.v | Le GMP a-t-il déployé des efforts en vue de renforcement des capacités durant la période examinée ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez, en décrivant par exemple où, ou auprès de qui il est possible de trouver un aperçu des efforts de renforcement des capacités pour la période examinée (par exemple dans l’examen annuel des progrès). Soulignez les efforts qui ont ciblé en particulier les organisations de la société civile. Renforcement des capacités des structures de contrôle, du Parlement, de la société civile, des entreprises et des médias ; les activités sont retracées dans les RAA, particulièrement le RAA 2023-2024 et les rapports d’activités. Les organisations de la société civile ont également été impliquées tant dans la dissémination des rapports auprès des communautés que dans le renforcement des capacités des acteurs du secteur forestier. Sur la période sous revue, l’on pourra épingler : En 2023 : - Renforcement des capacités des parties prenantes (CENAREF, l'APLC, l'IGF, la DGRAD, la DGI, la DGDA, la Cour des comptes et la CTCPM), avec l’appui de ENABEL, sur trois thématiques (i) Gouvernance ; (ii) Contrôle public des industries extractives et (iii) Modélisation des projets miniers en RDC afin d’utiliser les données ITIE dans leurs missions respectives pour lutter contre la corruption et le blanchiment des capitaux, mobiliser les recettes. - Renforcement des capacités des entreprises publiques pour la divulgation des données ITIE et leur intégration dans le système avec l’appui de la Banque Mondiale via le Projet ENCORE ; - Renforcement des capacités des structures de contrôle (IGF et Cour des comptes) sur la Norme et l’utilisation des données En 2024 : - Renforcement des entreprises et autres parties prenantes sur la déclaration par projet avec l’appui de la GIZ/DISMII ; - Renforcement des OSC sur la participation de la société civile avec l’appui de la GIZ/DISMII, afin d’échanger sur les éventuels obstacles, les opportunités d’améliorer la mise en œuvre et leur apport à la mise en oeuvre; En 2025 : - Renforcement des capacités des Experts de l’ITIE-RDC, des OSC, des Entreprises sur la validation selon la Norme ITIE ; En 2026 : - Avec l’intégration du secteur forestier à l’ITIE, renforcement des capacités des acteurs du secteur Le GMP sait-il si les renforcements de capacité ont donné lieu à une meilleure compréhension de l’information et des données issues des rapports et des divulgations en ligne? ☒ Oui ☐ Non Expliquez et fournissez au moins un élément probant : La publication et les débats publics sur le Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le Groupe d’entreprises chinoises « Projet SICOMINES » ont abouti au rééquilibrage des intérêts avec la signature de l’avenant 5. Le GMP sait-il si le renforcement de capacités a donné lieu à une utilisation accrue de l’information par les citoyens, les médias ou d’autres ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez et fournissez au moins un élément probant : Cas de la convention de collaboration entre la RDC et le groupe d’entreprises chinoises dit « Contrat chinois (projet SICOMINES) qui continue de susciter des débats nourris auprès des citoyens. |

### Objectif sous-jacent

L’objectif de cette exigence est de permettre un débat public sur la gouvernance des industries extractives fondé sur des éléments probants – notamment sur les risques de corruption, la transition énergétique, le genre et la perception des recettes – par le biais d’une communication active des données pertinentes aux parties prenantes clés de manière accessible et reflétant les besoins des parties prenantes.

- Les efforts de communication et de sensibilisation de l’ITIE ont-ils ciblé des questions spécifiques du débat public ?

☒ Oui ☐Non Le cas échéant lesquelles ? Donnez des liens vers les exemples : Les questions sur l’impact social de l’exploitation des ressources naturelles ont conduit à des débats sur la gestion de la dotation de 0,3% du chiffre d’affaires pour le développement des projets communautaires, les cahiers des charges et l’impact de l’EMAPE (Lubumbashi, septembre 2025) mettre lien de l’activité avec la Chambre des Mines, lien ci-après : https://fec-rdc.com/atelier-de-haut-niveau-sur-la-dot-et-lenvahissement-des-sites-miniers/; Réflexion sur les opportunités, défis et risques de la transition énergétiques pour la RDC; Mise en œuvre de l’Exigence 2.5 sur la propriété effective pour la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs ;

- Certains sujets sont-ils particulièrement sensibles dans le contexte national, ou est-il particulièrement difficile de comprendre où l’ITIE a pu fournir des données factuelles et permettre une meilleure compréhension par le public ?

☒ Oui ☐Non Le cas échéant lesquels ? Donnez des liens vers les exemples : L’exploitation minière artisanale et les questions sociales et environnementales (Cf. lien sur atelier de haut niveau de Lubumbashi ci-après : https://fec-rdc.com/atelier-de-haut-niveau-sur-la-dot-et-lenvahissement-des-sites-miniers/ )

- Le GMP a-t-il récolté les retours de publics clé sur l’accessibilité et le style ? Par exemple pour savoir si le Rapport ITIE est trop technique ou difficile à comprendre ?

☒ Oui ☐Non Le cas échéant quels ont été les retours ? Comment cela a-t-il été traité ? Difficulté de compréhension et d’utilisation de données ITIE par le public, le Comité Exécutif, avec l’accompagnement des parties prenantes dont la société civile, assure la dissémination des rapports auprès des communautés pour une appropriation et une redevabilité.

- Le GMP a-t-il envisagé d’adapter les divulgations ITIE aux communautés en fournissant de l’information au niveau du projet qui est d’actualité dans leur région et en le comparant aux recettes totales ?

☒ Oui ☐Non Expliquez : L’outil de visualisation des réalisations de la quotité de la redevance minière versée aux ETD et de 0,3% du chiffre d’affaire

- Le GMP a-t-il essayé d’utiliser de nouveaux canaux ou formats de communication dans la période examinée, afin de s’adapter aux besoins des publics clé ou de répondre à des évolutions dans le partage et l’accès à l’information ?

☒ Oui ☐Non Expliquez : Utilisation des radios communautaires pour passer les informations sur la gestion des revenus du secteur extractif.

- Le GMP a-t-il connaissance d’impacts concrets des efforts de sensibilisation sur les évolutions des comportements ou comme source d’inspiration pour des réformes ?

☒ Oui ☐Non Expliquez. Vous pourrez souhaiter faire référence à des documents existants (par exemple un examen annuel des progrès et de l’impact) Cf. le Rapport annuel d’avancement 2023-2024 ; Rapport annuel d’avancement 2025

- Décrivez des exemples d’utilisation des données ITIE.

Documentez l’utilisation de données ITIE sous différents formats, par des membres du GMP ou toute autre partie prenante. Vous pourrez souhaiter faire référence à des documents existants (par exemple un examen annuel des progrès et de l’impact) Les exemples de types d’utilisation de données ITIE peuvent inclure : - Une couverture média (presse ou radiotélévisée) de récits faisant référence aux données ITIE - Des recherches ou études analytiques se basant sur des données ITIE - Des notes de plaidoyer ou de groupes de pression faisant référence aux données ITIE - Des contributions ou débats parlementaires se basant sur des données ITIE - Fournir des liens vers des éléments probants lorsqu’ils existent. - Il est également possible de référencer des éléments de récit, par exemple de la façon suivante : [Cette personne /ce groupe] a utilisé [type de données dans le cadre de divulgations ITIE] pour faire [ce pour quoi les données ont été utilisées / le problème résolu.] Renégociation de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises (projet SICOMINES) : https://www.itierdc.net/briefing-presse-focus-sur-le-reequilibrage-du-contrat-chinois/

- Existe-t-il des innovations dans les efforts de sensibilisation et de communication que le GMP souhaiterait souligner ?

Facultatif

### Conclusion

Sur base des réponses ci-dessus, quelle est l’autoévaluation du GMP quant à l’objectif et les exigences techniques de l’Exigence 7.1 ?

L’Exigence est:

| Non applicable☐ |  | Pas respectée ☐ |  | En partie respectée ☐ |  | En grande partie respectée ☐ |  | Pleinement respectée ☒ |  | Dépassée ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Explication: Les efforts sont diversifiés et incluent les communautés, élus, médias, organes de contrôle, ETD, EMAPE et secteur forestier

## Retour du Secrétariat international

À remplir par le Secrétariat international Observations sur l’exhaustivité lorsqu’il s’agit de traiter des aspects en question, toute lacune identifiée ou clarification supplémentaire nécessaire. À noter que cette section informera ce qui sera reflété dans le rapport de Validation. 7.1.a. Information compréhensible. 7.1.b. Information accessible. 7.1.c Efforts supplémentaires pour informer le débat public. Objectif sous-jacent de l’Exigence 7.1. Autres observations.

# Exigence 7.2: Accessibilité des données et données ouvertes

## Ressources

Texte complet de l’Exigence, guide de la Validation, Notes d’orientation connexes: Modèle de données résumées ITIE, Politiques de données ouvertes et de divulgations de données en format ouvert, Données ouvertes dans la mise en œuvre de l’ITIE

## Mesures correctives / recommandations issues de la Validation précédente

ⓘ Afin d’informer le travail sur ce module, les parties prenantes doivent avoir connaissance des mesures correctives issues de la Validation précédente. Conformément à l’Exigence 7.3, le GMP devra également examiner les recommandations issues de la mise en œuvre de l’ITIE, telles que celles issues du rapportage ITIE liées à cette exigence ou issues d’autres études menées.

Insérer ici la recommandation et/ou mesure corrective issue de la Validation précédente et indiquer son statut le cas échéant. S’il s’agit d’une première Validation, cette section peut être laissée vierge. Pour renforcer la mise en œuvre, la RDC est encouragée à veiller à ce que toutes les données figurant dans la déclaration ITIE soient systématiquement publiées dans un format de données ouvertes. La RDC est encouragée à assurer la divulgation systématique de données lisibles par machine et interopérables, ainsi qu’à coder ou identifier les divulgations ITIE et d’autres fichiers de données, de manière à pouvoir comparer les informations avec d’autres données publiques. Avancées enregistrées : - La déclaration à l’ITIE est faite au travers le progiciel « TSL » sous format de données ouvertes : lien 1, lien 2. - La RDC s’est dotée d’une feuille de route sur la divulgation systématique issue de l’étude de faisabilité pour l’implémentation des données ITIE au sein des administrations publiques et des entreprises ; - Elle a également mis en place la plateforme dénommée « DRC Mining datawarehouse » qui publie les données du secteur extractif ;

## Autoévaluation

ⓘ L’autoévaluation permet au GMP de comprendre les aspects de l’exigence et d’évaluer ses progrès pour y parvenir. Des points de vue divergents au sein d’un collège ou entre les différents collèges peuvent être repris dans ce formulaire.

### Exigences techniques

| Exigé | 7.2.a. |
| --- | --- |
| Politique de données ouvertes 7.2.a.i | Le pays de mise en œuvre a-t-il convenu d’une politique en matière d’accessibilité, de diffusion et de réutilisation des données publiées dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE ? Cette politique peut être définie au niveau du gouvernement si celui-ci a adopté une politique de données ouvertes ou définie au niveau du GMP. ☒ Oui ☐ Non Donnez le titre de la politique et la façon d’accéder à la politique de données ouvertes : Politique de données ouvertes de l’ITIE-RDC peut être consultée via le lien : https://drive.google.com/file/d/1xI4WUpodhRQ97dTHif9gzwAt4nMnMcP-/view ou sur le site du Ministère des Mines via la CTCPM suivant le lien : https://datawarehouse.ctcpm.cd/ |
| Publication des données ouvertes 7.2.a.ii | Les données qui selon les exigences de l’ITIE doivent être publiques sont-elles disponibles au format ouvert dans votre pays ? Les données de tous les tableaux et diagrammes des Rapports ITIE ou rapports thématiques doivent être accessibles en format CSV ou Excel. ☒ Oui ☐ Non Donnez le lien vers la page où ces séries données sont accessibles, par exemple comme annexe aux Rapports ITIE. https://www.itierdc.net/ Cette accessibilité est-elle connue ? ☒ Oui ☐ Non Expliquez : l’accès est possible via la plateforme TSL : https://www.tsl-itierdc.org/donnees-itie/ |
| Fichiers de données résumées fournis 7.2.a.iii | Le fichier de données résumées pour chaque exercice couvert par l’ITIE a-t-il été envoyé au Secrétariat international conformément au modèle ? ☒ Oui ☐ Non Donnez des liens vers les endroits où ces fichiers sont publiés. Lien ITIE-RDC : Données résumées 2022 et 2023 |
| Attendu | 7.2.a.i |
| Publication sous licence ouverte 7.1.a.i | Les agences du gouvernement et les entreprises ont-elles publié dans la pratique les données des exigences ITIE sous licence réutilisation ou modification ? ☐ Oui ☒ Non Donnez des exemples ou faites référence à des exemples documentés dans un modèle de transparence, y compris au formulaire et à la sous-exigence : Une feuille de route a été élaborée en vue de permettre aux administrations de l’Etat et entreprises d’intégrer les données ITIE dans leur système et de les rendre disponible sous le format de données ouvertes. Ont-ils sensibilisé les utilisateurs à la possibilité de réutilisation des données sans consentement préalable ? ☐ Oui ☒ Non Donnez des exemples ou faites référence à des exemples documentés dans un modèle de transparence, y compris au formulaire et à la sous-exigence : Pas encore opérationnel, la feuille de route prend en compte cet aspect de sensibilisation sur l’utilisation des données ouvertes. Si ce n’est pas le cas, le GMP a-t-il débattu de cette attente ? ☒ Oui ☐ Non Donnez la référence au procès-verbal des réunions du GMP ou à toute autre documentation démontrant que cette attente a été débattue : Le Comité Exécutif a mené une étude sur le mainstreaming (divulgation systématique) qui a fait un état des lieux auprès des administrations, recensé les défis et proposé une feuille de route à travers des échanges avec des parties prenantes. (Cf. https://www.itierdc.net/actualite/itie-rdc-transparence-automatique-donnees-extractives/ ) |
| Encouragé | 7.2.b. Données lisibles par machine |
|  | Certaines divulgations ITIE sont-elles publiées en format ouvert conformément à une norme spécifiée pour les données ou à l’aide de métadonnées pour décrire ce qui figure dans les séries de données ouvertes ? ☒ Oui ☐ Non Fournissez les éléments probants: Fichiers CSV/Excel associés aux publications ITIE, politique de données ouvertes ITIE-RDC, site ITIE-RDC et plateforme TSL de données ITIE (Cf. https://www.itierdc.net/open-data/) |

### Objectif sous-jacent

L’objectif de cette exigence est de permettre une utilisation et une analyse davantage élargies des informations sur les industries extractives en les publiant sous forme de données ouvertes et interopérables.

- Le GMP sait-il si des séries de données ouvertes issues de la mise en œuvre de l’ITIE sont utilisées à des fins d’analyse ?

☒ Oui ☐Non Donnez des exemples ou faites référence à un aperçu existant - En 2023, 2024 et 2025, Des organisations de la société civile telles The Carter Center a, dans le cadre du dialogue qu’il a appelé Citoyen, utilisé les données du Rapport ITIE-RDC 2020-2021 pour procéder à l’analyse des données ITIE sur la taxe voirie et drainage, la quotité de la redevance minière, sur l’Impôt sur le bénéfice et les Avis de mise en recouvrement A et B. - Utilisation de données par l’IGF dans le cadre de l’analyse de l’étude relative à l’évaluation de l’exécution de la Convention de collaboration entre la RDC et le Groupe d’entreprises chinoises qui a abouti à la renégociation et signature de l’avenant n°5. - https://www.village-justice.com/articles/encadrement-juridique-fiscalite-miniere-rdc-enjeux-redevabilite-partage-des,53907.html - https://minesactu.info/en/2024/01/25/drc-exports-of-copper-and-cobalt-rise-but-gold-and-diamonds-fall/ - https://mines.cd/rdc-les-recettes-minieres-ont-atteint-6453-milliards-usd-en-2024-selon-le-cadrage-du-rapport-itie/ - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X26000870 - Bozui ya ekolo/ABG : https://x.com/itierdc/status/1981312164896874636?s=20 ; - Rapport final Bozui ya ekolo/ABG : https://www.itierdc.net/docs/autre/2025/RAPPORT%20D'ACTIVITES%20ITIE%20ABG.pdf - https://afrewatch.org/rapport-de-monitoring-jrnf-taxes-minieres-en-rdc-briser-lopacite-sur-les-recettes-reelles/ - Utilisation de données par CREFDL, Center Carter et CENADEP : https://www.itierdc.net/docs/autre/2026/Rapport-Synth%C3%A8se_Activit%C3%A9s-progr%C3%A8s_Mars-Septembre%202026.pdf

- La mise en œuvre de l’ITIE a-t-elle donné lieu à une meilleure appréciation de la publication de données aux formats ouverts et interopérables ?

☒ Oui ☐Non Expliquez L’utilisation des données publiées sous formats ouverts par les parties prenantes a permis d’assurer une bonne compréhension du secteur extractif.

- Des activités ont-elles été entreprises pour renforcer les capacités des parties prenantes et leur permettre d’utiliser les séries de données publiées dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE ?

☒ Oui ☐Non Donnez des exemples ou faites référence à un aperçu existant Ateliers de renforcement des capacités des structures de contrôle et agences de lutte contre la corruption pour l’utilisation des données. Cf. liens : (i) https://www.itierdc.net/actualite/l-itie-rdc-renforce-les-capacites-des-organes-de-controle-sur-la-norme-itie-et-l-utilisation-des-donnees-itie/; (ii) https://www.itierdc.net/actualite/sensibilisation-des-structures-de-controle-superieur-sur-les-rapports-itie/; (iii) https://www.itierdc.net/actualite/le-ce-de-itie-rdc-remet-des-brevets-aux-cadres-des-organes-de-controle-de-l-etat/

- D’autres aspects sur lesquels souhaiterait insister le GMP sur les divulgations de données ouvertes ?

Expliquez : Le renforcement de la divulgation systématique ou mainstreaming des entités de l’Etat et l’interopérabilité entre structures.

### Conclusion Le renforcement de la divulgation systématique (mainstreaming) des entités de l’Etat, l’interconnexion des entrepôts de données sectoriels et l’amélioration de la lisibilité.

Sur base des réponses ci-dessous, quelle est l’autoévaluation du GMP quant à l’objectif et les exigences techniques de l’Exigence 7.2 ?

L’Exigence est:

| Non applicable☐ |  | Pas respectée ☐ |  | En partie respectée ☐ |  | En grande partie respectée ☐ |  | Pleinement respectée ☒ |  | Dépassée ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Expliquez Une politique de données ouvertes, des portails et les formats ouverts existent, un renforcement substantiel de la divulgation systématique et adoption de la feuille de route de la divulgation systématique.

## Retour du Secrétariat international

À remplir par le Secrétariat international Observations sur l’exhaustivité lorsqu’il s’agit de traiter des aspects en question, toute lacune identifiée ou clarification supplémentaire nécessaire. À noter que cette section informera ce qui sera reflété dans le rapport de Validation. 7.2.a.i. Politique de données ouvertes. 7.2.a.ii Publication des données ouvertes. 7.2.a.iii. Fichiers de données résumées fournis. 7.1.a.i Publication sous licence ouverte. 7.2.b. Données lisibles par machine. Objectif sous-jacent de l’Exigence 7.2. Autres observations.

# Exigence 7.3: Suivi des recommandations

## Ressources

Texte complet de l’Exigence, Guide de la Validation Notes d’orientation connexes : Recommandations issues du rapportage ITIE

## Mesures correctives / recommandations issues de la Validation précédente

ⓘ Afin d’informer le travail sur ce module, les parties prenantes doivent avoir connaissance des mesures correctives issues de la Validation précédente. Conformément à l’Exigence 7.3, le GMP devra également examiner les recommandations issues de la mise en œuvre de l’ITIE, telles que celles issues du rapportage ITIE liées à cette exigence ou issues d’autres études menées.

Insérer ici la recommandation et/ou mesure corrective issue de la Validation précédente et indiquer son statut le cas échéant. S’il s’agit d’une première Validation, cette section peut être laissée vierge. Pour renforcer la mise en œuvre, la RDC est encouragée à envisager d’accompagner le plan de travail annuel de l’ITIE d’un cadre de suivi. L’ITIE RDC est invitée à examiner des approches innovantes pour renforcer la mise en œuvre de l’ITIE, afin d’éclairer le débat public sur la gouvernance des ressources naturelles et de promouvoir le maintien de niveaux élevés de transparence et de redevabilité dans la vie publique, tant en ce qui concerne les affaires de l’État que le monde des entreprises. Avancées enregistrées : - Le GMP, tout en assurant sa planification à travers son Plan de Travail Triennal 2024-2026 et chaque année son PTBA (2022, 2023, 2024, 2025 et 2026), publie chaque année des rapports annuels d’avancement qui décrivent les progrès réalisés dans la mise en œuvre., l’évaluation et le suivi des recommandations et mesures correctives A titre illustratif, le dernier Rapport annuel d’avancement 2025 adopté le 17 septembre 2026. - Comme approches innovantes, il y a lieu de relever (i) la publication des rapports thématiques analysant en profondeur des questions spécifiques identifiées par les parties prenantes et considérées comme des priorités nationales ; (ii) la mise en place d’une plateforme permettant de visualiser les réalisations sociales des entreprises en faveur des communautés sur le site ITIE-RDC ;(iii) la mise à disposition des données sur le secteur extractif permettant une transparence accrue et une redevabilité de l’Etat et ses démembrements ainsi que des entreprises ; (iv) l’organisation d’un atelier pour la redynamisation du processus ITIE du 04 au 08 novembre 2024 où tous les collèges ont réaffirmé leur plein et actif engagement.

## Compilation de toutes les recommandations et mesures correctives actuelles issues du rapportage ITIE, de la Validation et de toute étude commandée dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE

ⓘ Le Secrétariat international peut soutenir les pays dans la préparation des trois premières colonnes et la compilation doit inclure toutes les recommandations issues de la mise en œuvre de l’ITIE durant la période examinée. L’objectif de cette compilation est de faire prendre conscience à tous les membres du GMP du nombre et de la nature des recommandations issues de la mise en œuvre et de soutenir leurs efforts de tri par priorité. Si une telle compilation existe déjà, il suffit de la fournir avec ce formulaire.

Cet aperçu est également disponible en format Excel (« A Aperçu des résultats et impacts Aperçu des recommandations ITIE (facultatif) ») et peut faire partie du processus de planification, supervision et révision du travail. Il peut être mise à jour en continu afin d’assurer qu’un tri est bien opéré pour opérer un suivi des recommandations prioritaires et pour s’assurer que les recommandations sont bien transformées en actions dans le plan de travail.

| Nr | Recommandation | Source de la recommandation |  | Niveau de priorité | Entité responsable |  |  | Suivi par |  | Statut (action complétée, en cours/aucune action/ non adoptée par le GMP |  | Le cas échéant : Exigence ITIE connexe et autres commentaires |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travailler avec l’Ambassade de Chine en RDC pour une bonne intégration des entreprises à capitaux chinois dans le processus de déclaration à l’ITIE. | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Élevé | Gouvernement, Entreprises et Ambassade de Chine en RDC |  |  | PTT, activité 14. |  | Non réalisé (En attente d’un rendez-vous après demande d’audience sans suite) |  | Exigences 1.1, 1.2 et 4.1 : engagement des parties prenantes et exhaustivité de la déclaration. |  |
| 2 | Veiller à la stricte application des dispositions des articles 258 bis alinéa 2 et 285 octies du Code minier ainsi que 414 sexies du Règlement minier relatives au paiement et à la gestion de la dotation de 0,3% pour contribution aux projets de développement communautaire. | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Moyen | Ministre des mines et des affaires sociales |  |  | PTT, activité 23. |  | Réalisé : De 2022 à 2026 : installation de 46 DOT aupres des entreprises les plus significatives |  | Exigence 6.1 / obligations sociales : transparence sur la dotation de 0,3% et son utilisation au bénéfice des communautés. |  |
| 3 | Publier les synthèses des EIES/PGES et le rapport de suivi des engagements environnementaux des opérateurs | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Élevé | Ministères des mines et de l’Environnement |  |  | PTT, axe stratégique 2 |  | En cours (Activités de concert avec la DPEM, la CTCPM et les entreprises pour convenir de la responsabilité d’élaborer les synthèses à publier). |  | Exigence 6.4 : Impact environnemental et social . Renforcer l’accessibilité publique des impacts socio-environnementaux de l’exploitation . |  |
| 4 | Publier le rapport de suivi des engagements environnementaux des opérateurs miniers | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Élevé | Ministères des mines et de l’Environnement |  |  | PTT, axe stratégique 2 |  | En cours (étude thématique prévue pour évaluer) |  | Exigences 6.1 et 6.4 : Engagements sociaux &environnementaux, Impact environnemental et social . Renforcer l’accessibilité publique des impacts socio-environnementaux de l’exploitation . |  |
| 5 | Instruire les ministres ayant dans leurs attributions respectives les finances et le budget à prendre l’arrêté interministériel attribuant aux provinces productrices, la quotité de 10% des recettes pétrolières de catégorie B revenant aux provinces | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Élevé | Premier Ministre |  |  | PTT, axe stratégique 2 |  | Réalisé (Publication Cf. Arrêté interministériel n° 128/CAB/ME/MIN.BUDGET/ABS/2023 et n° 005 /CAB/MIN.FINANCES/2023 du 03 avril 2024) |  | Exigence 5.2 |  |
| 6 | Accélérer le processus de publication, par le Premier Ministre, du Décret portant engagement du Gouvernement à mettre en œuvre l’ITIE et, par les Ministres sectoriels, de l’Arrêté interministériel portant divulgation de la propriété effective des industries extractives | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Moyen | Premier Ministre et Ministres sectoriels |  |  | PTT, axe stratégique 2 |  | Réalisé : 2022 Loi sur la lutte contre financement du terrorisme et prolifération des armes destruction massive, 2026 : Prise d’Arrêté par le Ministre de la Justice sur le RBE |  | Exigences 1.4 & 2.5 : |  |
| 7 | Sensibiliser les entreprises sur les dispositions légales et réglementaires en matière de divulgation de la propriété effective ainsi que sur l’Exigence 2.5 de la Norme ITIE | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Moyen | CE, CENAREF |  |  | PTT, activités 22, 23 |  | Réalisé: Plusieurs ateliers realisés, les plus recents en juin 2026 à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi |  | Exigence 2.5 |  |
| 8 | Absence systématique de la preuve de blocage du montant relatif à la capacité financière du requérant | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Moyen | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) |  | Exigences 2.2 & 2.3 : fiabilité et cohérence des actes d’octroi et du registre minier. |  |
| 9 | Absence systématique de certains documents exigés par la règlementation minière dans tous les dossiers de demandes des droits miniers ou de carrières | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Moyen | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) : Corrections apportées par le CAMI |  | Exigence 2.4 et transparence des transferts : publication des conditions financières des cessions. |  |
| 10 | Dépassements des délais règlementaires pour l’instruction des demandes de droits miniers | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Élevé | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) : Corrections apportées par le CAMI |  | Exigence 2.2 : respect des conditions légales d’octroi et de participation de l’État. |  |
| 11 | Dépassements du nombre de carrés maximum pour certaines autorisations de recherche de carrières | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  | Élevé | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) : Corrections apportées par le CAMI |  | Exigences 2.2 & 2.3 : conformité des demandes et amélioration de la qualité du registre. |  |
| 12 | Frais de dépôt payés par le requérant pour un nombre de carrés inférieur à celui octroyé et capacité financière minimum insuffisante | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  | Élevé | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) : Corrections apportées par le CAMI |  | Exigences 2.2 & 2.4 : transparence du registre pétrolier et accessibilité des informations sur les permis et contrats. |  |
| 13 | Incohérence entre le certificat de recherches et l’arrêté ministériel d’octroi du permis de recherches PR 14731 | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  | Moyen | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) : Corrections apportées par le CAMI |  | Exigences 2.2 et 2.4 : complétude et accessibilité du registre pétrolier et des actes de prorogation. |  |
| 14 | Absence du prix de cession dans les contrats de cession des titres miniers | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  |  | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) |  |  |  |
| 15 | Absence des engagements de cession de 10% à l’Etat dans les dossiers d’octroi des permis d’exploitation | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  |  | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) |  |  |  |
| 16 | Demandes de titres miniers non conformes aux exigences réglementaires | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  |  | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) |  |  |  |
| 17 | Mise en place d’un système de registre public des titres d’hydrocarbures | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  |  | Ministère des Hydrocarbures/SGH |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Mise en place entrepôt de données) |  |  |  |
| 18 | Compléter le registre pétrolier disponible en ligne sur le site de l’ITIE-RDC en insérant des liens aux Arrêtés ministériels portant prorogation des permis d’exploration. | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  |  | Ministère des Hydrocarbures/SGH |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Mise en place entrepôt de données) |  |  |  |
| 19 | Suivre et relancer le Ministère de Portefeuille pour l’application par les entreprises publiques des dispositions réglementaires portant sur l’obligation de publication des états financiers et de l’application de la procédure d’appel d’offres pour les opérations de cession d’actif | Rapport sur la revue des états financiers des entreprises publiques |  | Élevé | Ministère du Portefeuille |  |  | PTT, activité |  | En cours (ateliers organisés) |  | Exigences 4.5 et 6.2 : transparence des entreprises publiques, gouvernance et publication des états financiers. |  |
| 20 | Organiser un débat sur : - la nécessité d’adoption d’un modèle de contrat type par nature d’opération. - l’obligation que tous les contrats extractifs soient notariés au Ministère de la Justice | Rapport sur la divulgation des contrats |  | Élevé | Ministères des mines, des Hydrocarbures et de l’Environnement |  |  | PTT, activité 29 |  | Partiellement réalisé: 2025: Organisation à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi d’un debat sur le types de contrats à publier |  | Exigence 2.4 : publication et accessibilité des contrats extractifs; besoin d’un cadre standardisé de publication. |  |
| 21 | Dématérialiser systématiquement les notes de débit et les notes de perception pour combattre efficacement le phénomène de doublon et de falsification de ces documents et assurer un archivage numérique des données générées. | Rapport ITIE-RDC 2020-2021 (publication 2023), recommandations sur la chaîne de perception de la redevance minière / FOMIN |  | Moyen | Ministères des Mines et des Finances, DGRAD, Divisions des mines, FOMIN |  |  | PTT/PTBA 2024-2026 – suivi de la chaîne des recettes, digitalisation et divulgation systématique |  | Realisé: Mise sur pied de la Logirad apures des Divisions des mines et d’un guichet unique |  | Exigences 4.1 et 5.2 : fiabilisation de la chaîne de perception et traçabilité des revenus; la dématérialisation réduit les risques de doublons et de falsification. |  |
| 22 | Organiser de manière régulières les missions conjointes de contrôle des structures habilitées auprès des entreprises minières et contraindre les contrevenantes à s’acquitter et apurer leurs arriérés de la redevance minière dans le respect de la répartition fixées par les prescrits légaux et réglementaires | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Ministères des mines, CE |  |  | PTT, activité 27 |  | Réalisé, Mai 2023 : prise de decret regissant la la collecte, la repartition et la gestion de la redevance manière revenant aux Provinces et ETD |  | Exigence 5.2 : répartition infranationale des revenus et suivi des arriérés de redevance minière. |  |
| 23 | Renforcer les capacités des Directions des recettes provinciales et des services financiers des ETD pour les doter de l’expertise dans le contrôle de la régularité et de la conformité des opérations de constations et de liquidation de la redevance minière faites par les services d’assiette | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Moyen | Ministères des mines, des Finances |  |  | PTT, activité 24 |  | Réalisé Cf. 2026: Ateliers sur les modalités de calcul, de collecte de la redevance manière revenant à ces structures |  | Exigence 5.2 : renforcement des capacités des entités infranationales pour le calcul, la liquidation et le recouvrement des revenus. |  |
| 24 | Renforcer et parachever la mise en place des organes locaux de contrôle des finances des ETD et assurer régulièrement les missions de l’IGF essentiellement dans les ETD bénéficiaires de la quotité de la redevance minière | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Ministères, de l’Intérieur, des mines et des Finances, CE |  |  | PTT, activité 24 |  | Realisé Voir installation des organes deliberants locaux et les patrouilles IGF |  | Exigence 5.2 : contrôle et redevabilité de l’utilisation des revenus au niveau infranational. |  |
| 25 | Œuvrer à réduire l’écart entre les recettes de la redevance minière recouvrées avec celles constatées et liquidées en renforçant la collaboration entre les divisions provinciales des mines et les Directions des recettes provinciales et les services financiers des ETD et en parachevant la mise en œuvre des chaines des recettes provinciales et des ETD | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Ministères des mines et des Finances, Administration Provinciale |  |  | PTT, activité 24 |  | En cours (étude thématique en cours de finalisation) |  | Exigence 5.2 : rapprochement entre recettes constatées, liquidées et recouvrées. |  |
| 26 | Instaurer, en l’absence des organes délibérants locaux, tel que prévus par la Loi Organique N008/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées, des mécanismes de contrôle ad hoc au niveau des ETD en mettant en place des comités paritaires dans le but d’assurer le suivi et le contrôle interne pour garantir une gestion transparente et/ou une utilisation rationnelle des revenus issus de la redevance minière | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productices |  | Moyen | Ministères des mines et des Finances, Administration provinciale |  |  | PTT, activité 24 |  | Réalisé: cf. les brigades ou patrouilles IGF |  | Exigence 5.2 : mécanismes de contrôle local et participation des communautés à la surveillance des revenus. |  |
| 27 | Assurer, par les entités bénéficiaires, la transparence pour plus de redevabilité des sommes réellement perçues au titre de la redevance minière et de leur affectation de la manière la plus détaillée possible | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Ministères des mines et des Finances |  |  | PTT, activité 24 |  | Realisé : voir Decret |  | Exigence 5.2 : divulgation détaillée des sommes reçues et de leur affectation au niveau infranational. |  |
| 28 | Encourager la création des Comités Locaux de Développement dans les entités qui en sont dépourvues et renforcer les capacités de celles existantes | Rapport d’évaluation de l’exécution, par les entreprises, de leurs obligations sociales et environnementales |  | Moyen | Gouvernement provincial, ETD, CE |  |  | PTT, activité 24 |  | En cours |  | Exigence 6.1 : dépenses sociales, développement local et participation des communautés. |  |
| 29 | Respecter les procédures de passation des marchés dans l’attribution des contrats des travaux, biens et services à tout le niveau infranational et assurer la formation en cette matière aux autorités et fonctionnaires intervenant dans ce processus | Rapport d’évaluation de l’exécution, par les entreprises, de leurs obligations sociales et environnementales |  | Moyen | ETD |  |  | PTT |  | Réalisé (Cellules de passation des marchés installées) |  | Exigence 5.2 / 6.1 : transparence des dépenses infranationales et respect des procédures de passation des marchés. |  |
| 30 | Les provinces ainsi que les ETD doivent publier leurs budgets de sorte à ce que tout le monde puisse certifier la capacité de rétrocession des 10% des recettes pétrolières | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Gouvernement provincial, ETD et Régie Provinciale des recettes |  |  | PTT |  | En cours (Cf. arrêté interministériel publié) |  | Exigence 5.2 : transparence des budgets provinciaux et locaux et traçabilité des transferts. |  |
| 31 | En complément des dispositions de la LOFIP sur la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de catégorie B aux Provinces productrices, prendre les mesures d’application et désigner les organes en charge de la collecte, de la gestion et de la répartition de ces recettes | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Gouvernement provincial |  |  | PTT |  | réalisé |  | Exigence 5.2 : cadre institutionnel et modalités de collecte, gestion et répartition des recettes pétrolières déjà opérationnel8 par la DGR-KC. |  |
| 32 | Réaliser une étude de cadrage pour intégrer les revenus des ETD dans le périmètre des flux du secteur minier | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Moyen | CE |  |  | PTT |  | Réalisé |  | Exigence 5.2 : intégration des revenus des ETD dans le périmètre du rapportage ITIE. |  |
| 33 | Améliorer les pratiques de divulgation des EP | Rapport sur le renforcement des divulgations des EP |  | Moyen | Ministère du Portefeuille, CE |  |  | PTT, activité 28 |  | Réalisé |  | Exigences 4.5 et 6.2 : divulgation des entreprises publiques et des relations financières avec l’État. |  |
| 34 | Réévaluer l’étude de faisabilité de Sicomines par un cabinet d’audit indépendant_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Élevé | Ministère des mines, CE |  |  | PTT, activité 19 |  | Non realisé |  | Validation ITIE-RDC 2022 : À suivre dans le PTBA 2026. |  |
| 35 | Restructurer le capital social de l’entreprise en fonction des apports réels de chaque associé_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministère des mines, CE |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé |  |  |  |
| 36 | Renégocier l’avenant n°4 à l’accord du 22/04/2008_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Élevé | Ministère des mines, CE |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé (Cf. avenant n° 5 du 14 mars 2024) |  |  |  |
| 37 | Sélection et la budgétisation des infrastructures restantes_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Realisé: Activité iterative |  |  |  |
| 38 | Organisation d’un cadre institutionnel pour la sélection des infrastructures_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé |  |  |  |
| 39 | Sélection objective des infrastructures_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Élevé | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Realisé: Itération |  |  |  |
| 40 | Budgétisation conséquente des infrastructures sélectionnées_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Élevé | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Realisé: Itération |  |  |  |
| 41 | Amélioration du système de gestion du projet d’infrastructures_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Élevé | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé (Mise en place de l’APCSC) |  |  |  |
| 42 | Recadrage de la mission du Maître d’ouvrage délégué_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Non réalisé |  |  |  |
| 43 | Implication des structures spécialisées de l’Etat (structures pérennes du Gouvernement) _ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé (Cf. Avenant n° 5) |  |  |  |
| 44 | Suppression de la pratique des sommes à valoir | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé (Cf. Avenant n° 5) |  |  |  |
| 45 | Renforcer la supervision du Groupe multipartite en finalisant et adoptant le texte révisé de gouvernance, en assurant la consultation des collèges, l’équilibre femmes-hommes, la prévention des conflits d’intérêts et la publication régulière des indemnités journalières. | Validation RDC 2022, mesures correctives, |  | Élevé | Comité Exécutif / Ministère du Plan / |  |  | PTT 2024-2026 – gouvernance et supervision du processus – activités de gouvernance |  | En cours |  | Exigence 1.4 – La décision 2022 exige un suivi rapproché du nouveau décret, des conflits d’intérêts et des indemnités. |  |
| 46 | Intégrer dans les évaluations des écarts d’octroi de licences les transferts, amodiations et appels d’offres réalisés par les entreprises d’État et expliquer les procédures appliquées. | Validation RDC 2022, mesure corrective |  | Élevé | Ministère des Mines / CTCPM / CAMI / Entreprises publiques / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – transparence des licences et contrats ;– suivi des recommandations de validation |  | En cours |  | Exigence 2.2. |  |
| 47 | Achever la mise en place et rendre pleinement opérationnel le registre public des bénéficiaires effectifs, élargir la déclaration à tous les détenteurs/demandeurs de titres et publier les données en format ouvert. | Validation RDC 2022, mesure corrective ; Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | Ministère de la Justice / GUCE / CENAREF / CE ITIE-RDC / CTCPM / entreprises extractives |  |  | PTT 2024-2026 – propriété effective ; divulgation des bénéficiaires effectifs |  | En cours |  | Exigence 2.5. |  |
| 48 | Divulguer de manière complète les prêts et garanties de prêts accordés par l’État ou les entreprises d’État aux entreprises extractives, avec montant, durée, conditions et taux d’intérêt. | Validation RDC 2022, mesure corrective ; Rapport ITIE-RDC 2022, Exigence 2.6 |  | Élevé | Ministère des Finances / DGDP / Ministère du Portefeuille / Entreprises d’État / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – entreprises d’État et divulgations financières ; |  | Realisé Voir rapports 2022 et 2023 |  | Exigence 2.6. |  |
| 49 | Mettre en place un processus systématique de déclaration des dépenses quasi-budgétaires des entreprises d’État, y compris les avances fiscales et les filiales/partenariats concernés. | Validation RDC 2022, mesure corrective |  | Élevé | Ministère des Finances / Ministère du Portefeuille / Entreprises publiques / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – entreprises d’État et transparence financière ; |  | Réalisé : cf . Formulaires dedié |  | Exigence 6.2. |  |
| 50 | Définir une approche de déclaration par projet et assurer la ventilation des paiements et revenus extractifs par projet, avec identification publique des accords liés. | Validation RDC 2022, mesure corrective |  | Élevé | CE ITIE-RDC / Ministère des Mines / Ministère des Hydrocarbures / régies financières / entreprises |  |  | PTT 2024-2026 – déclaration par projet et amélioration des divulgations ; |  | Réalisé : Plusieurs ateliers relaisés à cet effet. |  | Exigence 4.7. |  |
| 51 | Renforcer les procédures d’assurance qualité des données financières en s’assurant que les sources gouvernementales sont régulièrement auditées conformément aux normes applicables. | Validation RDC 2022, mesure corrective ; Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | Ministère des Finances / régies financières / ST ITIE-RDC / entreprises déclarantes |  |  | PTT 2024-2026 – fiabilité et qualité des données ; |  | Réalisé (cf. mécanisme de fiabilisation) |  | Exigence 4.9. |  |
| 52 | Assurer une divulgation claire de la gestion des revenus extractifs non inscrits au budget national, avec références aux rapports financiers publics et suivi des flux concernés. | Validation RDC 2022, mesure corrective |  | Élevé | Ministère des Finances /Ministère du Budget / BCC / CE ITIE-RDC ; |  |  | PTT 2024-2026 – gestion et répartition des revenus ; |  | Realisé Cf. déclaration régulière de FOMIN |  | Exigence 5.1. |  |
| 53 | Garantir la divulgation des paiements infranationaux par entreprise, entité bénéficiaire et projet, et décrire publiquement le cadre juridique applicable dans chaque province. | Validation RDC 2022, mesure corrective ; Rapport thématique sur la redevance minière |  | Élevé | Ministère des Mines / Ministère des Finances / provinces / ETD / régies provinciales / ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – transferts infranationaux et redevance minière ; |  | Réalisé Cf. institution des comptes dédiés et versement effectif dans ces comptes |  | Exigence 4.6. |  |
| 54 | Publier les dépenses sociales significatives et les paiements environnementaux significatifs, y compris les bénéficiaires et les conditions des obligations communautaires. | Validation RDC 2022, mesure corrective ; Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | Ministère des Mines / DPEM / ACE / entreprises extractives / ETD / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – transparence sociale et environnementale; sous-activité 27.4 |  | Realisé Voir Rapports 2022, 2023 et les deux Rapports thématiques l’exécution des engagements sociaux des entreprises minières |  | Exigence 6.1. |  |
| 55 | Accompagner le plan de travail annuel de l’ITIE d’un cadre de suivi permettant de présenter régulièrement l’état d’exécution des recommandations des rapports et validations. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Résultats et impact |  | Élevé | CE & ST ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – suivi-évaluation ; |  | Action complétée |  | Exigence 7.3 – mécanisme de suivi des recommandations déjà renforcé ; à maintenir et documenter. |  |
| 56 | Publier systématiquement les données ITIE dans des formats ouverts, lisibles par machine et interopérables. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Résultats et impact |  | Élevé | CE ITIE-RDC / CTCPM / CAMI / SGH / administrations publiques |  |  | PTT 2024-2026 – divulgation systématique ; PTBA 2024, activité 14.2 et activités de données ouvertes |  | Realisé |  | Exigences 7.2 et divulgation systématique. |  |
| 57 | Mettre en place une présentation publique régulière de l’avancement du suivi des recommandations des Rapports ITIE et des Validations. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Résultats et impact |  | Moyen | CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – suivi des recommandations; RAA 2023-2024 et PTBA 2025 & 2026 |  | Action complétée |  | Exigence 7.3 – le suivi est intégré aux rapports et aux travaux de validation. |  |
| 58 | Poursuivre la protection de l’espace civique, clarifier les procédures judiciaires concernant les lanceurs d’alerte et documenter les mesures prises pour lever les obstacles à la participation de la société civile. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Engagement des parties prenantes |  | Élevé | Gouvernement / Ministère de la Justice / Groupe multipartite / société civile |  |  | PTT 2024-2026 – engagement des parties prenantes et protocole société civile; |  | En cours |  | Protocole ITIE sur la participation de la société civile. |  |
| 59 | Mettre en place des bases de données centralisées et régulièrement mises à jour des contrats et licences publiés dans les secteurs minier, pétrolier et gazier. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Transparence |  | Élevé | Ministère des Mines / CAMI / Ministère des Hydrocarbures / SGH / CTCPM / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – licences, contrats et données ouvertes; |  | Realisé Voir mise en place de Data warehouse au ministère des mines et base CAMI pour la gestion des droits |  | Exigences 2.2, 2.3 et 2.4. |  |
| 60 | Mettre à jour régulièrement le registre en ligne des licences pétrolières et compléter les informations sur le statut, les dates de demande, les coordonnées, les substances ciblées et les détenteurs/exploitants. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Transparence |  | Moyen | Ministère des Hydrocarbures / SGH |  |  | PTT 2024-2026 – registre pétrolier et divulgation systématique; |  | Realisé Cf. CAMI |  | Exigence 2.3. |  |
| 61 | Rendre publics et régulièrement disponibles les états financiers audités des entreprises d’État et, à défaut, leurs principaux documents financiers. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique; Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | Ministère du Portefeuille / Entreprises publiques / CSP |  |  | PTT 2024-2026 – entreprises d’État; |  | Realisé (certaines EP ) les publient sur leurs sites |  | Exigence 2.6. |  |
| 62 | Mettre en place un cadre de déclaration des paiements en nature et assurer leur divulgation dès l’entrée en production des projets concernés. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Transparence |  | Moyen | Ministère des Finances / Ministère des Mines / Ministère des Hydrocarbures / entreprises d’État / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – revenus en nature; |  | En cours? |  | Exigence 4.2. |  |
| 63 | Améliorer la divulgation des volumes et valeurs de production et d’exportation de pétrole et de gaz, y compris par entreprise et destination lorsque pertinent. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Transparence; Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Moyen | Ministère des Hydrocarbures / SGH / BCC / DGDA |  |  | PTT 2024-2026 – production/exportations et données ouvertes; |  | En cours |  | Exigences 3.2 et 3.3. |  |
| 64 | Renseigner sur le site du CAMI les définitions de tous les statuts des titres miniers et examiner, ajuster et clarifier les incohérences du registre. | Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | CAMI / Ministère des Mines / CTCPM |  |  | PTT 2024-2026 – assainissement et modernisation du registre minier; |  | En cours |  | Exigence 2.3. |  |
| 65 | Rendre opérationnelle et accessible en ligne la Banque Nationale des Données Géologiques et améliorer la publication des informations sur la prospection et l’exploration. | Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Moyen | SGNC / CTCPM / Ministère des Mines / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – exploration et divulgation systématique; |  | En cours |  | Exigence 3.1. |  |
| 66 | Accélérer la mise en place de la plateforme CTCPM et assurer une désagrégation des statistiques minières par entreprise, minerai et destination; documenter les sources et méthodes de calcul. | Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | CTCPM / DGDA / Ministère des Mines / ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – données de production et exportation; |  | Realisé Cf. data warehouse |  | Exigences 3.2 et 3.3. |  |
| 67 | Améliorer les mécanismes de collecte, validation et conciliation de la plateforme TSL et renforcer les capacités des utilisateurs afin de réduire omissions, erreurs et doublons. | Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | ST ITIE-RDC / entités déclarantes / prestataire TSL |  |  | PTT 2024-2026 – fiabilité des données et divulgation systématique; |  | En cours |  | Exigences 4.1 et 4.9. |  |
| 68 | Encourager les entreprises extractives à publier leurs émissions de gaz à effet de serre de manière désagrégée et suivre la mise à jour de l’inventaire national des GES. | Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Moyen | Ministère de l’Environnement / ACE / entreprises extractives / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – environnement et divulgations climatiques; |  | En cours( réalisé partiellement) |  | Exigence 3.4. |  |
| 69 | Renforcer la traçabilité de la production et des exportations de l’EMAPE 3T et or, formaliser les acteurs et mettre en place des cadres de dialogue entre parties prenantes, entreprises publiques et exploitants artisanaux. | Rapport ITIE-RDC – EMAPE 3T & Or, 2023 |  | Élevé | SAEMAPE / Ministère des Mines / CEEC / provinces / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – EMAPE et formalisation; |  | En cours |  | Données de production, exportation et flux financiers disponibles. |  |
| 70 | Améliorer la traçabilité de la production et des exportations artisanales de cuivre, cobalt et zinc et développer une base de données permettant de suivre la production des coopératives et entités de transformation. | Rapport ITIE-RDC – EMAPE cuivre-cobalt-zinc, 2023; |  | Élevé | SAEMAPE / Ministère des Mines / CEEC / CTCPM / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – EMAPE cuivre-cobalt-zinc; |  | En cours |  | Renforcement de la fiabilité des données et formalisation du secteur. |  |
| 71 | Mettre en œuvre la feuille de route issue de l’étude de faisabilité sur la divulgation systématique des données ITIE, avec priorisation des systèmes, responsabilités, interopérabilité et calendrier. | Étude de faisabilité et Feuille de route sur la divulgation systématique des données ITIE, 2024 |  | Élevé | CE ITIE-RDC / CTCPM / CAMI / SGH / régies financières / administrations publiques |  |  | PTT 2024-2026 – Axe divulgation systématique; |  | En cours |  | Exigences 4 à 6 et 7.2. |  |
| 72 | Clarifier et institutionnaliser la responsabilité de production et de publication des synthèses EIES/PGES/PAR et assurer leur divulgation régulière et accessible. | Évaluation du niveau d’exécution des obligations sociales et environnementales, 2025; activité ITIE-RDC avril-mai 2025 |  | Élevé | Ministère des Mines / DPEM / ACE / entreprises extractives / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 et PTBA 2025 – sous-activité 27.4 |  | Réalisé partiellement Cf. tenue des 3 ateliers (Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi) pour convenir de la structure responsable, processus de prise d’Arreté en cours |  | Exigences 6.1 et 6.4; |  |
| 73 | Institutionnaliser l’utilisation de la modélisation fiscale pour cibler les contrôles et audits, surveiller les risques liés aux prix, volumes, coûts et prêts intragroupe et renforcer la coordination entre administrations. | Rapport ITIE-RDC – Mobilisation des ressources nationales : Modélisation fiscale de projets miniers, 2026 |  | Élevé | Ministère des Finances / DGI / DGDA / DGRAD / Ministère des Mines / CE ITIE-RDC |  |  | PTBA 2026 – mobilisation des recettes; |  | En cours |  | Recommandations 2026 : institutionnaliser les outils, renforcer la surveillance et la coordination. |  |
| 74 | Renforcer le suivi des obligations sociales et environnementales des entreprises minières et la divulgation des résultats de contrôle, notamment dans le Haut-Katanga et le Lualaba. | Rapport thématique ITIE-RDC sur l’évaluation des obligations sociales et environnementales, 2025 |  | Élevé | Ministère des Mines / DPEM / ACE / provinces / entreprises extractives / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – obligations sociales et environnementales; |  | En cours |  | Exigences 6.1 et 6.4. |  |
| Nr | Recommandation |  | Source de la recommandation |  |  | Niveau de priorité | Entité responsable |  | Suivi par |  | Statut (action complétée, en cours/aucune action/ non adoptée par le GMP |  | Le cas échéant : Exigence ITIE connexe et autres commentaires |
| 1 | Exemple : Recommandation de publier les contrats |  | Rapport pétrole et gaz 2021, p. 69 |  |  | Élevé | Ministère du pétrole |  | Plan de travail, activité 4. Pour adoption lors de la reunion du GMP le 23.7.2025 |  | En cours |  |  |
| 2 | Ajoutez des lignes si nécessaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Autoévaluation

ⓘ L’autoévaluation permet au GMP de comprendre les aspects de l’exigence et d’évaluer ses progrès pour y parvenir. Des points de vue divergents au sein d’un collège ou entre les différents collèges peuvent être repris dans ce formulaire.

Les recommandations issues de la mise en œuvre de l’ITIE incluent mais ne se limitent pas aux :

- Recommandations issues du rapportage ou des Rapports ITIE

- Recommandations issues d’études commanditées par le GMP

- Recommandations issues de la Validation

- Mesures correctives issues de la Validation

### Exigences techniques

| Exigé | 7.3 Suivi des recommandations tirées de la mise en œuvre de l’ITIE |
| --- | --- |
| Le GMP a-t-il une compréhension de toutes les conclusions et recommandations issues de la mise en œuvre de l’ITIE ? ☒ Oui ☐ Non Description : Le Comité Exécutif prend en compte les recommandations issues du rapportage ou de la validation à travers leur compilation, leur intégration dans le PTT sous forme d’activités et leur suivi dans les RAA. La réalisation de ces activités concourt à rencontrer la recommandation Le GMP a-t-il parcouru les conclusions et recommandations issues de la mise en œuvre de l’ITIE et établi des priorités pour savoir lesquelles doivent faire l’objet d’un suivi ? ☒ Oui ☐ Non Décrivez comment et où cette liste de priorités est reflétée, un procès-verbal du GMP où une telle prise de décision est documentée : Les recommandations prioritaires sont identifiées et converties en activités avec entité responsable de réalisation et statut dans le PTT 2024–2026 ainsi que les RAA. Qui fournit généralement un aperçu du statut des recommandations issues du rapportage ITIE ? Rapport ITIE et RAA Explication : Le GMP a-t-il décidé quelles recommandations et conclusions issues d’études qu’il a commanditées doivent faire l’objet d’un suivi ou pas (répondre si cela s’applique) ☒ Oui ☐ Non Explication : Lorsqu’il a établi les priorités dans les recommandations, le GMP a-t-il tenu compte : Oui; Non. a. des priorités nationales; ☒; ☐. b. des priorités stratégiques de l’ITIE (lutte contre la corruption, MRD, transition énergétique); ☒; ☐. c. des engagements internationaux (PGO, traités, autres normes mondiales); ☒; ☐. d. des évolutions actuelles du secteur; ☒; ☐. Le GMP dispose-t-il d’un mécanisme de suivi des recommandations, lacunes d’information, écarts ? ⓘUn mécanisme signifie que le GMP dispose d’un processus afin de pouvoir en continu mesurer, établir des priorités et opérer un suivi des conclusions et recommandations. Cela signifie qu’un aperçu annuel des recommandations précédentes issues du Rapport ITIE par l’IA dans le cadre du rapportage ITIE ne constitue pas un tel mécanisme. ☒ Oui ☐ Non Décrivez le fonctionnement du mécanisme : Le mécanisme de suivi se caractérise par l’identification des recommandations issues du rapportage, de la validation, leur intégration dans le PTT sous forme d’activités avec des responsables et leur évaluation dans les RAA. Cette évaluation permet de documenter les actions réalisées, en cours ou non réalisées. |

### Objectif sous-jacent

L’objectif de cette exigence est d’assurer que la mise en œuvre de l’ITIE est un processus d’apprentissage continu qui contribue à l’élaboration des politiques, en s’assurant que le groupe multipartite examine régulièrement les conclusions et les recommandations du processus de l’ITIE et donne suite aux recommandations qu’il juge prioritaires (voir l’Exigence 1.5).

Le suivi des conclusions et recommandations a-t-il donné lieu à des évolutions dans le rapportage, les politiques et/ou la pratique ?

☒ Oui ☐ Non Donner des exemples ou faire référence à un aperçu existant Il y a lieu de relever un aperçu, entre autres, la révision du Décret n°23/05 du 20 février 2023 sur le FOMIN, la renégociation de la Convention de collaboration entre la RDC et le Groupe d’entreprises chinoises « Projet SICOMINES » avec la signature de l’Avenant n°5 du 14 mars 2024, etc.

### Conclusion

Sur base des réponses ci-dessus, quelle est l’autoévaluation du GMP quant à l’objectif et les exigences techniques de l’Exigence 7.3 ?

L’Exigence est:

| Non applicable☐ |  | Pas respectée ☐ |  | En partie respectée ☐ |  | En grande partie respectée ☐ |  | Pleinement respectée ☐ |  | Dépassée ☒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Expliquez ; - La Cour des comptes a utilisé les données ITIE pour renforcer la gouvernance des organismes spécialisés chargés de gérer la dotation 0,3% minimum du chiffre d’affaire ; - L’IGF, à la suite du rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupe d’entreprises chinoises, a mené un audit qui a conduit à la renégociation de ladite convention, au rééquilibrage des intérêts des parties et à la signature de l’avenant n° 5. Par exemple, le montant au titre du volet infrastructures initialement convenu à 3 milliards USD est passé à 7 milliards USD ; - Les organisations de la société civile ont également utilisé les données à travers leurs plaidoyers ou des analyses réalisées.

## Retour du Secrétariat international

À remplir par le Secrétariat international Observations sur l’exhaustivité lorsqu’il s’agit de traiter des aspects en question, toute lacune identifiée ou clarification supplémentaire nécessaire. À noter que cette section informera ce qui sera reflété dans le rapport de Validation. Sur la compilation des conclusions et recommandations. 7.3.a Suivi. Objectif sous-jacent de l’Exigence 7.3. Autres observations.

# Pour la Validation: signature

Merci d’ajouter ci-dessous les noms et coordonnées des chargés de collège qui soumettent l’information au nom de leur collège. Une solution alternative est que le Président signe au nom du GMP. Ajoutez des lignes si nécessaire.

| Nom | Au nom | Adresse email ou numéro de téléphone |
| --- | --- | --- |
| Guylain NYEMBO MBWIZYA | Du gouvernement | princeleta@plan.gouv.cd |
| KASSONGO Bin NASSOR | Des entreprises | binas2001@hotmail.com |
| Jérémie KABAMBI | De la société civile | jeremikab@gmail.com |

Date de la signature

28/09/2026

*** Fin du formulaire

Une politique de données ouvertes doit décrire de façon spécifique les conditions d’utilisation par le public des données publiées. Ce faisant elle donne aux utilisateurs le droit ou l’autorisation de l’utiliser à des fins d’analyse par exemple. Les licences vous permettent en tant qu’entité déclarante de donner explicitement à quelqu’un d’autre l’autorisation d’utiliser les données que vous publiez en format ouvert. La politique de données ouvertes de l’ITIE (art. 9.f) recommande Creative Commons Attribution 4.0 permettant aux utilisateurs de partager et de transformer les données à toutes fins utiles tout en exigeant de l’utilisateur que celui-ci attribue les données, donne un lien vers la licence et indique si des modifications ont été effectuées. Pour vous aider à choisir la bonne licence, cliquez ici : https://chooser-beta.creativecommons.org/

Étiqueter et structurer les données selon une norme permet aux utilisateurs potentiels de s’y retrouver plus facilement car la nature des données est décrite et elles sont organisées de façon reconnaissable pour les utilisateurs. Cela permet également aux données de pouvoir être combinées à d’autres séries de données (d’être interopérables). Pour plus d’information, consultez la note d’orientation suivante : https://eiti.org/fr/guidance-notes/politiques-de-donnees-ouvertes-et-de-divulgations-de-donnees-en-format-ouvert