Tableau de suivi des recommandations

Exigence 7.3

| Nr | Recommandation | Source de la recommandation |  | Niveau de priorité | Entité responsable |  |  | Suivi par |  | Statut (action complétée, en cours/aucune action/ non adoptée par le GMP |  | Le cas échéant : Exigence ITIE connexe et autres commentaires |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travailler avec l’Ambassade de Chine en RDC pour une bonne intégration des entreprises à capitaux chinois dans le processus de déclaration à l’ITIE. | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Élevé | Gouvernement, Entreprises et Ambassade de Chine en RDC |  |  | PTT, activité 14. |  | Non réalisé (En attente d’un rendez-vous après demande d’audience sans suite) |  | Exigences 1.1, 1.2 et 4.1 : engagement des parties prenantes et exhaustivité de la déclaration. |  |
| 2 | Veiller à la stricte application des dispositions des articles 258 bis alinéa 2 et 285 octies du Code minier ainsi que 414 sexies du Règlement minier relatives au paiement et à la gestion de la dotation de 0,3% pour contribution aux projets de développement communautaire. | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Moyen | Ministre des mines et des affaires sociales |  |  | PTT, activité 23. |  | Réalisé : De 2022 à 2026 : installation de 46 DOT aupres des entreprises les plus significatives |  | Exigence 6.1 / obligations sociales : transparence sur la dotation de 0,3% et son utilisation au bénéfice des communautés. |  |
| 3 | Publier les synthèses des EIES/PGES et le rapport de suivi des engagements environnementaux des opérateurs | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Élevé | Ministères des mines et de l’Environnement |  |  | PTT, axe stratégique 2 |  | En cours (Activités de concert avec la DPEM, la CTCPM et les entreprises pour convenir de la responsabilité d’élaborer les synthèses à publier). |  | Exigence 6.4 : Impact environnemental et social . Renforcer l’accessibilité publique des impacts socio-environnementaux de l’exploitation . |  |
| 4 | Publier le rapport de suivi des engagements environnementaux des opérateurs miniers | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Élevé | Ministères des mines et de l’Environnement |  |  | PTT, axe stratégique 2 |  | En cours (étude thématique prévue pour évaluer) |  | Exigences 6.1 et 6.4 : Engagements sociaux &environnementaux, Impact environnemental et social . Renforcer l’accessibilité publique des impacts socio-environnementaux de l’exploitation . |  |
| 5 | Instruire les ministres ayant dans leurs attributions respectives les finances et le budget à prendre l’arrêté interministériel attribuant aux provinces productrices, la quotité de 10% des recettes pétrolières de catégorie B revenant aux provinces | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Élevé | Premier Ministre |  |  | PTT, axe stratégique 2 |  | Réalisé (Publication Cf. Arrêté interministériel n° 128/CAB/ME/MIN.BUDGET/ABS/2023 et n° 005 /CAB/MIN.FINANCES/2023 du 03 avril 2024) |  | Exigence 5.2 |  |
| 6 | Accélérer le processus de publication, par le Premier Ministre, du Décret portant engagement du Gouvernement à mettre en œuvre l’ITIE et, par les Ministres sectoriels, de l’Arrêté interministériel portant divulgation de la propriété effective des industries extractives | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Moyen | Premier Ministre et Ministres sectoriels |  |  | PTT, axe stratégique 2 |  | Réalisé : 2022 Loi sur la lutte contre financement du terrorisme et prolifération des armes destruction massive, 2026 : Prise d’Arrêté par le Ministre de la Justice sur le RBE |  | Exigences 1.4 & 2.5 : |  |
| 7 | Sensibiliser les entreprises sur les dispositions légales et réglementaires en matière de divulgation de la propriété effective ainsi que sur l’Exigence 2.5 de la Norme ITIE | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Moyen | CE, CENAREF |  |  | PTT, activités 22, 23 |  | Réalisé: Plusieurs ateliers realisés, les plus recents en juin 2026 à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi |  | Exigence 2.5 |  |
| 8 | Absence systématique de la preuve de blocage du montant relatif à la capacité financière du requérant | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Moyen | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) |  | Exigences 2.2 & 2.3 : fiabilité et cohérence des actes d’octroi et du registre minier. |  |
| 9 | Absence systématique de certains documents exigés par la règlementation minière dans tous les dossiers de demandes des droits miniers ou de carrières | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Moyen | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) : Corrections apportées par le CAMI |  | Exigence 2.4 et transparence des transferts : publication des conditions financières des cessions. |  |
| 10 | Dépassements des délais règlementaires pour l’instruction des demandes de droits miniers | Rapport Assoupli 2018, 2019 et 1er semestre 2020 |  | Élevé | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) : Corrections apportées par le CAMI |  | Exigence 2.2 : respect des conditions légales d’octroi et de participation de l’État. |  |
| 11 | Dépassements du nombre de carrés maximum pour certaines autorisations de recherche de carrières | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  | Élevé | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) : Corrections apportées par le CAMI |  | Exigences 2.2 & 2.3 : conformité des demandes et amélioration de la qualité du registre. |  |
| 12 | Frais de dépôt payés par le requérant pour un nombre de carrés inférieur à celui octroyé et capacité financière minimum insuffisante | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  | Élevé | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) : Corrections apportées par le CAMI |  | Exigences 2.2 & 2.4 : transparence du registre pétrolier et accessibilité des informations sur les permis et contrats. |  |
| 13 | Incohérence entre le certificat de recherches et l’arrêté ministériel d’octroi du permis de recherches PR 14731 | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  | Moyen | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) : Corrections apportées par le CAMI |  | Exigences 2.2 et 2.4 : complétude et accessibilité du registre pétrolier et des actes de prorogation. |  |
| 14 | Absence du prix de cession dans les contrats de cession des titres miniers | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  |  | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) |  |  |  |
| 15 | Absence des engagements de cession de 10% à l’Etat dans les dossiers d’octroi des permis d’exploitation | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  |  | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) |  |  |  |
| 16 | Demandes de titres miniers non conformes aux exigences réglementaires | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  |  | CAMI |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Assainissement Registre de droits miniers) |  |  |  |
| 17 | Mise en place d’un système de registre public des titres d’hydrocarbures | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  |  | Ministère des Hydrocarbures/SGH |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Mise en place entrepôt de données) |  |  |  |
| 18 | Compléter le registre pétrolier disponible en ligne sur le site de l’ITIE-RDC en insérant des liens aux Arrêtés ministériels portant prorogation des permis d’exploration. | Rapport sur l’état des lieux des procédures d’octroi des droits miniers et pétroliers |  |  | Ministère des Hydrocarbures/SGH |  |  | PTT, activités 30 et 31 |  | En cours (Mise en place entrepôt de données) |  |  |  |
| 19 | Suivre et relancer le Ministère de Portefeuille pour l’application par les entreprises publiques des dispositions réglementaires portant sur l’obligation de publication des états financiers et de l’application de la procédure d’appel d’offres pour les opérations de cession d’actif | Rapport sur la revue des états financiers des entreprises publiques |  | Élevé | Ministère du Portefeuille |  |  | PTT, activité |  | En cours (ateliers organisés) |  | Exigences 4.5 et 6.2 : transparence des entreprises publiques, gouvernance et publication des états financiers. |  |
| 20 | Organiser un débat sur : - la nécessité d’adoption d’un modèle de contrat type par nature d’opération. - l’obligation que tous les contrats extractifs soient notariés au Ministère de la Justice | Rapport sur la divulgation des contrats |  | Élevé | Ministères des mines, des Hydrocarbures et de l’Environnement |  |  | PTT, activité 29 |  | Partiellement réalisé: 2025: Organisation à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi d’un debat sur le types de contrats à publier |  | Exigence 2.4 : publication et accessibilité des contrats extractifs; besoin d’un cadre standardisé de publication. |  |
| 21 | Dématérialiser systématiquement les notes de débit et les notes de perception pour combattre efficacement le phénomène de doublon et de falsification de ces documents et assurer un archivage numérique des données générées. | Rapport ITIE-RDC 2020-2021 (publication 2023), recommandations sur la chaîne de perception de la redevance minière / FOMIN |  | Moyen | Ministères des Mines et des Finances, DGRAD, Divisions des mines, FOMIN |  |  | PTT/PTBA 2024-2026 – suivi de la chaîne des recettes, digitalisation et divulgation systématique |  | Realisé: Mise sur pied de la Logirad apures des Divisions des mines et d’un guichet unique |  | Exigences 4.1 et 5.2 : fiabilisation de la chaîne de perception et traçabilité des revenus; la dématérialisation réduit les risques de doublons et de falsification. |  |
| 22 | Organiser de manière régulières les missions conjointes de contrôle des structures habilitées auprès des entreprises minières et contraindre les contrevenantes à s’acquitter et apurer leurs arriérés de la redevance minière dans le respect de la répartition fixées par les prescrits légaux et réglementaires | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Ministères des mines, CE |  |  | PTT, activité 27 |  | Réalisé, Mai 2023 : prise de decret regissant la la collecte, la repartition et la gestion de la redevance manière revenant aux Provinces et ETD |  | Exigence 5.2 : répartition infranationale des revenus et suivi des arriérés de redevance minière. |  |
| 23 | Renforcer les capacités des Directions des recettes provinciales et des services financiers des ETD pour les doter de l’expertise dans le contrôle de la régularité et de la conformité des opérations de constations et de liquidation de la redevance minière faites par les services d’assiette | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Moyen | Ministères des mines, des Finances |  |  | PTT, activité 24 |  | Réalisé Cf. 2026: Ateliers sur les modalités de calcul, de collecte de la redevance manière revenant à ces structures |  | Exigence 5.2 : renforcement des capacités des entités infranationales pour le calcul, la liquidation et le recouvrement des revenus. |  |
| 24 | Renforcer et parachever la mise en place des organes locaux de contrôle des finances des ETD et assurer régulièrement les missions de l’IGF essentiellement dans les ETD bénéficiaires de la quotité de la redevance minière | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Ministères, de l’Intérieur, des mines et des Finances, CE |  |  | PTT, activité 24 |  | Realisé Voir installation des organes deliberants locaux et les patrouilles IGF |  | Exigence 5.2 : contrôle et redevabilité de l’utilisation des revenus au niveau infranational. |  |
| 25 | Œuvrer à réduire l’écart entre les recettes de la redevance minière recouvrées avec celles constatées et liquidées en renforçant la collaboration entre les divisions provinciales des mines et les Directions des recettes provinciales et les services financiers des ETD et en parachevant la mise en œuvre des chaines des recettes provinciales et des ETD | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Ministères des mines et des Finances, Administration Provinciale |  |  | PTT, activité 24 |  | En cours (étude thématique en cours de finalisation) |  | Exigence 5.2 : rapprochement entre recettes constatées, liquidées et recouvrées. |  |
| 26 | Instaurer, en l’absence des organes délibérants locaux, tel que prévus par la Loi Organique N008/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées, des mécanismes de contrôle ad hoc au niveau des ETD en mettant en place des comités paritaires dans le but d’assurer le suivi et le contrôle interne pour garantir une gestion transparente et/ou une utilisation rationnelle des revenus issus de la redevance minière | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productices |  | Moyen | Ministères des mines et des Finances, Administration provinciale |  |  | PTT, activité 24 |  | Réalisé: cf. les brigades ou patrouilles IGF |  | Exigence 5.2 : mécanismes de contrôle local et participation des communautés à la surveillance des revenus. |  |
| 27 | Assurer, par les entités bénéficiaires, la transparence pour plus de redevabilité des sommes réellement perçues au titre de la redevance minière et de leur affectation de la manière la plus détaillée possible | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Ministères des mines et des Finances |  |  | PTT, activité 24 |  | Realisé : voir Decret |  | Exigence 5.2 : divulgation détaillée des sommes reçues et de leur affectation au niveau infranational. |  |
| 28 | Encourager la création des Comités Locaux de Développement dans les entités qui en sont dépourvues et renforcer les capacités de celles existantes | Rapport d’évaluation de l’exécution, par les entreprises, de leurs obligations sociales et environnementales |  | Moyen | Gouvernement provincial, ETD, CE |  |  | PTT, activité 24 |  | En cours |  | Exigence 6.1 : dépenses sociales, développement local et participation des communautés. |  |
| 29 | Respecter les procédures de passation des marchés dans l’attribution des contrats des travaux, biens et services à tout le niveau infranational et assurer la formation en cette matière aux autorités et fonctionnaires intervenant dans ce processus | Rapport d’évaluation de l’exécution, par les entreprises, de leurs obligations sociales et environnementales |  | Moyen | ETD |  |  | PTT |  | Réalisé (Cellules de passation des marchés installées) |  | Exigence 5.2 / 6.1 : transparence des dépenses infranationales et respect des procédures de passation des marchés. |  |
| 30 | Les provinces ainsi que les ETD doivent publier leurs budgets de sorte à ce que tout le monde puisse certifier la capacité de rétrocession des 10% des recettes pétrolières | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Gouvernement provincial, ETD et Régie Provinciale des recettes |  |  | PTT |  | En cours (Cf. arrêté interministériel publié) |  | Exigence 5.2 : transparence des budgets provinciaux et locaux et traçabilité des transferts. |  |
| 31 | En complément des dispositions de la LOFIP sur la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de catégorie B aux Provinces productrices, prendre les mesures d’application et désigner les organes en charge de la collecte, de la gestion et de la répartition de ces recettes | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Élevé | Gouvernement provincial |  |  | PTT |  | réalisé |  | Exigence 5.2 : cadre institutionnel et modalités de collecte, gestion et répartition des recettes pétrolières déjà opérationnel8 par la DGR-KC. |  |
| 32 | Réaliser une étude de cadrage pour intégrer les revenus des ETD dans le périmètre des flux du secteur minier | Rapport sur l’état des lieux de la répartition et l’affectation de la redevance minière ainsi que la rétrocession de 10% des recettes pétrolières de la catégorie B aux provinces productrices |  | Moyen | CE |  |  | PTT |  | Réalisé |  | Exigence 5.2 : intégration des revenus des ETD dans le périmètre du rapportage ITIE. |  |
| 33 | Améliorer les pratiques de divulgation des EP | Rapport sur le renforcement des divulgations des EP |  | Moyen | Ministère du Portefeuille, CE |  |  | PTT, activité 28 |  | Réalisé |  | Exigences 4.5 et 6.2 : divulgation des entreprises publiques et des relations financières avec l’État. |  |
| 34 | Réévaluer l’étude de faisabilité de Sicomines par un cabinet d’audit indépendant_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Élevé | Ministère des mines, CE |  |  | PTT, activité 19 |  | Non realisé |  | Validation ITIE-RDC 2022 : À suivre dans le PTBA 2026. |  |
| 35 | Restructurer le capital social de l’entreprise en fonction des apports réels de chaque associé_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministère des mines, CE |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé |  |  |  |
| 36 | Renégocier l’avenant n°4 à l’accord du 22/04/2008_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Élevé | Ministère des mines, CE |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé (Cf. avenant n° 5 du 14 mars 2024) |  |  |  |
| 37 | Sélection et la budgétisation des infrastructures restantes_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Realisé: Activité iterative |  |  |  |
| 38 | Organisation d’un cadre institutionnel pour la sélection des infrastructures_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé |  |  |  |
| 39 | Sélection objective des infrastructures_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Élevé | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Realisé: Itération |  |  |  |
| 40 | Budgétisation conséquente des infrastructures sélectionnées_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Élevé | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Realisé: Itération |  |  |  |
| 41 | Amélioration du système de gestion du projet d’infrastructures_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Élevé | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé (Mise en place de l’APCSC) |  |  |  |
| 42 | Recadrage de la mission du Maître d’ouvrage délégué_ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Non réalisé |  |  |  |
| 43 | Implication des structures spécialisées de l’Etat (structures pérennes du Gouvernement) _ SICOMINES | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé (Cf. Avenant n° 5) |  |  |  |
| 44 | Suppression de la pratique des sommes à valoir | Rapport sur l’évaluation de l’exécution de la convention de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises |  | Moyen | Ministères des mines et des ITPR, |  |  | PTT, activité 19 |  | Réalisé (Cf. Avenant n° 5) |  |  |  |
| 45 | Renforcer la supervision du Groupe multipartite en finalisant et adoptant le texte révisé de gouvernance, en assurant la consultation des collèges, l’équilibre femmes-hommes, la prévention des conflits d’intérêts et la publication régulière des indemnités journalières. | Validation RDC 2022, mesures correctives, |  | Élevé | Comité Exécutif / Ministère du Plan / |  |  | PTT 2024-2026 – gouvernance et supervision du processus – activités de gouvernance |  | En cours |  | Exigence 1.4 – La décision 2022 exige un suivi rapproché du nouveau décret, des conflits d’intérêts et des indemnités. |  |
| 46 | Intégrer dans les évaluations des écarts d’octroi de licences les transferts, amodiations et appels d’offres réalisés par les entreprises d’État et expliquer les procédures appliquées. | Validation RDC 2022, mesure corrective |  | Élevé | Ministère des Mines / CTCPM / CAMI / Entreprises publiques / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – transparence des licences et contrats ;– suivi des recommandations de validation |  | En cours |  | Exigence 2.2. |  |
| 47 | Achever la mise en place et rendre pleinement opérationnel le registre public des bénéficiaires effectifs, élargir la déclaration à tous les détenteurs/demandeurs de titres et publier les données en format ouvert. | Validation RDC 2022, mesure corrective ; Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | Ministère de la Justice / GUCE / CENAREF / CE ITIE-RDC / CTCPM / entreprises extractives |  |  | PTT 2024-2026 – propriété effective ; divulgation des bénéficiaires effectifs |  | En cours |  | Exigence 2.5. |  |
| 48 | Divulguer de manière complète les prêts et garanties de prêts accordés par l’État ou les entreprises d’État aux entreprises extractives, avec montant, durée, conditions et taux d’intérêt. | Validation RDC 2022, mesure corrective ; Rapport ITIE-RDC 2022, Exigence 2.6 |  | Élevé | Ministère des Finances / DGDP / Ministère du Portefeuille / Entreprises d’État / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – entreprises d’État et divulgations financières ; |  | Realisé Voir rapports 2022 et 2023 |  | Exigence 2.6. |  |
| 49 | Mettre en place un processus systématique de déclaration des dépenses quasi-budgétaires des entreprises d’État, y compris les avances fiscales et les filiales/partenariats concernés. | Validation RDC 2022, mesure corrective |  | Élevé | Ministère des Finances / Ministère du Portefeuille / Entreprises publiques / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – entreprises d’État et transparence financière ; |  | Réalisé : cf . Formulaires dedié |  | Exigence 6.2. |  |
| 50 | Définir une approche de déclaration par projet et assurer la ventilation des paiements et revenus extractifs par projet, avec identification publique des accords liés. | Validation RDC 2022, mesure corrective |  | Élevé | CE ITIE-RDC / Ministère des Mines / Ministère des Hydrocarbures / régies financières / entreprises |  |  | PTT 2024-2026 – déclaration par projet et amélioration des divulgations ; |  | Réalisé : Plusieurs ateliers relaisés à cet effet. |  | Exigence 4.7. |  |
| 51 | Renforcer les procédures d’assurance qualité des données financières en s’assurant que les sources gouvernementales sont régulièrement auditées conformément aux normes applicables. | Validation RDC 2022, mesure corrective ; Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | Ministère des Finances / régies financières / ST ITIE-RDC / entreprises déclarantes |  |  | PTT 2024-2026 – fiabilité et qualité des données ; |  | Réalisé (cf. mécanisme de fiabilisation) |  | Exigence 4.9. |  |
| 52 | Assurer une divulgation claire de la gestion des revenus extractifs non inscrits au budget national, avec références aux rapports financiers publics et suivi des flux concernés. | Validation RDC 2022, mesure corrective |  | Élevé | Ministère des Finances /Ministère du Budget / BCC / CE ITIE-RDC ; |  |  | PTT 2024-2026 – gestion et répartition des revenus ; |  | Realisé Cf. déclaration régulière de FOMIN |  | Exigence 5.1. |  |
| 53 | Garantir la divulgation des paiements infranationaux par entreprise, entité bénéficiaire et projet, et décrire publiquement le cadre juridique applicable dans chaque province. | Validation RDC 2022, mesure corrective ; Rapport thématique sur la redevance minière |  | Élevé | Ministère des Mines / Ministère des Finances / provinces / ETD / régies provinciales / ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – transferts infranationaux et redevance minière ; |  | Réalisé Cf. institution des comptes dédiés et versement effectif dans ces comptes |  | Exigence 4.6. |  |
| 54 | Publier les dépenses sociales significatives et les paiements environnementaux significatifs, y compris les bénéficiaires et les conditions des obligations communautaires. | Validation RDC 2022, mesure corrective ; Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | Ministère des Mines / DPEM / ACE / entreprises extractives / ETD / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – transparence sociale et environnementale; sous-activité 27.4 |  | Realisé Voir Rapports 2022, 2023 et les deux Rapports thématiques l’exécution des engagements sociaux des entreprises minières |  | Exigence 6.1. |  |
| 55 | Accompagner le plan de travail annuel de l’ITIE d’un cadre de suivi permettant de présenter régulièrement l’état d’exécution des recommandations des rapports et validations. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Résultats et impact |  | Élevé | CE & ST ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – suivi-évaluation ; |  | Action complétée |  | Exigence 7.3 – mécanisme de suivi des recommandations déjà renforcé ; à maintenir et documenter. |  |
| 56 | Publier systématiquement les données ITIE dans des formats ouverts, lisibles par machine et interopérables. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Résultats et impact |  | Élevé | CE ITIE-RDC / CTCPM / CAMI / SGH / administrations publiques |  |  | PTT 2024-2026 – divulgation systématique ; PTBA 2024, activité 14.2 et activités de données ouvertes |  | Realisé |  | Exigences 7.2 et divulgation systématique. |  |
| 57 | Mettre en place une présentation publique régulière de l’avancement du suivi des recommandations des Rapports ITIE et des Validations. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Résultats et impact |  | Moyen | CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – suivi des recommandations; RAA 2023-2024 et PTBA 2025 & 2026 |  | Action complétée |  | Exigence 7.3 – le suivi est intégré aux rapports et aux travaux de validation. |  |
| 58 | Poursuivre la protection de l’espace civique, clarifier les procédures judiciaires concernant les lanceurs d’alerte et documenter les mesures prises pour lever les obstacles à la participation de la société civile. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Engagement des parties prenantes |  | Élevé | Gouvernement / Ministère de la Justice / Groupe multipartite / société civile |  |  | PTT 2024-2026 – engagement des parties prenantes et protocole société civile; |  | En cours |  | Protocole ITIE sur la participation de la société civile. |  |
| 59 | Mettre en place des bases de données centralisées et régulièrement mises à jour des contrats et licences publiés dans les secteurs minier, pétrolier et gazier. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Transparence |  | Élevé | Ministère des Mines / CAMI / Ministère des Hydrocarbures / SGH / CTCPM / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – licences, contrats et données ouvertes; |  | Realisé Voir mise en place de Data warehouse au ministère des mines et base CAMI pour la gestion des droits |  | Exigences 2.2, 2.3 et 2.4. |  |
| 60 | Mettre à jour régulièrement le registre en ligne des licences pétrolières et compléter les informations sur le statut, les dates de demande, les coordonnées, les substances ciblées et les détenteurs/exploitants. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Transparence |  | Moyen | Ministère des Hydrocarbures / SGH |  |  | PTT 2024-2026 – registre pétrolier et divulgation systématique; |  | Realisé Cf. CAMI |  | Exigence 2.3. |  |
| 61 | Rendre publics et régulièrement disponibles les états financiers audités des entreprises d’État et, à défaut, leurs principaux documents financiers. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique; Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | Ministère du Portefeuille / Entreprises publiques / CSP |  |  | PTT 2024-2026 – entreprises d’État; |  | Realisé (certaines EP ) les publient sur leurs sites |  | Exigence 2.6. |  |
| 62 | Mettre en place un cadre de déclaration des paiements en nature et assurer leur divulgation dès l’entrée en production des projets concernés. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Transparence |  | Moyen | Ministère des Finances / Ministère des Mines / Ministère des Hydrocarbures / entreprises d’État / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – revenus en nature; |  | En cours? |  | Exigence 4.2. |  |
| 63 | Améliorer la divulgation des volumes et valeurs de production et d’exportation de pétrole et de gaz, y compris par entreprise et destination lorsque pertinent. | Validation RDC 2022, recommandation stratégique – Transparence; Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Moyen | Ministère des Hydrocarbures / SGH / BCC / DGDA |  |  | PTT 2024-2026 – production/exportations et données ouvertes; |  | En cours |  | Exigences 3.2 et 3.3. |  |
| 64 | Renseigner sur le site du CAMI les définitions de tous les statuts des titres miniers et examiner, ajuster et clarifier les incohérences du registre. | Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | CAMI / Ministère des Mines / CTCPM |  |  | PTT 2024-2026 – assainissement et modernisation du registre minier; |  | En cours |  | Exigence 2.3. |  |
| 65 | Rendre opérationnelle et accessible en ligne la Banque Nationale des Données Géologiques et améliorer la publication des informations sur la prospection et l’exploration. | Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Moyen | SGNC / CTCPM / Ministère des Mines / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – exploration et divulgation systématique; |  | En cours |  | Exigence 3.1. |  |
| 66 | Accélérer la mise en place de la plateforme CTCPM et assurer une désagrégation des statistiques minières par entreprise, minerai et destination; documenter les sources et méthodes de calcul. | Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | CTCPM / DGDA / Ministère des Mines / ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – données de production et exportation; |  | Realisé Cf. data warehouse |  | Exigences 3.2 et 3.3. |  |
| 67 | Améliorer les mécanismes de collecte, validation et conciliation de la plateforme TSL et renforcer les capacités des utilisateurs afin de réduire omissions, erreurs et doublons. | Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Élevé | ST ITIE-RDC / entités déclarantes / prestataire TSL |  |  | PTT 2024-2026 – fiabilité des données et divulgation systématique; |  | En cours |  | Exigences 4.1 et 4.9. |  |
| 68 | Encourager les entreprises extractives à publier leurs émissions de gaz à effet de serre de manière désagrégée et suivre la mise à jour de l’inventaire national des GES. | Rapport ITIE-RDC 2022, |  | Moyen | Ministère de l’Environnement / ACE / entreprises extractives / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – environnement et divulgations climatiques; |  | En cours( réalisé partiellement) |  | Exigence 3.4. |  |
| 69 | Renforcer la traçabilité de la production et des exportations de l’EMAPE 3T et or, formaliser les acteurs et mettre en place des cadres de dialogue entre parties prenantes, entreprises publiques et exploitants artisanaux. | Rapport ITIE-RDC – EMAPE 3T & Or, 2023 |  | Élevé | SAEMAPE / Ministère des Mines / CEEC / provinces / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – EMAPE et formalisation; |  | En cours |  | Données de production, exportation et flux financiers disponibles. |  |
| 70 | Améliorer la traçabilité de la production et des exportations artisanales de cuivre, cobalt et zinc et développer une base de données permettant de suivre la production des coopératives et entités de transformation. | Rapport ITIE-RDC – EMAPE cuivre-cobalt-zinc, 2023; |  | Élevé | SAEMAPE / Ministère des Mines / CEEC / CTCPM / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – EMAPE cuivre-cobalt-zinc; |  | En cours |  | Renforcement de la fiabilité des données et formalisation du secteur. |  |
| 71 | Mettre en œuvre la feuille de route issue de l’étude de faisabilité sur la divulgation systématique des données ITIE, avec priorisation des systèmes, responsabilités, interopérabilité et calendrier. | Étude de faisabilité et Feuille de route sur la divulgation systématique des données ITIE, 2024 |  | Élevé | CE ITIE-RDC / CTCPM / CAMI / SGH / régies financières / administrations publiques |  |  | PTT 2024-2026 – Axe divulgation systématique; |  | En cours |  | Exigences 4 à 6 et 7.2. |  |
| 72 | Clarifier et institutionnaliser la responsabilité de production et de publication des synthèses EIES/PGES/PAR et assurer leur divulgation régulière et accessible. | Évaluation du niveau d’exécution des obligations sociales et environnementales, 2025; activité ITIE-RDC avril-mai 2025 |  | Élevé | Ministère des Mines / DPEM / ACE / entreprises extractives / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 et PTBA 2025 – sous-activité 27.4 |  | Réalisé partiellement Cf. tenue des 3 ateliers (Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi) pour convenir de la structure responsable, processus de prise d’Arreté en cours |  | Exigences 6.1 et 6.4; |  |
| 73 | Institutionnaliser l’utilisation de la modélisation fiscale pour cibler les contrôles et audits, surveiller les risques liés aux prix, volumes, coûts et prêts intragroupe et renforcer la coordination entre administrations. | Rapport ITIE-RDC – Mobilisation des ressources nationales : Modélisation fiscale de projets miniers, 2026 |  | Élevé | Ministère des Finances / DGI / DGDA / DGRAD / Ministère des Mines / CE ITIE-RDC |  |  | PTBA 2026 – mobilisation des recettes; |  | En cours |  | Recommandations 2026 : institutionnaliser les outils, renforcer la surveillance et la coordination. |  |
| 74 | Renforcer le suivi des obligations sociales et environnementales des entreprises minières et la divulgation des résultats de contrôle, notamment dans le Haut-Katanga et le Lualaba. | Rapport thématique ITIE-RDC sur l’évaluation des obligations sociales et environnementales, 2025 |  | Élevé | Ministère des Mines / DPEM / ACE / provinces / entreprises extractives / CE ITIE-RDC |  |  | PTT 2024-2026 – obligations sociales et environnementales; |  | En cours |  | Exigences 6.1 et 6.4. |  |
| Nr | Recommandation |  | Source de la recommandation |  |  | Niveau de priorité | Entité responsable |  | Suivi par |  | Statut (action complétée, en cours/aucune action/ non adoptée par le GMP |  | Le cas échéant : Exigence ITIE connexe et autres commentaires |
| 1 | Exemple : Recommandation de publier les contrats |  | Rapport pétrole et gaz 2021, p. 69 |  |  | Élevé | Ministère du pétrole |  | Plan de travail, activité 4. Pour adoption lors de la reunion du GMP le 23.7.2025 |  | En cours |  |  |
| 2 | Ajoutez des lignes si nécessaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |