DOCUMENTS DE LA 82ème REUNION DU COMITE EXECUTIF

du 12 mai 2017

Soumis par le Secrétariat Technique

décembre  2017

Sommaire :

Relevé des décisions de la 82ème  réunion	3

PROJET DE L’ORDRE DU JOUR	4

Projet du PV  de la 81e réunion du  CE du 01 mars 2017	5

ADOPTION DES TERMES DE REFERENCE DU CADRAGE DU RAPPORT ITIE-RDC 2016	9

PROJET PLAN D'ACTION OPERATIONNAL DU PREMIER SEMESTRE 2017	12

RAPPORT DE LA MISSION DE MBUJI-MAYI	19

PROCÈS-VERBAL SIGNE DE LA REUNION ORDINAIRE DU CE DU 12 MAI 2017	22

# Relevé des décisions de la 82ème réunion

| Référence | Enoncé de la décision | Statut | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| 82-3-a | Adopter le rapport ITIE-RDC 2015 moyennant les Recommandations adressées au GMP par les parties prenantes | Exécutée |  |
| 82-3-b | Le Coordonnateur National a reçu l’ordre de publier la version finale du Rapport ITIE-RDC 2015 | Exécutée |  |
| 82-7-a | Le Président du CE devra écrire à l’ensemble des entreprises minières et pétrolières ainsi qu’à toutes les OSC pour leur demander de traiter, en assemblée, de la question de leur représentativité au GMP dans le respect des dispositions du Décret du Premier Ministre en vigueur créant l’ITIE-RDC et de celles de la Norme ITIE. | En cours |  |
| 82-7-b | Les procédures de nomination et de remplacement devront être adoptées à la prochaine réunion du Comité Exécutif comme cela a été demandé à la délégation de la RDC à Bogota. | En cours |  |

Document du Comité Exécutif  82-1-A                                                               Lubumbashi, le 12 mai 2017

PROJET DE L’ORDRE DU JOUR Soumis par le Secrétariat Technique de l’ITIE-RDC

Vendredi 12 mai 2017

- Introduction du Président et adoption de l’ordre du jour

Document du Comité Exécutif 82-1-A	Projet de l’ordre du jour

- Adoption du PV de la réunion du Comité Exécutif du 1er mars 2017

Document du Comité Exécutif 82-1-B  	 	 Projet du Procès-verbal

- Adoption  du projet de Rapport ITIE-RDC 2015

- Adoption des TDR de l’Administrateur Indépendant ITIE-RDC 2016

- Adoption des TDR du Cadrage du Rapport  ITIE-RDC 2016

Document du Comité Exécutif 82-2	Termes de référence ad hoc

- Adoption du Plan d’Actions Opérationnel des activités du premier semestre 2017

Document du Comité Exécutif 82-3		PAO sem1 2017

- Eléments d’information sur la révision des textes de gouvernance

- Point de situation de la mission de MbujiMayi

Document du Comité Exécutif 82-4

- Analyse du point de presse de la Société Civile et lettre du Coordonnateur National sur le fonctionnement perturbé du CE

- Rapport de mission du Vice-Ministre des Finances au Conseil d’Administration de l’ITIE à Bogota

- Point de situation du Rapport d’audit

Fin de la réunion.

Document du CE 82-1-B 						Lubumbashi, le 12 mai  2017

# Projet du PV  de la 81e réunion du  CE du 01 mars 2017

Par le Secrétariat Technique de l'ITIE-RDC

Le Comité Exécutif de l’ITIE-RDC s’est réuni en session ordinaire le 1er mars 2017 dans la salle «Transparence» du Secrétariat Technique située dans l’immeuble William’s Résidence à Kinshasa-Gombe.

Vérification du quorum et adoption de l’Ordre du jour

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue et vérifie le quorum par le truchement du Coordonnateur National. Ce dernier dit que 3 membres des Institutions publiques, 2 membres du Collège Entreprises et 4 du Collège Société Civile sont présents.  Ensuite, il informe l’Assemblée que 5 membres étaient empêchés.

Il s’agit de :

- Collège des Institutions publiques : NgoyiMukena, Ministre des hydrocarbures, TharcisseLoseke, V/Ministre des Finances, tous deux en mission de service et  Ngonga retenu par sa charge horaire à l’Université.

- Collège des Entreprises : Yvonne Mbala et Robert Munganga tous deux en mission.

Le quorum étant atteint, le C.E a valablement siégé.

Déroulement de la réunion

Les débats documentés étant littéralement repris dans le compte rendu de la présente réunion, les délibérations qui suivent ont été arrêtées pour les différents points de l’ordre du jour ci-dessus :

- Sur l’adoption de l’Ordre du jour de la réunion

L’ordre du jour ci-après a été adopté :

- Adoption de l’Ordre du jour de la réunion.

- Adoption des PV des réunions du C.E des 16 novembre, 13 décembre et 27 décembre 2016 ; 20 janvier et 30 janvier 2017.

- Paiement du jeton de présence des membres du C.E.

- Présentation des éléments d’information sur l’état des lieux de l’élaboration du Rapport ITIE-RDC 2015.

- Présentation, pour adoption, du Plan d’action opérationnel des activités du premier semestre 2017.

- Présentation du Rapport d’audit par la Commission ad hoc.

Notes :

- Les points suivants de l’ordre du jour présenté ont été considérés comme traités car ils ont obtenu le consensus des membres au cours de la réunion du C.E tenue à huis clos le 28 février 2017.

Il s’agit de :

- Validation de mandat des membres du C.E.

- Respect des  textes de l’ITIE-RDC.

- Non-respect des décisions et des orientations du C.E.

- Le banc de la Société civile a relevé le fait que la présentation du Rapport de la mission de Mbuji-Mayi, pourtant inscrite comme un des points à l’ordre du jour depuis bientôt une année, demeure non traitée et fait l’objet d’un report récurrent objectivement  inexplicable. Il  a proposé et obtenu que ladite présentation soit inscrite et traitée à la prochaine réunion ordinaire.

- Il a également été arrêté que dorénavant, les observateurs et les invités devront arborer des macarons d’accès pour assister aux réunions du C.E.

- Sur l’adoption des PV des réunions du C.E des 16 novembre, 13 décembre et 27 décembre 2016 ; 20 janvier et 30 janvier 2017

- Les PV des réunions des 16 novembre, 13 et 27 décembre 2016 ainsi que ceux des réunions des 20 et 30 janvier 2017 sont adoptés moyennant les amendements, pour les PV du 16 novembre 2016  et ceux des 20 et 30 janvier 2017, que le banc des Entreprises enverra par écrit au ST/ITIE-RDC pour intégration.

- Désormais, les PV des réunions du C.E, tout en restant concis, les décisions qu’ils contiennent seront étoffées des brefs motifs.

- Sur le paiement du jeton de présence des membres du C.E.

Au sujet  du souhait exprimé par un membre du Collège Société  Civile d’avoir les informations sur la situation actualisée de paiement du jeton de présence,  il a été retenu que :

Les membres approchent le Coordonnateur National de l’ITIE-RDC afin qu’il leur fournisse  les informations précises sur la situation pécuniaire individuelle consécutive à la  participation aux réunions du C.E. Toutefois le jeton de présence reste fixé à 300$ US par réunion ordinaire et 100$US par réunion extraordinaire.

- Sur la présentation des éléments d’information relatifs à l’état des lieux de l’élaboration du Rapport ITIE-RDC 2015.

Le point de situation présenté par le Secrétariat Technique porte sur : (i) la liste des entreprises présentant des écarts significatifs à résoudre, (ii) la liste des entreprises n’ayant pas présenté les preuves adéquates de fiabilisation des données, (iii) les informations contextuelles non obtenues et (iv) proposition de calendrier aménagé pour la publication du Rapport ITIE 2015.

Dans la foulée, le CN a rappelé aussi les échéances clés avant la validation prévue en 2018. Il s’agit : (i) de la Revue du Plan de Travail 2017-2018 (mars-avril 2017), (ii) de la Publication du Rapport Annuel d’Avancement 2016 (fin juin 2017), (iii) de la Publication des Rapports pilotes sur l’artisanat minier et le secteur forestier (mai-juin 2017), (iv) de la Publication du Rapport ITIE-RDC 2016 (au plus tard le 31 décembre 2017), (v) du Début du processus de validation (juillet 2018). S’agissant du rapport de référence pour la validation, le CN a précisé que cette dernière portera sur le rapport récemment publié, soit le rapport 2016 ou le rapport 2017 s’il est publié avant la validation.

- Délibérations :

- Le calendrier de publication du Rapport ITIE-RDC 2015 ci-après est adopté :

| Dates | jours | Activités |
| --- | --- | --- |
| 20/02 au 07/03/2017 | 16 | Finalisation des travaux d'ajustements |
| 08 au 13/03/2017 | 6 | Préparation du projet de Rapport par l’Administrateur Indépendant (AI) |
| 14 au 20/03/2017 | 7 | Envoi du projet de Rapport au Secrétariat Technique (ST) et partage avec les parties prenantes pour améliorations |
| 21 au 25/03/2017 | 5 | Réception au ST, transmission à l’AI et intégration par l’AI des améliorations. |
| 28/03/2017 |  | Présentation du projet de rapport amélioré au Comité Exécutif en présence des Parties Prenantes pour adoption. |
| 31/03/2017 |  | Publication du Rapport ITIE-RDC 2015 |

- En conséquence, l’AI effectuera un seul déplacement à Kinshasa afin de présenter au C.E pour adoption en présence des Parties Prenantes, le rapport version pré-finale ayant intégré toutes les améliorations reçues des parties.

- Présentation, pour adoption, du Plan d’action opérationnel des activités du premier semestre 2017.

Faute de temps, ce point  a été renvoyé à une réunion extraordinaire qui devra se tenir la semaine du 06 au 12 mars 2017.

- . Sur le rapport de la Commission d’audit du Comité National

Le Rapport n’étant pas prêt, le Rapporteur de la Commission ad hoc a proposé et les membres ont accepté qu’une réunion d’harmonisation soit convoquée le 02 mars 2017 à 11 heures. Avec la facilitation de la Commission ad hoc, cette réunion mettra autour de la table le ST et le Cabinet E&Y. C’est à l’issue de cette réunion que :

- le projet  de rapport d’audit sera débattu contradictoirement entre le ST et le Cabinet E&Y ;

- le projet débattu sera  transmis au CN pour examen et observations ;

- le  projet enrichi des observations du CN sera déposé à la Commission d’audit par le Cabinet E&Y ;

- la Commission présentera le rapport final au C.E pour adoption.

L'Ordre du jour étant complètement épuisé, la réunion ordinaire du C.E qui avait commencé à 14 heures 32 a pris fin à 16 heures 41.

Annexe

Participants

- Membres Effectifs du Comité Exécutif

- Collège Institutions publiques

Jean Lucien Bussa - Martin Kabwelulu - Firmin Koto

- Collège des Entreprises

Simon Tumawaku - Bin NassorKassongo

- Collège Société Civile

Jean Claude Katende - Jacques Bakulu - Joseph Bobia - Albert Kabuya

Rapporteur : Prof. Jérémy MACK Dumba

- Point focal : Hon. François NZEKUYE (Point Focal/Assemblée Nationale).

Rapporteur           							  Président

Mack Dumba Jérémy							Jean Lucien Bussa

Document du CE 82-2						Lubumbashi, le 12 mai  2017

# ADOPTION DES TERMES DE REFERENCE DU CADRAGE DU RAPPORT ITIE-RDC 2016

Par le Secrétariat Technique

- Contexte

L’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives, ITIE en sigle,  est un processus conduisant à la bonne gouvernance des revenus du secteur extractif des pays riches en ressources naturelles. La transparence consiste à la divulgation complète et régulière des revenus du secteur extractif déclarés d’une part, par les entreprises en ce qui concerne les paiements effectués à l’Etat et d’autre part, par  l’Etat en ce qui concerne les recettes perçues auprès de ces entreprises.

La République Démocratique du Congo est un pays conforme à l’ITIE qui se propose de publier son neuvième rapport portant sur l’exercice 2016 au plus tard le 31 décembre 2017

Afin de mener à bien les travaux d’élaboration du Rapport ITIE-RDC 2016, le Groupe Multipartite, organe de pilotage du processus de la mise en œuvre de l’ITIE en RDC a confié au Secrétariat Technique la tâche de circonscrire dans le temps comme dans l’espace l’ensemble des éléments à prendre en compte au moment de la confection du Rapport ITIE-RDC 2016.

- A bien considérer les choses, le travail de cadrage consiste à mettre à jour les données similaires du cadrage du Rapport ITIE-RDC 2015 adopté par le GMP.

- Les présents termes de référence décrivent intelligiblement toutes les opérations destinées à mettre en place tous les éléments que devra contenir le Rapport ITIE-RDC 2016.

- Mission du Secrétariat Technique

- Fixer le seuil de matérialité en dressant les répertoires actualisés du périmètre:

- de toutes les Entreprises minières et pétrolières ayant effectué des paiements en 2016 ,

- de tous les flux financiers,

- des AFE et structures de l'Etat

Et en indiquer le motif.

- Proposer les mécanismes de fiabilisation des données;

- Proposer le mécanisme de fixation du seuil d’écart acceptable.

- Elaborer les projets de formulaires de déclaration.

- Définir la procédure de collecte des informations contextuelles;

- Soumettre le projet d'actualisation du cadrage 2016 à la validation du Comité Exécutif.

- Activités connexes à la mission

- Transmettre les lettres de recensement aux Gouverneurs de provinces et aux parties déclarantes ;

- Collecter auprès des AFE et autres structures de l'Etat les informations sur les paiements effectués par les entreprises extractives en 2016 ;

- Traiter les informations collectées ;

- Réajuster les données collectées avec les entités retenues;

- Rédiger le projet de rapport de cadrage actualisé;

- Soumettre le projet du rapport aux améliorations des parties prenantes ;

- Présenter le projet de rapport de cadrage actualisé au CE pour validation ;

- Publier le cadrage actualisé validé.

- Durée de la mission et calendrier.

28/04/2017	: Partager les TDR avec le GMP.

02/05/2017	: Distribuer les lettres de recensement.

05/05/2017	: Entrer en contact avec les parties déclarantes pour préparer leurs 		   réponses aux lettres de recensement.

12/05/2017	: Validation des TDR du cadrage ITIE-RDC 2016 actualisé et des TDR de l'AI du rapport  ITIE-RDC 2016 par le GMP.

13/05/2017	: Début de collecte des informations contextuelles 2016 :

- Description du cadre légal et du régime fiscal

      - Répertoire des titres miniers et pétroliers (cadastre)

      - Procédures d'attribution des contrats

      - Politique de publication des contrats

      - Participations directes et indirectes de l'Etat dans les IE

      - Dépenses quasi fiscales

15/05/2017	: Réception des données recensées.

30/05/2017	: Début de la rédaction du projet de rapport du cadrage ITIE-RDC 2016 actualisé

07/06/2017	: Partage du projet de rapport du cadrage ITIE-RDC 2016 actualisé avec les PP

pour amélioration.

14/06/2017	: Mise en commun des améliorations.

21/06/2017	: Adoption du cadrage ITIE-RDC 2016 actualisé par le CE.

Fait à Kinshasa, le 28/04/2017

Document du CE 82-3						Lubumbashi, le 12 mai  2017

# PROJET PLAN D'ACTION OPERATIONNAL DU PREMIER SEMESTRE 2017

Par le Secrétariat Technique

| PLAN D'ACTION OPERATIONNAL DU PREMIER SEMESTRE 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVITES | RESULTATS ATTENDUS | RESPONSABLE | COUT EN USD |
| JANVIER |  |  |  |  |
| 1 | Organiser à Kinshasa et à Goma les séminaires de renforcement des capacités des parties concernées par la collecte des données du rapport pilote de l'artisanat minier sur la télédéclaration | Le test d'évaluation à la fin de la formation démontre que les parties devant télédéclarer ont renforcé leur compétence à utiliser le progiciel | S.Technique | 33 085,00 |
| 2 | Elaborer les TDR et recruter un consultant pour effectuer une étude de faisabilité/ Intégration de l'ITIE dans les systèmes nationaux | Les activités spécifiques à réaliser par le consultant sont bien décrites | S.Technique | 26 788,00 |
| 3 | Imprimer et vulgariser la note d'orientation sur la divulgation de la Propriété réelle. | Les personnes qui seront consultées sont d'emblée bien informées sur le sujet | S.Technique | 15 000,00 |
| 4 | Organiser la Réunion du Comité Exécutif | Les PV du CE attestent que celui-ci est responsable des documents adoptés | S.Technique | 9 000,00 |
| 5 | Assurer le fonctionnement du Secrétariat Technique | Le CN/ITIE-RDC est doté d'un budget qui traduit en termes financiers les diverses phases de son fonctionnement | S.Technique | 122 884,00 |
| FEVRIER |  |  |  |  |
| 6 | Mettre à jour le PSC, en partager le projet avec les PP et organiser un atelier de mise en commun des améliorations | Le Rapport de l'atelier établit que toutes les Parties Prenantes se sont approprié le PSC | S.Technique et Parties Prenantes | 2 020,00 |
| 7 | Exiger des requérants au Registre de commerce et de crédits Mobiliers (RCCM) à fournir des informations liées à la Propriété Réelle | Le registre des propriétaires réels existe en RDC et la procédure de collecte des données est intégrée dans les systèmes nationaux | Min Justice (Guichet unique de création des entreprises) | 17 895,00 |
| 8 | Partager avec les PP, pour débat public, le rapport relatif aux pratiques en matière d'application des taux et des modalités de la répartition de la redevance minière entre le Pouvoir Central et les Provinces | Les PP conviennent d'élaborer un plaidoyer en faveur du respect de la rétrocession des taux de la redevance minière | S.Technique Parties Prenantes | 14 750,00 |
| 9 | Organiser à Kinshasa un atelier des PP afin de débattre sur la répartition et la gestion des revenus et des dépenses du secteur extractif. | Le rapport de l'atelier identifie les mécanismes de répartition et de gestion des revenus et des dépenses du secteur extractif. | S.Technique | 7 650,00 |
| 10 | Adopter les TDR et recruter l'AI de l'Artisanal et Petite Mine& Forestier 2014. | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable du Rapport Artisanal et Petite Mine& Forestier 2014 tel qu'adopté. | CE | Activité non reprise dans le PTT 2017 |
| 11 | Organiser les ateliers de vulgarisation de la plateforme MAP-X à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Kisangani (PF) | Les participants maitrisent l'utilisation des données des RAPPORTS ITIE-RDC sur la plateforme en ligne MAP X | S.Technique et Parties Prenantes | 32 000,00 |
| 12 | Organiser des ateliers de Renforcement de capacités des parties prenantes à la lecture des Rapports ITIE à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma et Moanda | Les participants sont aptes à lire et à analyser les rapports ITIE | Min Justice (Guichet unique de création des entreprises) | 22 268,00 |
| 13 | Partager avec les PP le Projet de Rapport ITIE-RDC 2015 et mettre en commun les améliorations au cours d'un atelier planifié à Lubumbashi | Le Rapport de l'atelier établit que toutes les Parties Prenantes se sont appropriées le Rapport ITIE-RDC 2015. | S.Technique et Parties Prenantes | 15 000,00 |
| 14 | Organiser la Réunion du Comité Exécutif | Les PV du CE attestent que celui-ci est responsable des documents adoptés | Min Justice (Guichet unique de création des entreprises) | 9 000,00 |
| 15 | Assurer le fonctionnement du Secrétariat Technique | Le CN/ITIE-RDC est doté d'un budget qui traduit en termes financiers les diverses phases de son fonctionnement | S.Technique | 122 884,00 |
| MARS |  |  |  |  |
| 16 | Collecter les données et effectuer la réconciliation ainsi que les réajustements des déclarations des parties | Dans ses lettres d'échange avec le ST et les parties déclarantes, l'AI fait état de la concordance ou de la discordance | Administrateur Indépendant | - |
| 17 | Partager avec les PP le Projet de Rapport ITIE-RDC 2015 et mettre en commun les améliorations au cours d'un atelier planifié à Lubumbashi | Le Rapport de l'atelier établit que toutes les Parties Prenantes se sont appropriées le Rapport ITIE-RDC 2015. | S.Technique et Parties Prenantes | 15 000,00 |
| 18 | Synthétiser, traduire en langues nationales, imprimer et disséminer le Rapport ITIE-RDC 2015 | La synthèse du Rapport ITIE 2015 le rend compréhensible, activement promu, accessible au public et contribue au débat sur les revenus du secteur extractif pour d'éventuelles réformes. | S.Technique | 65 000,00 |
| 19 | En présence des membres du GMP, organiser un atelier à Kinshasa avec les experts des entreprises, des secteurs des Mines et des Hydrocarbures, les juristes et les parlementaires nationaux pour développer les actions de G1 | Etablir la liste des défis et proposer des réformes prioritaires | Comité Exécutif Parties Prenantes S.Techniques | 16 542,00 |
| 20 | En présence des membres du GMP, organiser un atelier à Lubumbashi avec les experts des entreprises minières, les juristes et les parlementaires provinciaux pour développer les actions de G1 | Etablir la liste des défis et proposer des réformes prioritaires | Comité Exécutif Parties Prenantes Secrétariat Technique | 16 543,00 |
| 21 | Organiser la Réunion du Comité Exécutif | Les PV du CE attestent que celui-ci est responsable des documents adoptés | S.Technique | 9 000,00 |
| 22 | Assurer le fonctionnement du Secrétariat Technique | Le CN/ITIE-RDC est doté d'un budget qui traduit en termes financiers les diverses phases de son fonctionnement | S.Technique | 122 884,00 |
| AVRIL |  |  |  |  |
| 23 | organiser des ateliers de formation des parties prenantes intervenant dans le secteur forestier sur la norme ITIE à Kinshasa,Bandundu et Mbandaka | Les participants maitrisent la Norme et sont capables de lire et à analyser les rapports A&F | S.Technique | 17 199,00 |
| 24 | Organiser un atelier de formation des parties prenantes sur la fiscalité et le cadre référentiel du secteur Minier Artisanal à Goma, Kisangani, Bukavu et Kalemie | Les participants connaissent le périmètre, maitrisent le référentiel et sont aptes à fournir les données requises pour lors de l'élaboration des rapports | S.Technique | 32 500,00 |
| 25 | Partager avec les PP le Projet de Rapport pilote et mettre en commun les améliorations au cours d'un atelier planifié à Goma | Les participants connaissent le périmètre, maitrisent le référentiel et sont aptes à fournir les données requises pour lors de l'élaboration des rapports | S.Technique | 37 836,00 |
| 26 | Organiser la Réunion du Comité Exécutif | Les PV du CE attestent que celui-ci est responsable des documents adoptés | S.Technique et Parties Prenantes | 9 000,00 |
| 27 | Assurer le fonctionnement du Secrétariat Technique | Le CN/ITIE-RDC est doté d'un budget qui traduit en termes financiers les diverses phases de son fonctionnement | S.Technique | 122 884,00 |
| MAI |  |  |  |  |
| 28 | Synthétiser, traduire en langues nationales, imprimer et disséminer le Rapport pilote | La synthèse du Rapportpilote démontre qu'il est compréhensible, activement promu, accessible et contribue au débat public | S.Technique | 62 500,00 |
| 29 | Organiser une conférence débats des députés sur le contrôle parlementaire et les rapports ITIE-RDC à Goma | Les deputés provinciaux s'approprient l'ITIE et sont aptes à utiliser les Rapports lors du contrôle parlementaire | S.Technique | 13 485,00 |
| 30 | Organiser une conférence des députés provinciaux sur le processus de mise en œuvre de l' ITIE à Lubumbashi et Kisangani | Les deputés provinciaux s'approprient l'ITIE et sont aptes à utiliser les Rapports lors du contrôle parlementaire | S.Technique | 15 000,00 |
| 31 | Former les ministres provinciaux sur le role et l'importance de l'ITIE à Kinshasa, Goma, matadi, kisangani et Lubumbashi | Les participants s'approprient l'ITIE, sont aptes à debattre avec les citoyens et presentent des comptes où apparaissent les affectations des revenus des R.N | S.Technique | 68 000,00 |
| 32 | Organiser la Réunion du Comité Exécutif | Les PV du CE attestent que celui-ci est responsable des documents adoptés | S.Technique | 9 000,00 |
| 33 | Assurer le fonctionnement du Secrétariat Technique | Le CN/ITIE-RDC est doté d'un budget qui traduit en termes financiers les diverses phases de son fonctionnement | S.Technique | 122 884,00 |
| JUIN |  |  |  |  |
| 34 | Réaliser l'auto-validation | Le Rapport du Consultant permet de cooriger les erreurs et compléter la documentation nécessaire à la Validation | S. Technique Comité Exécutif Parties Prenantes | 75 000,00 |
| 35 | Examiner et exécuter les recommandations de l'auto-validation | Auto - validation | Secrétariat Technique Comité Exécutif Parties Prenantes | 32 500,00 |
| 36 | Organiser à Lubumbashi et Matadi deux ateliers des PP au motif de débattre sur la manière de suivre le respect des engagements pris par les entreprises en matière environnementale et sociale | Le rapport de l'atelier indique les conclusions tendant à l'application de la recommandation de l'AI | collège de la SC collège entreprises, | 19 094,00 |
| 37 | Organiser à Lubumbashi un atelier des PP afin d'identifier les paiements sociaux et de débattre de l'instauration des mécanismes pour assurer la traçabilité de ces paiements sociaux. | Le rapport de l'atelier identifie les paiements sociaux et définit les mécanismes pour assurer la traçabilité des paiements sociaux. | S.Technique, GMP | 19 094,00 |
| 38 | Organiser la Réunion du Comité Exécutif | Les PV du CE attestent que celui-ci est responsable des documents adoptés | S.Technique Comité Exécutif | 9 000,00 |
| 39 | Assurer le fonctionnement du Secrétariat Technique | Le CN/ITIE-RDC est doté d'un budget qui traduit en termes financiers les diverses phases de son fonctionnement | S.Technique | 122 884,00 |
|  | TOTAL |  |  | 1 483 053,00 |

Document du CE 82-4						Lubumbashi, le 12 mai 2017

# RAPPORT DE LA MISSION DE MBUJI-MAYI

Par le Secrétariat Technique

- INTRODUCTION

Par l’Ordre de mission n°059/CAB.MIN/PL.SRM/ITIE/ST/2016 du 08 mars 2016 de son Excellence Monsieur le Ministre du Plan et SRM et l'Ordre de mission n°016/COORD/ITIE-RDC/ST/2016 du 07 mars 2016, nous, Monsieur Mack DUMBA Jérémy, Monsieur Jean Jacques KAYEMBE et Monsieur Thierry KABAMBA respectivement Coordonnateur National, Expert Technique Responsable et  Chef d'Antenne du Katanga, avons été chargés d’effectuer une mission officielle à Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental dans le cadre de la préparation de l'intégration du Secteur Minier Artisanal dans les rapports ITIE.

L’objet de la mission : rencontrer toutes les parties prenantes du Kasaï Oriental opérateurs dans le secteur minier artisanal diamantifère en vue de  faciliter  la collecte  des données du secteur minier artisanal.

Déroulement de la mission

Le Mercredi 09 mars 2016 :

- Echanges avec les Directions Provinciales de la DGI et de la DGRAD,

- Civilités auprès du Commissaire Spécial Le Directeur Provincial de la DGRPRO étant absent, l’équipe d’Experts ne l’a pas rencontré.

- Echanges  avec la FEC, la corporation des Comptoirs et des Bureaux d'achat de diamant, les Associations des Négociants, les Coopératives et des Associations des creuseurs.

- POINTS ESSENTIELS RETENUS

De toutes les parties prenantes, la délégation a retenu qu'il était difficile d'obtenir des  informations fiables et exhaustives dans la province à cause de:

- Beaucoup d'opérateurs miniers exploitant dans l’anarchie identifiés sur certains lits de rivière, spécialement les exploitants des dragues semi-industrielles ou  industrielles, ne sont pas accessibles par les services de l'Administration Fiscale. Leurs sites d'exploitation sont généralement sécurisés par les éléments de la Police  ou de l'Armée Nationales, avec la complicité de certains chefs tribaux selon le témoignage des uns et des autres. Pour la plupart des personnes rencontrées, ces mines avec une forte présence des expatriés chinois et leurs équipements  appartiendraient aux autorités politiques tant nationales que provinciales « qui nous dirigent", disent-ils.

- Les Régies financières éprouvent une grande difficulté d'identifier ou de relier les bureaux d'achat locaux aux comptoirs d'achat agréés et régulièrement inscrits aux registres des Administrations Fiscales.

- Mauvais encadrement des exploitants artisanaux dû aux moyens très limités ou inexistants du SAESSCAM qui aboutit aussi à la non-observation du protocole d'accord entre le SEASSCAM et la DGI.

- Multiplicité des services non-attitrés sur les sites d'exploitation minière soupçonné d’être des services parallèles de l’autorité provinciale, dont le but est de contrôler et racheter toutes les pierres précieuses à la guise de cette dernière.

- Nombre très limité des ZEA pour absorber le nombre croissant des creuseurs estimé à plusieurs millions d’individus

- Du fait de leur petite taille, les pierres précieuses sont faciles à transporter et à exporter illégalement vers les nouveaux centres internationaux d’achats qui échappent à la certification du Kimberley Process, de ce fait occasionne la fraude massive qui ne profite pas à l’Etat congolais.

- RECOMMANDATIONS

- Ôter la couverture ou l'intervention du politique dans la gestion des contribuables du secteur de l'exploitation artisanal ou semi-industrielle du diamant.

- Le Gouvernement devra s'impliquer fortement pour faciliter le travail des Administrations fiscales qui n'arrivent pas à opérer en toute quiétude.

- Les Administrations Centrales de Kinshasa devraient communiquer aux Administrations locales les répertoires exhaustifs des comptoirs et de leurs acheteurs locaux.

- Accélérer la révision de certaines dispositions du Code Minier qui empêchent l'émergence de la classe moyenne.

- Appliquer la loi pour retirer les Titres miniers d'entre les mains des personnes qui les gèlent.

- CONCLUSION

La collecte des informations du secteur minier artisanal du diamant sera possible et efficace que si les recommandations, ci-haut, étaient mise en œuvre.

Fait à Kinshasa, le 11 mars 2016

Prof Mack DumbaJérémy

Coordonnateur National

# PROCÈS-VERBAL SIGNE DE LA REUNION ORDINAIRE DU CE DU 12 MAI 2017