## Feuil1
Réunion du 23 Mars 2016, Kinshasa, Hotel Memling Doc. N° …
Etat d'avancement de la mise en œuvre de l'ITIE-RDC, 23 Décembre 2015 - 22 Mars 2016
ACTIVITE/TYPE | EXERCICE | LIEU | DATE | COMMENTAIRE
DIFFERENTES RENCONTRES | Réunion Ordinaire du Groupe Multipartite du mois de Décembre 2015 | Hôtel Memling | 2015-12-23 | Adoption du Rapport ITIE-RDC 2014 par le Comité Exécutif.
| Réunion du Groupe de Travail de suivi du CE | ST ITIE Kinshasa | 2015-12-28 | Améliorations complémentaires de l'annexe 10 du Rapport ITIE-RDC 2014 .
| Réunion avec le programme des Nations Unies pour L'Environnement (Mission MAP-X) | ST ITIE Kinshasa | 2016-01-18 | Présentation des derniers développements de la plateforme.
| Réunion avec le Carter Center | ST ITIE Lubumbashi/ Kinshsasa (Call Conference) | 2016-02-03 | Carter Center a convenu avec le ST que le CE exige que les EPE divulguent sur leurs sites conformément à l'Exigence 3.7 de la Norme ITIE les détails des comptes pertes et charges( les annexes des états financiers).
| Réunion avec la Chambre des Mines, la GIZ et Oxfam | ST ITIE Kinshasa | 2016-03-07 | Présentation du Guide RSE du secteur minier industriel du Katanga.
RENFORCEMENT DES CAPACITES | Formation des Agences en Douane | ST ITIE Lubumbashi | Du 04 au 06/02/2016 | Formation de 30 Agences et Transitaires en Douane
ELABORATION DES RAPPORT ITIE-RDC | Mission de Sensibilisation en Province | Lubumbashi | Du 17 au 21/01/2016 | Sensibilisation des agences en Douane, les Entreprises, la DGDA et la DRKAT sur les difficultés rencontrées lors des précédentes réconciliations en vue de trouver des solutions.
|  | Bandundu, Province Orientale, Nord-Kivu , Kasaï Oriental et Sud Kivu | Du 17/01 au 11/03/2016 | Sensibilisation des parties déclarantes ( Entités étatiques et les Entreprises) à la collecte des données pour le Rapport Pilote ITIE-RDC 2014 des secteurs minier artisanal et forestier.
REUNIONS TECHNIQUES | Réunion d'équipe | ST ITIE Kinshasa | 2016-01-25 | Publication différents rapports de mission
Réunion avec Mr Richard Dion sur le planning de ses activités
|  |  | 2016-02-18 | 1. Préparation de l’Agenda de la Conférence Mondiale de l’ITIE à Lima ;
|  |  | 2016-02-22 | Alimentation du site Internet de l'ITIE-RDC: www.itierdc.net
| Monday Morning Meeting | ST Kinshasa | du 11/01/2016 au 14/03/2016 | Plannification et mise au point des activités à réaliser
| Atelier de Lancement du projet pour la mobilisation du potentiel de recettes publiques en RDC | Cercle Français, Kinshsasa | Du 03 au 04/03/2016 | Information sur la mobilisation des Recettes Publiques en RD Congo
| Atelier National sur la formation continue dans le secteur minier de la RDC | Roméo Golf, Kinshasa | Du 10 au 11/03/2016 | Echanges entre différentes structures du Ministère des Mines et autres sur la formation continue, organisé par PROMINES
| Atelier de finalisation et de validation technique du plan stratégique de développement du secteur minier de la RDC 2016-2021 | Centre Inter Diocésain, Kinshasa | Du 08 au 09/03/2016 | Adoption du Plan stratégique du développement du Secteur Minier
FORUMS | Conférence Annuelle Africa Mining Indaba | Cape Town, République Sud Africaine | Du 08 au 11/02/2016 | Participation du Secrétariat Technique de l'ITIE RDC
| 7ème Conférence mondiale de l'ITIE | Lima, Pérou | Du 23 au 24 Février 2016 | La délégation de la RDC a participé aux activités suivantes : Trophée Election du Coordonnateur National au CA de l'ITIE
| Point de Presse sur la restituion de la Conférence Mondiale de l'ITIE par son Excellence Monsieur le Ministre du Plan et Révolution de la Modernité | Hôtel du Gouvernement | 2016-03-10 | Les membres du CE ont presentés à la presse congolaise le prix reçu à Lima