COMITE EXECUTIF DE L’INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES

Exercice 2015

Juin 2016

Avertissement

Conformément à la Norme ITIE 2016, en vigueur, le rapport annuel d’activités vise à documenter les mesures qui sont prises pour répondre aux recommandations provenant des Rapports ITIE, y compris la justification à la mise en œuvre ou à la non-prise en compte de certaines recommandations. Il documente également les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs ainsi que le résultat et l'impact atteints.

L’échéance de publication du rapport annuel d’activités 2015 est fixée au 1er juillet 2016. Mais, puisqu'il est possible que les Groupes multipartites ne parviennent pas à s'adapter à la Norme 2016 dans ce délai, les nouvelles dispositions en matière de rapports annuels d'activités seront applicables à compter de la date de publication des rapports annuels d’activités 2016, soit le 1er juillet 2017.

Par conséquent, le présent rapport annuel d'activités 2015 est rédigé sur base des dispositions de la Norme ITIE 2013 qui était en vigueur en 2015.

Introduction

La Norme ITIE  2013 exige que le Groupe Multipartite  publie des rapports annuels d’activités pour examiner les résultats et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE  (Exigence 7.2(a)).

Conformément à l' Exigence 7.2(a) ci-dessus, ce présent Rapport indique l'avancement de la mise en œuvre de l'ITIE en 2015 et s'articule autour des points repris dans le plan sommaire suivant:

I. Evaluation générale de la performance annuelle

1.1. Réunions du Groupe Multipartite (GMP) et du Groupe de Travail de Suivi (GTS)

1.2.  Production des Rapports de Conciliation ITIE-RDC 2013 et 2014

1.2.1. Plan de Travail Triennal (PTT) 2015-2017

1.2.2. Note explicative du PTT

1.2.3. Cadrages ITIE-RDC 2013 et 2014

1.2.4. Résultats des travaux de Conciliation

a) Rapport 2013

b) Rapport 2014

1.2.5. Activités des Parties Prenantes

1.2.6. Activités de Formation, Renforcement des Capacités et Communication

1.2.7. Activités d’évaluation du processus par la Société Civile

1.2.8. Publication des Rapports ITIE- RDC 2013 et 2014

II.   Evaluation des progrès accomplis par rapport aux objectifs et activités du plan de    travail annuel 2015.

III.  Evaluation des progrès accomplis par rapport aux Exigences.

IV.  Aperçu des réponses du groupe multipartite aux recommandations de  l’administrateur indépendant

V.    Points forts ou faiblesses identifiées dans le processus

VI.   Coûts totaux de mise en œuvre

VII.  Commentaires supplémentaires

VIII. Discussion du rapport en dehors du GMP

IX.    Composition du groupe multipartite

- EVALUATION GENERALE DE LA PERFORMANCE ANNUELLE

Dans le cadre de l'évaluation générale de la performance annuelle, nous présentons sous ce point un résumé des activités entreprises par le Groupe Multipartite dans le cadre de mise en œuvre du processus ITIE durant l’année 2015.

1.1. Réunions du Groupe Multipartite (GMP) et du Groupe de Travail de Suivi (GTS)

Comme l'indique le tableau ci-dessous, le Groupe Multipartite a, durant l’année 2015,  tenu au total 8 réunions ordinaires et extraordinaires. Le Groupe de Travail de Suivi en a tenu une seule, et la Commission Spéciale chargée de la définition du mécanisme d'enregistrement et de déclaration de statistiques de production et des exportations des produits miniers en a tenu une seule également.

| N° | Date | Principales délibérations du Comité Exécutif (CE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13/03/2015 | -Adoption du projet de rapport de cadrage ITIE-RDC 2013 élaboré par le ST -Renvoi du Plan de Travail Triennal 2015-2017, de la Feuille de Route 2015 et du Plan Stratégique de Communication aux parties prenantes pour relecture et amélioration. Participants: 17 membres du CE, 14 partenaires et 10 membres du Secrétariat Technique. |
| 2 | 16/04/2015 | -Report de l’adoption par le Comité Exécutif du Plan de Travail Triennal, de la Feuille de route et du Plan Stratégique de Communication ; -Adoption du projet de rapport de lancement de la collecte des données 2013 Participants: 15 membres du C E, 53 (partenaires, Coordonnateurs nationaux ITIE et membres du Conseil d'administration) et 12 membres du Secrétariat Technique. |
| 3 | 20/05/2015 | -Adoption du Plan de travail triennal 2015-2017, de la Feuille de route ITIE-RDC2015 et du Plan Stratégique de communication. - Transmission de l a liste des entreprises n'ayant pas encore retourné le formulaire de déclaration pour le rapport 2013 aux Ministres des Mines et des Hydrocarbures et à Madame Mbala pour assurer un meilleur suivi - Mandat au Secrétariat Technique pour actualiser le cadrage ITIE-ROC2014 Participants: 17 membres du C E, 16 partenaires et 8 membres du Secrétariat Technique. |
| 4 | 15/07/2015 | -Adoption du projet de Rapport ITIE RDC 2013 à l’unanimité et avec acclamation. - Quitus est donné au ST ITIE de verser sa base des données compilées de cadrage 2014 au Conciliateur ITIE 2014 qui le prendra en charge dans son Rapport de lancement ; - Le Rapport ITIE-RDC 2014 sera publié au plus tard le 31 décembre 2015. Participants: 20 membres du CE, 12 partenaires et 9 membres du Secrétariat Technique. |
| 5 | 30/09/2015 | - Adoption du projet de Rapport de lancement ITIE RDC 2014 à l’unanimité et avec acclamation, et validation des formulaires de déclaration qu’il contient. - Adoption du Rapport du projet pilote sur la Propriété réelle Participants: 18 membres du CE, 7 partenaires et 8 membres du Secrétariat Technique. |
| 6 | 07/10/2015 | -Présentation du projet MAP-X par l’expert du PNUE suivie des questions et échange. Participants: 12 membres du CE, 20 partenaires et 10 membres du Secrétariat Technique. |
| 7 | 04/11/2015 | -Adoption des rapports de Cadrage du secteur forestier et de l’artisanat minier à l’unanimité. -Les secteurs minier artisanal et forestier feront l’objet des rapports pilotes à l’issue de desquels le C.E jugera de l’opportunité de leur intégration dans les déclarations ITIE. Participants: 12 membres du CE, 22 partenaires et 9 membres du Secrétariat Technique. |
| 8 | 23/12/2015 | -Adoption à l'unanimité du Rapport ITIE-RDC 2014 -Convocation de la réunion du Groupe de Travail de Suivi pour un complément d'améliorations au rapport adopté avant sa publication le 31/12/2015. Participants: 14 membres du CE, 26 partenaires et 12 membres du Secrétariat Technique. |
|  | 17/12/2015 | Définition et proposition du mécanisme d'enregistrement et de déclaration de statistiques de production et des exportations des produits miniers par la Commission Spéciale. |
|  | 28/12/2015 | Complément d'améliorations au Rapport ITIE-RDC 2014 par le Groupe de Travail de Suivi. |

1.2.  Production des Rapports de Conciliation ITIE-RDC 2013 et 2014

1.2.1. Elaboration du Plan de Travail Triennal (PTT) 2015-2017

Le processus de production des Rapports ITIE-RDC 2013et 2014 a commencé par l'élaboration d'un Plan de Travail Triennal (PTT) 2015-2017 qui avait été adopté  par le GMP à sa réunion du 20 mai 2015. Ce PTT contient 4 objectifs généraux qui sont:

- Etendre le champ des rapports des secteurs des mines et des hydrocarbures au secteur minier artisanal et au secteur forestier

- Rendre les Rapports ITIE indispensables

- Amorcer le débat public entre les parties prenantes sur les revenus du secteur extractif

- Promouvoir la bonne gouvernance du GMP

De ces 4 objectifs généraux découlent 11 objectifs spécifiques, et de ceux-ci 23 actions à entreprendre.

1.2.2.  Elaboration d'une Note explicative du PTT

Pour une bonne compréhension et une bonne exécution du PTT, une note explicative a été élaborée pour donner les détails opérationnels sur les différentes activités à entreprendre et les coûts y afférents.

1.2.3. Production des Cadrages ITIE-RDC 2013 et 2014

Les deux Cadrages définis par le Groupe Multipartite pour la production des Rapports ITIE-RDC 2013 et 2014 se présentent de la manière suivante :

| Secteur | Seuil de matérialité en USD |  | Périmètre des Entreprises |  | Cadre Référentiel des Flux |  | Agences Financières de l’Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 & 2014 |
| Minier | 300 000 | 200 000 | 105 | 105 | 41 | 45 | DGI, DGDA, DGRAD, DRKAT, MIN. ECN&T, BCC |
| Pétrolier | Aucun | Aucun | 16 | 12 | 39 | 42 | DGI, DGRAD, SGH, MIN. ECN&T |

En ce qui concerne le secteur minier et conformément à la décision du Groupe Multipartite, les paiements de toutes les autres entreprises minières recensées qui ne sont pas dans le périmètre de conciliation ont fait l’objet d’une déclaration unilatérale de l’Etat.

1.2.4. Résultats des travaux de Conciliation

Les résultats des travaux de conciliation menés par l’Administrateur Indépendant sont résumés dans les  tableaux suivants :

a) Rapport 2013

| En USD | Secteur Pétrolier | Secteur Minier | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Total paiements des entreprises extractives | 466 011 986 | 1 325 882 608 | 1 791 894 594 |
| Total recettes de l'Etat | 466 058 330 | 1 334 643 213 | 1 800 701 543 |
| Ecart absolu | (46 344) | (8 760 605) | (8 806 949) |

b) Rapport 2014

| En USD | Secteur Pétrolier | Secteur Minier | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Total paiements des entreprises extractives | 415 280 405 | 1 653 197 396 | 2 068 477 801 |
| Total recettes de l'Etat | 415 354 608 | 1 667 890 285 | 2 083 244 893 |
| Ecart absolu | (74 203) | (14 692 889) | (14 767 092) |

1.2.5. Activités des Parties Prenantes

Dans le cadre de réunions élargies, le Groupe Multipartite de l’ITIE-RDC a organisé onze (11) Ateliers des parties prenantes venues de différentes provinces de la RDC à Lubumbashi et à Kinshasa:

| N° | Date | Activités |
| --- | --- | --- |
| 1. | 07/04/2015 | Consultation des parties prenantes pour l’élaboration du Plan de Travail /phase 1 à Kinshasa |
| 2. | 18/04/2015 | Atelier de mise à niveau des parties prenantes à l’élaboration du rapport ITIE-RDC 2013 et présentation du rapport de lancement de la collecte des données par l’Administrateur Indépendant à Kinshasa |
| 3. | 21/04/2015 | Atelier de mise à niveau des parties prenantes à l’élaboration du rapport ITIE-RDC 2013 et présentation du rapport de lancement de la collecte des données par l’Administrateur Indépendant à Lubumbashi |
| 4. | 02/05/2015 | Consultation des parties prenantes pour l’élaboration du Plan de Travail /phase 2 à Kinshasa |
| 5. | 02/07/2015 | Atelier de mise en commun des améliorations au Rapport 2013 par les parties prenantes à Kinshasa |
| 6. | 10/07/2015 | Atelier de révision des améliorations du Rapport ITIE 2013 pré-final par les parties prenante à Kinshasa |
| 7. | 07/09/2015 | Atelier de parties prenantes pour la révision des améliorations au projet de cadrage de l'artisanat minier à Kinshasa |
| 8. | 10/09/2015 | Atelier de parties prenantes pour la révision des améliorations au projet de cadrage du secteur forestier à Kinshasa |
| 9. | 01/10/2015 | Atelier de mise à niveau des parties prenantes à l’élaboration du rapport ITIE-RDC 2014 et présentation du rapport de lancement de la collecte des données par l’Administrateur Indépendant à Kinshasa |
| 10 | 03/10/2015 | Atelier de mise à niveau des parties prenantes à l’élaboration du rapport ITIE-RDC 2014 et présentation du rapport de lancement de la collecte des données par l’Administrateur Indépendant à Lubumbashi |
| 11 | 15/12/2015 | Atelier de mise en commun des améliorations des parties prenantes au projet du rapport ITIE-RDC 2014 à Lubumbashi |

1.2.6. Activités de Formation, Renforcement des Capacités et Communication

Dans le cadre du Renforcement des Capacités et de la Communication à l’attention des Organisations de la Société Civile, des entreprises extractives et des Entités de l’Etat, les activités suivantes ont été réalisées :

| N° | Date | Activités |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20/01/2015 | Rencontre de haut niveau avec les Partenaires de l’ITIE-RDC |
| 2. | 21-23/01/2015 | Formation des AFE et des Entreprises sur l’utilisation du logiciel T/SL |
| 3. | 28-31/01/2015 | Formation des AFE et des Entreprises sur l’utilisation du logiciel T/SL |
| 4 | 06/02/2015 | Réunion de l'Antenne du Katanga avec SAESSCAM |
| 5 | 18-20/03/2015 | Formation des Communautés de base et Confessions religieuses sur l'ITIE |
| 6 | 24/03/2015 | Conférence-débat à l'Université de Lubumbashi |
| 7 | 10/04/2015 | Formation sur l'élaboration et la lecture des rapports ITIE |
| 8 | 11/04/2015 | Réunion du Secrétariat Technique avec Monsieur Bady à l'Antenne du Katanga |
| 9 | 12/04/2015 | Réunion du Secrétariat Technique avec Madame Clare Short à l'Antenne du Katanga |
| 10. | 08/05/2015 | Journée de sensibilisation des Etudiants de l’Université Révérend KIM sur l’ITIE |
| 11 | 20/07/2015 | Réunion de l'Antenne du Katanga avec l'UNEF |
| 12. | 16-18/09/2015 | Mise à niveau des AFE et des Entreprises sur l’utilisation du logiciel T/SL |
| 13. | 22-24/09/2015 | Mise à niveau des AFE et des Entreprises sur l’utilisation du logiciel T/SL |
| 14 | 30/10/2015 | Conférence-débat sur le Rapport ITIE-RDC 2013 à l'Université de Kisangani |
| 15 | 04/11/2015 | Réunion ordinaire du Comité Exécutif |
| 16 | 12/11/2015 | Conférence-débat sur le Rapport ITIE-RDC 2013 à l'Université de Lubumbashi |
| 17 | 16-17/11/2015 | Atelier de formation sur l'ITIE des agents et cadres du Ministère de l'Environnement, CN & DD à Kinshasa |
| 18 | 01-02/12/2015 | Atelier de formation sur l'ITIE des agents et cadres du secteur artisanal minier à Goma |
| 19 | 03/12/2015 | Conférence-débat sur le Rapport ITIE-RDC 2013 à l'Université de Goma |

1.2.7. Activités d’évaluation du processus par la Société Civile

Dans le cadre du suivi régulier de la mise en œuvre du processus ITIE en RDC, les Organisations de la Société Civile, particulièrement celles regroupées au sein de la Coalition PCQVP, ont organisé, au cours de l’année 2015, plusieurs activités d’évaluation reprises dans le tableau ci-après :

| Date | STRUCTURES | ACTIVITE / DOCUMENTS |
| --- | --- | --- |
| 25-27/03/2015 | Coalition Publiez Ce que Vous Payez (PCQVP) | Déclaration finale de la réunion d’évaluation du processus ITIE en RDC par la Société Civile |
| Avril 2015 | PCQVP | Contribution à la revue du Projet de Cadrage 2013 |
|  | Société Civile de l’ITURI (CdC-RN) | Contribution à la revue du Projet de Cadrage 2013 |
|  | Société Civile du KONGO CENTRAL (SGRN) | Contribution à la revue du Projet de Cadrage 2013 |
|  | Société Civile de KOLWEZI | Contribution à la revue du Projet de Cadrage 2013 |
| Juin 2015 |  | Rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’ITIE en RDC |
| Juillet 2015 | Société Civile de l’ITURI (CdC-RN) | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2013 |
|  | Société Civile du KONGO CENTRAL (SGRN) | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2013 |
|  | Société Civile du SUD-KIVU (MMKi) | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2013 |
|  | PCQVP | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2013 |
|  | POM | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2013 |
|  | Entreprises (Gécamines) | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2013 |
|  | Gouvernement | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2013 |
| Décembre 2015 | POM | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2014 |
|  | PCQVP | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2014 |
|  | SGRN | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2014 |
|  | MMKi | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2014 |
|  | CdC-RN | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2014 |
|  | Gouvernement | Contribution à la revue du Projet de Rapport ITIE-RDC 2014 |

1.2.8. Publication des Rapports ITIE- RDC 2013 et 2014

Conformément à la demande de l’Assemblée Nationale que la publication des rapports ITIE soit actualisée, le Comité Exécutif avait décidé de publier en 2015 deux rapports : le rapport ITIE-RDC 2013  au mois de juillet  et le rapport  ITIE-RDC  2014 au plus tard le 31 décembre 2015. C'est ainsi que le Rapport ITIE-RDC 2013 a été publié le 24 juillet 2015 et le Rapport ITIE-RDC 2014 le 31 décembre 2015.

Il convient de noter que le rapport annuel d’activités est un outil que le Groupe multipartite met à profit pour dresser un bilan des progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs en matière de mise en œuvre et d'impact.

Ainsi, les points 2, 3 et 4 suivants vont porter respectivement sur une évaluation des progrès accomplis par rapport aux objectifs du Plan de Travail Annuel, aux Exigences et au suivi des recommandations des rapports ITIE antérieurs.

- EVALUATION DES PROGRES ACCOMPLIS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS ET ACTIVITES DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2015.

Conformément à l'Exigence 7.2 évoquée ci-dessus, le tableau suivant présente une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis dans le plan de travail du Groupe multipartite.

|  | Evaluation des activités |  | Evaluation des objectifs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs | Activités prévues | Niveau de réalisation | Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs | Impact |
| G1. Etendre le champ actuel des rapports des secteurs des mines et des hydrocarbures au secteur minier artisanal et au secteur forestier | A1. Entreprendre les études de cadrage du secteur minier artisanal et du secteur forestier. | Réalisée | La définition des périmètres des opérateurs miniers artisanaux et forestiers ainsi que des cadres référentiels des flux financiers a permis de retracer et maitriser les revenus de ces deux secteurs. | Amélioration de la traçabilité des recettes des secteurs minier artisanal et forestier. |
|  | A3. Valider et publier les études de cadrage du secteur minier artisanal et du secteur forestier. | Réalisée |  |  |
|  | A4. Sensibiliser les parties prenantes à la collecte de données du secteur minier artisanal et du secteur forestier. | Réalisée |  |  |
| G2. Rendre les Rapports ITIE indispensables pour la transparence et la redevabilité | A7. Consulter les parties prenantes pour qu’elles se prononcent sur le contenu des Rapports ITIE | non réalisée | Le Rapport ITIE-RDC 2013 est publié avant la session budgétaire 2015 | Appropriation des Rapports ITIE par les Parlementaires |
|  | A8. Améliorer la présentation des rapports pour les rendre compréhensibles par les différentes parties prenantes. | non réalisée |  |  |
|  | A9. Publier les rapports avant les sessions budgétaires du Parlement d'octobre de chaque année avec les améliorations et sous le format proposés par les PP. | Réalisée |  |  |
|  | A10. Organiser des ateliers de mise à niveau des PP pour analyser les rapports publiés sous le modèle du SI | non réalisée |  |  |
| G3. Renforcer le débat public entre les gouvernants et les citoyens | A11. Disséminer les rapports | réalisée | Le débat public sur les Rapports ITIE et sur la gestion des revenus du secteur extractif est organisé dans les Universités et dans certains milieux ruraux et villes à travers les radios communautaires. Les dispositions sur la transparence et la propriété réelle ont été introduites dans le projet du Code minier révisé. | Vulgarisation de l'ITIE |
|  | A12. Faire connaître l’ITIE au grand public. | réalisée |  |  |
|  | A14. Susciter l’intérêt des groupes cibles pour qu’ils s’approprient le processus | non réalisée |  |  |
|  | A15. Rencontrer le Premier Ministre et le Parlement pour obtenir leur facilitation d’une rencontre préliminaire entre le Gouv. et les délégués de la société civile autour de la redevabilité sur les revenus du secteur extractif. | non réalisée |  |  |
|  | A16. Organiser des réunions d’échanges avec les Commissions parlementaires en charge de révision du code minier, de la rédaction du projet de code pétrolier et le code forestier pour qu’elles prennent en compte dans les prochains Codes les dispositions sur la transparence et la propriété réelle. | Réalisée |  |  |
|  | A17. Organiser des conférences avec des partenaires de haut niveau au sujet de la gestion des revenus du secteur extractif. | Réalisée |  |  |
|  | A18. Organiser des rencontres entre les opérateurs artisanaux avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur minier artisanal. | non réalisée |  |  |
|  | A19. Organiser des rencontres entre les opérateurs du secteur forestier avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur forestier. | non réalisée |  |  |
| G4. Promouvoir la bonne gouvernance du GMP | A20. Mettre en phase les textes actuels régissant l’ITIE RDC avec la Norme. | en cours | Mise en œuvre efficiente et efficace du processus grâce à l'implication de toutes les parties prenantes | Appropriation du processus par les parties prenantes |
|  | A21. Tenir régulièrement les réunions du GMP et publier les PV | Réalisée |  |  |
|  | A23. Publier tous les documents de l’ITIE-RDC | Réalisée |  |  |
|  | A24. Assurer le fonctionnement du Secrétariat Technique | Réalisée |  |  |

- EVALUATION DES PROGRES ACCOMPLIS PAR RAPPORT AUX EXIGENCES.

l'Exigence 7.2 stipule que le rapport annuel d'activités doit inclure une évaluation des progrès accomplis en matière de mise en Conformité – ou de maintien de celle-ci – par rapport à chaque Exigence de l’ITIE ainsi que de toute mesure prise dans le but de dépasser les Exigences.

Cette évaluation porte sur les actions entreprises en préparation à la mise en œuvre de la Norme ITIE, y compris dans des domaines tels que la gestion des revenus et des dépenses, les dépenses sociales, les transferts infranationaux, la propriété réelle et les contrats.

Le tableau suivant nous en donne le résumé.

| Date | Actions menées | Matière traitée | Exigence concernée | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |
| 2015 | -Participation régulière des membres aux réunions du Comité Exécutif -Organisation des ateliers d’évaluation du processus par les OSC (cf.1.2.7) -Contributions de toutes les parties prenantes par Composante à la révision des projets de rapports de lancement et de conciliation (1.2.7) -Participation à la déclaration à l’ITIE de toutes les entreprises et les Entités de l’Etat retenues dans le périmètre 2012 -Publication d’un Plan de Travail Triennal 2015-2017 -Initiation d'un projet de procédure de nomination et de remplacement des membres du Groupe Multipartite (GMP) | Suivi du processus par le Groupe Multipartite | 1 | Toutes les parties prenantes participent librement, pleinement, activement et efficacement à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du processus ITIE. Avis: l'Exigence 1 est satisfaite. |
|  |  |  | 2 |  |
| 07/01/2015 | Lettre du Coordonnateur National de l’ITIE-RDC au Cabinet Moore Stephens | Demande de renouvellement de Contrat de gré à gré pour la production du rapport 2013 | 2 | Comme cela a été demandé par le Parlement Congolais et décidé par le GMP, les Rapport ITIE-RDC 2013 et 2014 ont été publiés en 2015, et couvrent des données qui ne sont pas plus anciennes que l’avant-dernier exercice comptable complet respectif. Avis: l'Exigence 2 est satisfaite. |
| 08/01/2015 | Lettres du Ministre des Hydrocarbures: -à la COHYDRO -au Secrétariat Général aux Hydrocarbures | Recensement préparatoire des paiements des industries extractives à l’Etat en 2013 | 2 2 |  |
| 12/01/2015 | Lettres du Coordonnateur National : -à la DRKAT -au SG aux hydrocarbures -au SG à l’Environnement -à la CTCPM -aux Régies et aux Entreprises Etatiques | Invitation à une réunion de préparation de la collecte des données pour les rapports ITIE-RDC 2013 et 2014 |  |  |
| 12/01/2015 | Lettre du Ministre de l’Environnement au Secrétaire Général à l’Environnement et Développement Durable | Recensement préparatoire des paiements des industries extractives à l’Etat en 2013 | 2 |  |
| 13/01/2015 | Lettre du Ministre des Mines aux Entreprises Etatiques |  |  |  |
| 22/01/2015 | Lettres du Coordonnateur National: -au Vice-ministre des Finances -Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité |  |  |  |
| 23/01/2015 | Lettre du Ministre de l’Intérieur aux Gouverneurs de Provinces |  |  |  |
| 26/01/2015 | Lettres du Ministre des Finances à la: -DGRAD - DGDA et - DGI |  |  |  |
| Février 2015 | Termes de Référence de l'Administrateur Indépendant des Rapports ITIE -RDC 2013 et 2014 | Détermination des conditions de contrat de conciliation | 2 |  |
| 13/02/2015 | Contrat de services de consultance avec Moore Stephens | Mission de conciliation des rapports ITIE-RDC 2013 et 2014 |  |  |
| 13/05/2015 | Lettres du Ministre du Plan au: -Ministre de l'Environnement - Ministre des Hydrocarbures - Ministre des Finances - Ministre des Mines - Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur | Recensement préparatoire des paiements des industries extractives à l’Etat en 2014 | 2 |  |
| 15/05/2015 | Lettre du Ministre des Mines aux entreprises extractives |  |  |  |
| 18/05/2015 | Lettre du Ministre de l'Environnement au Secrétaire Général à l'Environnement |  |  |  |
| 22/05/2015 | Lettre du Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur aux Gouverneurs de provinces |  |  |  |
| 26/05/2015 | Lettres du Ministre des hydrocarbures au: -Secrétaire Général aux hydrocarbures - Directeur Général a.i de la COHYDRO |  |  |  |
| 26/05/2015 | Lettre du Ministre des Finances aux Régies financières |  |  |  |
| 28/05/2015 | Lettre du Secrétaire Général aux hydrocarbures au Coordonnateur National de l'ITIE | Transmission des éléments de cadrage des entreprises pétrolières pour le rapport 2014 |  |  |
| 09/10/2015 | Lettre du Coordonnateur National aux responsables des Parties déclarantes | Accompagnement des parties déclarantes dans la télé-déclaration au moyen du logiciel T/SL par les experts du Secrétariat Technique | 2 |  |
|  |  |  | 3 |  |
| 09/01/2015 | Lettre du Coordonnateur National de l’ITIE-RDC au Chef de la Division des Mines du Katanga | Recensement des Statistiques de production et des exportations en 2013 | 3 | Les Rapports ITIE-RDC 2013 et 2014 contiennent toutes les informations contextuelles. Avis: l'Exigence 3 relative aux informations contextuelles est satisfaite. |
| 22/01/2015 | Lettre du Coordonnateur National aux entreprises n’ayant pas encore divulgué leurs propriétaires réels | Déclaration de la propriété réelle pour le rapport ITIE-RDC 2012 |  |  |
| 29/10/2015 | Lettre du Coordonnateur National au Ministre des Finances | Collecte des informations contextuelles sur la rétrocession de la redevance minière aux provinces |  |  |
| 03/11/2015 | Lettre du Ministre des Finances au Coordonnateur National | Transmission de relevé des versements de la redevance minière - exercice 2014 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |
| 08/01/2015 | Lettres du Ministre des Hydrocarbures: -à la COHYDRO -au Secrétariat Général aux Hydrocarbures | Recensement préparatoire des paiements des industries extractives à l’Etat en 2013 | 4 | -Toutes les entreprises du périmètre en activité et les AFE ont déclaré à l’ITIE tous leurs paiements et recettes de 2013 et 2014 au titre des flux retenus dans le cadre référentiel et des autres flux significatifs. -Les Rapports 2013 et 2014 donnent également des informations sur les dépenses sociales des entreprises et les transferts infranationaux -Les preuves de cessation d'activités pour les entreprises concernées ont été obtenues, et la Banque Centrale du Congo a confirmé l'encaissement en 2014 de 4,5 Millions de Dollars de l'entreprises Cabinda Oil au Titre de frais de passage Avis: l'Exigence 4 est satisfaite. |
| 12/01/2015 | Lettres du Coordonnateur National : -à la DRKAT -au SG aux hydrocarbures -au SG à l’Environnement -à la CTCPM -aux Régies et aux Entreprises Etatiques | Invitation à une réunion de préparation de la collecte des données pour les rapports ITIE-RDC 2013 et 2014 | 4 |  |
| 12/01/2015 | Lettre du Ministre de l’Environnement au Secrétaire Général à l’Environnement et Développement Durable | Recensement préparatoire des paiements des industries extractives à l’Etat en 2013 | 4 |  |
| 13/01/2015 | Lettre du Ministre des Mines aux Entreprises Etatiques |  |  |  |
| 22/01/2015 | Lettres du Coordonnateur National: -au Vice-ministre des Finances -Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité |  |  |  |
| 23/01/2015 | Lettre du Ministre de l’Intérieur aux Gouverneurs de Provinces |  |  |  |
| 26/01/2015 | Lettres du Ministre des Finances à la: -DGRAD - DGDA et - DGI |  |  |  |
| 17/02/2015 | Lettre du Coordonnateur National: -aux Présidents des Tribunaux de Commerce du Katanga - au Chef de la Division des Mines du Katanga | Demande des preuves de fermeture des Entreprises minières pour cause de faillite, cessation d’activités ou dissolution | 4 |  |
|  |  |  | 4 |  |
| 19/10/2015 | Lettre du Coordonnateur National au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi | Demande d'une réquisition d'information au sujet de l'existence de l'entreprise STR Mining Sprl |  |  |
| 10/11/2015 | Lettre du Coordonnateur National au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo | Demande de confirmation de l'encaissement en 2014 de 4,5 Millions de Dollars de l'entreprises Cabinda Oil au Titre de frais de passage |  |  |
|  |  |  | 5 |  |
| 04/06/2015 | Lettres de l'IGF au: -DG de la DGDA - DG de la DGI - DG de la DGRAD - DG de la DRKAT - Secrétaire Général aux hydrocarbures - Secrétaire Général aux | Demande des données pour les travaux de certification des déclarations ITIE 2014 | 5 | Toutes les Entités de l'Etat, à l'exception du Ministère de l'Environnement, ont fourni des déclarations certifiées par l'IGF. Quant aux entreprises ayant participé à la déclaration, sept (7) seulement n'ont pas respecté le mécanisme de fiabilisation dans sa globalité. Avis: l'Exigence 5 relative à la fiabilité des données est satisfaite à plus de 94% |
| 08/06/2015 | Lettre de l'IGF au DG de SAKIMA |  |  |  |
| 01/10/2015 | Lettre du Coordonnateur National aux responsables des Entreprises extractives | Mécanisme de fiabilisation de déclarations |  |  |
| 13/11/2015 | Lettre de l'IGF au DG de la DGRAD | Information sur la transmission de synthèses de recettes des Administrations financières à l'ITIE. |  |  |
|  |  |  | 6 |  |
| 10/04/2015 | Formation sur l'élaboration et la lecture des rapports ITIE | Comment lire un rapport ITIE pour une bonne compréhension? | 6 | -Les rapports ITIE sont rendus publics, compréhensibles et accessibles; -Les Cadres Universitaires qui forment l'élite congolaise se sont appropriés le processus et les rapports ITIE. Avis: l'Exigence 6 relative au débat public sur les rapports ITIE est satisfaite. |
| Juillet 2015 | Dissémination du Rapport ITIE-RDC 2012 par la Coalition PCQVP auprès des radios communautaires | Dissémination du Rapport ITIE-RDC 2012 |  |  |
| Juillet & décembre 2015 | -Publication en ligne et en format papier des Rapports ITIE-RDC 2013 et 2014 -Synthèse du rapport ITIE-RDC 2013 | Publication des Rapports ITIE |  |  |
| 30/10/2015 | Conférence-débat à l'Université de Kisangani | Dissémination du Rapport ITIE-RDC 2013 et débat |  |  |
| 12/11/2015 | Conférence-débat à l'Université de Lubumbashi |  |  |  |
| 03/12/2015 | Conférence-débat à l'Université de Goma |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |
| 30/06/2015 | Publication du Rapport Annuel d'Activités 2014 | Publication du RAA | 7 | Le Rapport Annuel d'Activités 2014 est publié. Concernant le niveau d’exécution des recommandations de l’Administrateur Indépendant, voir le point IV ci-dessous. Avis: l'Exigence 7 relative à l'évaluation du processus et de l'impact de la mise en œuvre est satisfaite. Toutefois, le suivi de certaines recommandations de l’Administrateur Indépendant est en cours comme l'indique le point IV. |
| Juillet 2015 | Termes de référence du consultant chargé de la Collecte auprès de la Banque Centrale du Congo des informations contextuelles supplémentaires aux rapports ITIE-RDC de 2007 à 2011 | Fixation de la mission et des conditions de contrat |  |  |
| Août 2015 | Contrat de prestation de services | Collecter auprès de la Banque Centrale du Congo des informations contextuelles supplémentaires aux rapports ITIE-RDC de 2007 à 2011 |  |  |
| Octobre 2015 | Rapport de prestation de services | Présentation des informations contextuelles collectées |  |  |
|  | Concernant le niveau d’exécution des recommandations de l’Administrateur Indépendant, voir le point IV ci-après | Suivi de recommandations |  |  |
|  |  |  | Autres |  |
| 22/01/2015 | Lettre du Coordonnateur National de l’ITIE-RDC au Cabinet Moore Stephens | Notification provisoire du Marché de l'étude de cadrage du secteur forestier | Au-delà de la Norme | Les deux études, sur la forêt et l'artisanat minier, ont été validées par le GMP, et un rapport pilote sera produit en 2017 pour permettre au GMP de décider de l'intégration de ces deux secteurs dans les rapports ITIE-RDC. |
| 22/01/2015 | Lettre du Coordonnateur National de l’ITIE-RDC au Cabinet PricewaterhouseCoopers | Notification provisoire du Marché de l'étude de cadrage du secteur minier artisanal |  |  |
| 16/02/2015 | Contrat de services de consultance avec Moore Stephens | Mission d'étude de cadrage du secteur forestier | Au-delà de la Norme |  |
| 20/02/2015 | Contrat de services de consultance avec le Cabinet PricewaterhouseCoopers | Mission d'étude de cadrage du secteur minier artisanal | Au-delà de la Norme |  |
| 17/03/2015 | Contrat de services de consultance avec Monsieur Philippe MANZANGA | Appui au Cabinet Moore Stephens dans l'étude de cadrage du secteur forestier |  |  |
| Juin 2015 | Rapport de prestation de services de M. Philippe MANZANGA | Rapport d'appui au Cabinet Moore Stephens dans l'étude de cadrage du secteur forestier | Au-delà de la Norme |  |
| 07/04/2015 | Termes de référence pour l'audit comptable et financier des comptes du Comité National de l'ITIE | Fixation des conditions de contrat | Ordre général | L'audit comptable et financier des comptes du Comité National de l'ITIE a été effectué pour l'exercice 2014. |
| Juillet 2015 | Contrat de services de consultance avec le Cabinet SECOFIC | Mission d'audit comptable et financier des états financiers 2014-2015 | Ordre général |  |

- APERCU DES REPONSES DU GROUPE MULTIPARTITE AUX RECOMMANDATIONS DE L’ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

A l’issue de la conciliation des données pour les Rapports  l’ITIE-RDC précédents, l’Administrateur Indépendant avait adressé au GMP un certain nombre de recommandations pour améliorer le processus de déclaration, en général, et la qualité des rapports ITIE, en particulier.

Ces recommandations et les actions menées par le GMP pour leur suivi sont reprises dans le tableau ci-après :

Suivi de recommandations des exercices précédents

| Année | Recommandation | Mise en place (Oui/Non/en cours) | Description des actions entreprises |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Absence et retard dans la soumission des formulaires de déclaration Lors de la phase de collecte de données, nous avons constaté que certaines entreprises et administrations ont fourni leurs déclarations avec un retard considérable, la société RIO TINTO n’a pas soumis son formulaire de déclaration jusqu’à la date de transmission du présent rapport. Cette situation n’a pas permis d’entamer la phase de conciliation dans les délais prévus, et par conséquent certaines différences relevées n’ont pas été examinées et justifiées, ce qui a engendré l’existence d’écarts non résolus à ce jour. Nous recommandons pour les exercices futurs d’œuvrer pour une meilleure implication des parties prenantes dans l’exercice de réconciliation à travers : - la communication sur la mission de réconciliation et sur son calendrier indicatif préalablement à son lancement ; et - la fixation d’un calendrier détaillé des différentes étapes du processus de réconciliation des flux de paiements. Ce calendrier doit fixer des délais raisonnables pour la préparation des données et le dépôt des déclarations et ne doit pas être concomitant avec les périodes des arrêtés de comptes des sociétés extractives. | En cours | Des ateliers de lancement de la collecte du 01/10/2015 à Kinshasa et du 03/10/2015 à Lubumbashi ont été organisés. Un calendrier détaillé des différentes étapes du processus de réconciliation a été convenu. Cependant, des retards dans la soumission des formulaires ont été notés lors de la phase de collecte des données dans le cadre du présent rapport. |
| 2013 | Respect du mécanisme de fiabilité des déclarations Conformément à l’exigence 5.2.c « le Groupe multipartite et l’administrateur indépendant sont tenus de convenir des garanties à apporter à l’administrateur indépendant par les entités déclarantes ». Afin de garantir la fiabilité et l’exhaustivité des données reportées dans le cadre du rapport ITIE 2013, le Comité Exécutif a adopté un mécanisme de fiabilisation des déclarations qui consiste dans l’approche décrite au niveau de la Section 2.4 du présent rapport. Par ailleurs, à la date de soumission du présent rapport, nous avons relevé que certaines sociétés minières et pétrolières n’ont pas fourni une assurance sur la fiabilité de leurs déclarations conformément au mécanisme adopté par le Comité Exécutif. Concernant la certification des déclarations des Régies financières, nous avons relevé que seule la déclaration du MECN-T n’a pas fais l’objet de certification par l’IGF. Nous recommandons au Comité Exécutif de prendre les mesures nécessaires afin de pallier à cette insuffisance par : - la sensibilisation davantage des parties prenantes à l’importance de ce volet dans le processus ITIE ; et - la fixation d’un délai raisonnable pour la certification des données. | En cours | Des ateliers de lancement de la collecte ont été tenues (01/10/2015 à Kinshasa et du 03/10/2015 à Lubumbashi). Les entreprises et les régies ont été assistées par les Experts du ST lors de la collecte des données par télé déclaration. Un délai raisonnable (près d'un mois) a été convenu pour la remise des preuves de fiabilisation. Cependant, à la date du présent projet, plusieurs sociétés ne se sont pas conformées au mécanisme de fiabilisation adopté par le CE. |
| 2013 | Défaillances dans la préparation des déclarations des entités déclarantes Lors de la phase de collecte des déclarations et avant d’entamer celle des travaux de rapprochement, nous avons relevé certaines défaillances dans la préparation des formulaires de déclaration soumis par les entités déclarantes: -certaines sociétés ont utilisé un ancien modèle de formulaire de déclaration ; -certaines sociétés ont déclarés des taxes non retenues dans le périmètre par l’insertion de nouveaux lignes au niveau du formulaire au lieu d’utiliser la rubrique « Autres paiements significatifs » pour tous les autres flux hors périmètre; -le formulaire de la DRKAT comprend des NIF erronés ; et - le formulaire de la DGRAD ne renseigne pas les NIF de toutes les sociétés. - la DGDA a communiqué une première version du formulaire de déclaration qui ne couvrait pas toute la période 2013. Une deuxième version compléte nous a été transmise postérieurement. Ces défaillances sont de nature à engendrer des travaux supplémentaires avant d’entamer la phase de conciliation ce qui aura un impact sur la planification déjà adoptée par le Comité Exécutif. Nous recommandons au Comité Exécutif de prendre les mesures nécessaires afin de pallier à ces insuffisances par la sensibilisation davantage des parties prenantes de l’importance de la présence aux ateliers de formations et de suivi des instructions de reporting qui sont renseignées. | En cours | Des réunions entre le ST et la DGDA, la DGRAD, la DGI, la CTCPM et CAMI ont été organisées. Des ateliers de sensibilisation au profit des personnes désignées par les entreprises extractives pour remplir les formulaires de déclaration ont été tenues avant la collecte de données. Cependant, beaucoup de défaillances ont été relevées dans les données fournies par la DGDA. Ces défaillances ont été présentées au niveau des nouvelles recommandations du présent rapport. |
| 2013 | Déclarations unilatérales des Régies financières Lors de la compilation des déclarations unilatérales des différentes Régies financières, nous avons relevé que les formulaires de déclaration de la DGI et de la DGDA signés ne comportent pas les déclarations unilatérales des autres sociétés minières. Par ailleurs, nous avons noté que la DRKAT et la DGDA n’ont pas utilisé les formulaires adéquats pour la déclaration des payements perçus des autres sociétés minières sélectionnées lors des travaux de cadrage. Cette situation est de nature à augmenter le risque de non correspondance entre la liste des sociétés sélectionnées au niveau des formulaires et celle envoyée par les régies, et par conséquent, la non exhaustivité des déclarations unilatérales. Nous recommandons pour les exercices futurs à toutes les parties prenantes de se conformer aux formulaires adoptés par le Comité Exécutif. | En cours | Des réunions d'échanges et de sensibilisations avec la DGI, DGRAD, DGDA et la DRKAT ont été organisées à cet effet et ces faiblesses ont été soulevées. A ce niveau il y a lieu de signaler que les déclarations unilatérales n'ont pas été signées et certifiées pour l'exercice 2014. |
| 2013 | Absence de registre de la propriété réelle Conformément à l'Exigence « 3.11 Propriété réelle » de la Norme ITIE, il est recommandé que les pays mettant en œuvre l’ITIE tiennent un registre public des propriétaires réels des sociétés qui soumissionnent, opèrent ou investissent dans les actifs extractifs, incluant l’identité de leur(s) propriétaire(s) réel(s) et leur degré de participation. Si ces informations sont déjà publiques (par exemple via les archives des réviseurs d’entreprises ou des bourses), le rapport ITIE devra indiquer la manière d’y accéder. Toutefois, dans le cadre de notre mission, nous avons relevé l'absence d'un tel registre. Par ailleurs, la République Démocratique du Congo compte parmi les 11 pays qui participent au projet pilote et doivent divulguer l'identité des vrais propriétaires qui se trouvent derrière les entreprises extractives opérant dans leur pays. Comme mentionné au niveau de la section 3.6.1 du présent rapport, le Comité Exécutif a adopté sa propre définition des propriétaires réels et a décidé de demander aux entreprises retenues dans le périmètre de la conciliation 2013 la divulgation des informations sur les propriétaires réels suivant un formulaire de déclaration spécifique. Toutefois, nous avons constaté que certaines sociétés n’ont pas soumis les informations demandées sur la structure de capital et sur la propriété réelle. Par ailleurs, l’examen des informations collectées sur la propriété réelle, nous a permis de constater que certaines sociétés n’ont pas soumis des données exhaustives telle que prévu par les termes de référence du projet pilote qui demandent la divulgation des noms, nationalité, adresse, date de naissance, pays de résidence et moyens de contacter des propriétaires réels, ainsi que des infos sur la manière dont s’exerce la propriété réel. Nous recommandons de mettre en place les dispositions nécessaires pour la tenue et la publication d'un registre public des propriétaires réels des sociétés qui soumissionnent, opèrent ou investissent dans les actifs extractifs, incluant l’identité de leur(s) propriétaire(s) réel(s) et leur degré de participation. | En cours | Le Ministère des Mines est en train de travailler sur cette question afin de répondre à la recommandation proposée. il faut noter que la propriété réelle n'a pas encore été maintenue comme disposition exigée de l'ITIE. A ce sujet, les précisions seront données à la conférence mondiale de l'ITIE à Lima au Pérou. |
| 2013 | Ecarts entre les données ITIE et celles du CTR Le rapprochement des données ITIE avec certaines rubriques de taxes et droits reportés au niveau de « l’état mensuel de recouvrement des recettes issues du secteur des ressources naturelles » qui nous a été communiqué par le Comité Technique de suivi et évaluation des Réformes (CTR) a relevé des écarts. Nous présentons ci-après le détail des importants écarts relevés : (Voir feuille ITIE-CTR 2013) Bien que le rapprochement des données ITIE avec les données publiques ne constitue pas une exigence de la norme ITIE, nous recommandons que le Comité ITIE, lors de la préparation des prochains rapports incite les entités publiques concernées pour les explications des écarts. L’explication et l’analyse de ces écarts permettront d’appuyer les procédures mises en œuvre pour assurer la crédibilité des données ITIE. | En cours | Des réunions d'harmonisation entre le CTR et le ST ITIE ont démarré avec la perspective de les élargir aux Régies financières. |
| 2013 | Absence de détail par quittance Nous avons relevé lors de nos travaux de conciliation que certaines entreprises n’ont pas soumis un détail par quittance au titre des paiements effectués à la douane. Nous comprenons que la gestion des paiements à la douane est réalisée par les entreprises à travers les transitaires et que les entreprises ne disposent, dans certains cas, que des factures de débours communiquées par ces derniers pour justifier des paiements effectués. Cette situation ne permet pas de concilier les paiements effectués à la DGDA et d’analyser ou d’ajuster les écarts relevés. Dans le cadre de la préparation des prochains rapports ITIE, nous recommandons aux entreprises extractives d’exiger auprès de leurs transitaires de joindre à chaque facture le détail des quittances payées. Le détail doit inclure la date, le numéro des quittances et les informations complémentaires sur les bulletins de liquidation et le bureau de douane émetteur de la quittance. | En cours | Les entreprises ont été sensibilisées lors de la formation à l'utilisation du TSL et des ateliers de lancement de la collecte des données où le ST à insister sur les fondamentaux et en particulier sur la clé composée pour la DGDA. Nous notons une amélioration sur cette question, même si cette défaillance a été relevée aussi lors de l'exercice 2014 pour certaines entreprises. Il y a lieu d'ajouter à ce niveau que nous avons constaté durant les travaux pour le rapport 2014, l'existence de doublons au niveau des déclarations des sociétés minières dont le montant est très significatifs et qui ont fait l'objet d'ajustement comme présenté au niveau du détail du rapport. |
|  | Traçabilité des paiements sociaux Selon l’exigence 4.1 (e) de la Norme ITIE, « lorsque des dépenses sociales significatives de la part des entreprises sont rendues obligatoires par la loi ou par un contrat avec le gouvernement qui contrôle l’investissement extractif, le rapport ITIE doit les divulguer et, quand c’est possible, réconcilier les transactions qui y sont liées ». La même exigence préconise également que « lorsque le Groupe multipartite convient que les dépenses sociales discrétionnaires et transferts sont significatifs, il est encouragé à élaborer un processus de déclaration en vue d’atteindre un niveau de transparence équivalent à la divulgation des autres paiements et flux de revenus reçus par les entités de l’État ». L’analyse des paiements sociaux sur 2012 et 2013 fait ressortir une variation importante notamment en ce qui concerne les paiements obligatoires. Nous comprenons, qu’il n’existe pas actuellement une structure qui a la charge du suivi des engagements légaux ou contractuels des entreprises en la matière. Nous comprenons également qu’il n’existe pas de mécanismes pour la comptabilisation et le suivi des paiements sociaux. Cette situation ne permet pas d’assurer la traçabilité des paiements sociaux et peut être de nature à limiter l’impact de ces paiements sur les populations locales. Nous recommandons aux Comité Exécutif d’entamer une discussion avec les parties prenantes en vue de : • la mise en place d’une structure ayant pour attribution le suivi des engagements des entreprises extractives en matière environnementale et sociale ; et • la mise en place des mécanismes en vue d’assurer la traçabilité des paiements sociaux dans l’objectif de maximiser leurs impacts sur les populations locales. | En cours | Le Comité Exécutif a invité à deux reprises le Ministère des Affaires Sociales en vue d'étudier la possibilité de l'intégrer dans le processus ITIE comme partie déclarante de la contrepartie des paiements sociaux déclarés par les entreprises. |
| 2013 | Logiciel T/SL : Système d'enregistrement des paiements des entreprises extractives et des recettes de l'état en RDC Le point 3.1 des Termes de Références prévoit que « Le conciliateur devra compiler une base de données à l’aide des données fournies par les entités déclarantes. Etant donné que la République Démocratique du Congo s’est procuré un Logiciel de traitement des données ITIE, le conciliateur est tenu d’exploiter les données et les informations que les parties déclarantes auront insérées dans ce Logiciel. Il est entendu que dans l’utilisation de cet outil de travail mis à la disposition du conciliateur par le Groupe Multipartite, le conciliateur bénéficiera du concours des experts du Secrétariat Technique ». Par ailleurs, lors de la réunion du Comité Exécutif adoptant le rapport de cadrage, il a été convenu que les entités déclarantes peuvent, en cas de difficultés d'utilisation du Logiciel pour des raisons évidentes, compléter le formulaire de déclaration et le remettre directement à l’administrateur indépendant. L’utilité du logiciel T/SL est de donner l’accès aux entités déclarantes de déclarer les paiements en ligne ce qui permettra de mener les travaux de rapprochement systématiquement, Cependant, lors de la phase de la collecte de données et compte tenu du délai prévu par le Comité Exécutif pour la publication du rapport ITIE-RDC 2013, il a été convenu que l’utilisation du Logiciel se limite à l’exploitation des données qui y sont déjà chargées et ce pour les raisons suivantes : - la plupart des entreprises n’ont pas procédé au chargement de leurs déclarations au niveau du Logiciel, par conséquent, ces déclarations envoyées directement à l’administrateur Indépendant doivent être chargées à posteriori afin de les prendre en considération; -certaines déclarations chargées directement dans le Logiciel ne sont pas conformes au format demandé ce qui ne permet pas au Logiciel d’effectuer les rapprochements systématiques, et par conséquent des travaux supplémentaires doivent être effectués et qui consistent à l’importation, la correction et le rechargement des données avant d’entamer la phase de conciliation ; et - certaines entreprises qui ont déclaré les paiements en ligne n’ont pas procédé à la validation de leurs déclarations, ce qui rend ces dernières inexploitables, cette situation est de nature à favoriser le risque de non exhaustivité des informations déclarées. Comme convenu avec le Secrétariat Technique, et afin de pouvoir exploiter le Logiciel de traitement de données dans les différentes phases lors de la préparation du rapport ITIE-RDC 2014, nous recommandons au ST de mener les actions nécessaires afin de pallier aux insuffisances citées ci-haut. | En cours | Plusieurs séances de formation sur T/SL ont été organisées à l'attention aussi bien des Experts du Secrétariat Technique, comme formateurs, que des entreprises et des Agences financières de l'Etat. Il y a lieu de noter que pour l'exercice 2014, la procédure de collecte s'est nettement améliorée. Cependant, quelques défaillances persistent: - certaines sociétés ont envoyé d’anciens modèles de formulaires de déclaration et n'ont pas téléchargé les états récapitulatifs directement du T/SL. - Cependant, certaines déclarations chargées dans le logiciel ne respectaient pas le format requis (chiffres déclarés en même temps en USD et CDF, quittance/date non renseignée...). Ceci ne permet pas au Logiciel d’effectuer les rapprochements automatiques, et par conséquent des travaux supplémentaires doivent être effectués, à savoir le déchargement, la correction puis le rechargement des données avant d’entamer la phase de conciliation. |

| Année | Recommandation | Mise en place (Oui/Non/en cours) | Description des actions entreprises |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Registre des titres miniers et des permis pétroliers a. Pour le secteur Minier Nous avons examiné le registre des titres miniers qui est disponible sur le site du Cadastre Minier. Nous avons testé les différentes fonctionnalités de la base des données et avons constaté que lorsque les titres sont donnés en amodiation, le nom de l’amodiataire n’est pas visible dans le registre ; seulement le nom du propriétaire est apparent. Cette situation ne permet pas aux tiers d’être au courant des opérations d’amodiation conclues par les entreprises minières. b. Pour le secteur Pétrolier Nous avons constaté qu’un registre de permis n’a pas été élaboré par le Ministère des Hydrocarbures. Nous n’avons également pas été mis au courant d’une quelconque procédure visant à remédier à cette situation. Nous recommandons au Ministère des hydrocarbures d’élaborer une base de registre de Permis Pétroliers. Nous recommandons au Ministère des Mines de faire apparaître l’identité de l’amodiataire dans le cas de titres miniers donnés en amodiation. | En cours | Un registre de Permis Pétroliers existe sur Excel. Ce registre n’est pas intégré au site web du Ministère des Hydrocarbures. Le CAMI s’est chargé de faire apparaître l’identité de l’amodiataire dans le cas de titres miniers donnés en amodiation. |
| 2012 | Processus de publication des contrats pétroliers Aux termes de l’Article 2 du Décret du Premier Ministre n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout contrat ayant pour objet les ressources naturelles, « Tout contrat conclu entre l'Etat ou une Entreprise du Portefeuille et un ou plusieurs partenaires privés nationaux ou étrangers, de droit privé ou public, et ayant pour objet la recherche, l'exploration ou l'exploitation d'une des ressources naturelles définies à l'article 1 ci-dessus, est publié par le Ministre en charge du secteur duquel relève l'administration de la ressource naturelle concernée dans les soixante (60) jours francs qui suivent la date de son entrée en vigueur. La publication est faite au Journal Officiel, sur le site Internet du ministère concerné, dans une ou plusieurs revues spécialisées et dans au moins deux quotidiens locaux parmi ceux qui jouissent d'une large diffusion. » La publication des contrats pétroliers relève de la responsabilité du Ministère des Hydrocarbures. Nous avons noté que seulement cinq contrats ont été publiés sur le site du Ministère des Hydrocarbures. D’autres contrats sont publiés sur le site du Ministère des Mines. Nous recommandons de centraliser la divulgation des contrats pétroliers au niveau du site du Ministère des Hydrocarbures et de compléter la publication de tous les contrats. | En cours | La centralisation n'est pas encore effective. |
| 2012 | Processus de déclaration pour les données de production et d’exportation Dans le cadre de la collecte des données contextuelles relatives aux productions et exportations nous avons noté que pour le secteur Minier, certaines sociétés n’ont pas déclaré leurs données de production et d’exportation. Pour celles qui ont déclaré nous avons noté des différences notables entre les données des exportations des sociétés et du Ministère des Mines. Dans ce cadre, nous avons noté que la cause des écarts provient de la méthode même de déclaration. En effet, alors que le Ministère des Mines a déclaré le concentré, certaines sociétés ont déclaré le concentré et d’autres ont déclaré le métal contenu. Cette situation n’a pas permis de faire la conciliation des exportations. Nous recommandons pour les déclarations futures de se conformer à la nomenclature des produits marchands telle que déterminée dans l’Arrêté Interministériel N°0122/MINES et N°0782/FINANCES du 05 avril 2013 portant règlementation des exportations des produits miniers marchands complété et modifié par l’Arrêté Interministériel N°0327/MINES et N°855/FINANCES du 04 juillet 2013. D’autre part, nous recommandons, pour les prochains exercices, de ne pas demander des valorisations de la production. En effet, la valorisation de la production peut poser des problèmes pratiques vu la diversité des méthodes comptables : certaines sociétés pourraient faire la valorisation au coût de production alors que d’autres pourraient utiliser d’autres méthodes telle que la juste valeur ce qui alourdirait le processus sans rendre l’information comparable. | En cours | Se basant sur l'Arrêté interministériel fixant la nomenclature des produits marchands, des séances de travail et d'harmonisation ont été organisées entre le ST ITIE, la DGDA, les services concernés du Ministère des Mines et les Entreprises pour résoudre ce problème. Des écarts ont été relevés lors des travaux de rapprochement des exportations minières. nous avons obtenu certaines explications du ministère des Mines et des sociétés minières qui sont en cours de traitement |
| 2012 | Processus de fiabilisation des données des Régies financières Aux termes de l’Article 180 de la Constitution de la République, « la Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics. Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. Le rapport est publié au Journal Officiel. » La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes sont régis par l’Ordonnance-Loi 87-005 du 6 février 1987. L’Article 21 de la Loi susvisée stipule que « la Cour des Comptes dispose d’un pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des finances et des biens publics ainsi que de ceux de tous les établissements publics définis à l’Article 3 de la présente Ordonnance-Loi. À ce titre, elle est chargée notamment: • d’examiner le compte général du Trésor; • d’examiner les comptes des comptables publics; et • de contrôler et vérifier la gestion et les comptes des établissements publics». L’Article 25 de la même loi prévoit que la Cour des Comptes vérifie que les recettes dues à l’État sont versées régulièrement au Trésor. Par ailleurs, l’IGF qui est régie par l’Ordonnance n° 87-323 du 15 septembre1987, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 91-018 du 6 mars 1991 et par le Décret n° 034-B/2003 du 18 mars 2003 a pour mission de contrôler, vérifier ou contre-vérifier tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations financières de l'Etat, des entités administratives décentralisées, des établissements publics, des organismes paraétatiques ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l'Etat, des entités administratives décentralisées et des établissements publics ou organismes paraétatiques sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie. En se référant au PV du Comité Exécutif en date du 19 septembre 2012 au titre de l’élaboration du rapport ITIE 2010, qui prévoit que « En ce qui concerne la question de la certification des données des régies financières selon les normes internationales, le président de la Cour des Comptes, invité spécialement à cet effet, a déclaré de manière publique au Comité Exécutif que la Cour des Comptes de la République Démocratique du Congo n’était pas en mesure de certifier les déclarations des Régies financières à la satisfaction des normes internationales du fait que les comptes déposés par les Régies financières à la Cour des Comptes n’étaient pas désagrégés, il est d’autant plus difficile de retrouver exactement les déclarations du secteur des mines et du pétrole que les dissocier, a-t-il dit. Aussi selon lui sa structure en pleine refonte n’était pas à même d’assurer un travail de cette envergure dans le laps de temps contraignant de l’élaboration des Rapports ITIE ». Le Comité Exécutif, dans le cadre de l’élaboration du rapport ITIE 2012, a décidé d’attribuer la tâche de certification des formulaires de déclaration des Régies financières à l’Inspection Générale des Finances sans réexaminer l’aptitude de la Cour des Comptes à assurer cette certification. Nous recommandons au Comité Exécutif de revoir l’aptitude de la Cour des Comptes à assurer la certification des déclarations des Régies financières lors de l’élaboration de chaque rapport ITIE. | En cours | La décision du Comité Exécutif prise en date du 19 septembre 2012 demeure en vigueur. Il n'a pas encore envisagé de revenir sur cette question. Des contacts entre le ST ITIE et la Cour des Comptes pour s'assurer de la difficulté d'accomplir cette tâche. |
| 2012 | Processus de transfert des permis pétroliers Nous avons noté que pour les transferts des permis pétroliers, l’Ordonnance-Loi n° 81-013 du 02 avril 1981 ne résout pas la question de ces transactions. Les modalités de ces opérations sont traitées au niveau des Conventions et des Contrats de Partage de Production. Nous avons examiné les contrats qui sont disponibles pour consultation sur le site Web du Ministère des Hydrocarbures et avons constaté que les modalités de transfert contenues dans les contrats ne prévoient pas que les critères de capacité financière et techniques qui auraient été vérifiés pour l’attributaire initial seraient également vérifiés pour le nouveau cessionnaire des droits. Cette situation ne permet pas de s’assurer que les cessionnaires ont les capacités financières et techniques nécessaires pour entreprendre les activités convenues dans le contrat initial. Nous recommandons qu’en cas de transfert d’un permis pétrolier, le nouvel acquéreur fasse l’objet de la même instruction que le contractant initial afin de s’assurer qu’il satisfait à toutes les exigences de capacités financières et techniques. | Oui | Le SGH avait précisé que le terme « transfert » n’était pas approprié, il est remplacé par « cession ». Nous avons appris que, cette question est déjà prise en compte dans le nouveau Code des Hydrocarbures. Par ailleurs, une Circulaire du Ministre des Hydrocarbures l'avait déjà réglée, et les cessions se font dans le sens de la recommandation proposée. |
| 2012 | Informations sur les Propriétaires réels Le gouvernement n’a pas de politique de divulgation des informations sur la propriété réelle. Ainsi des formulaires ont été soumis aux sociétés extractives afin de collecter cette information. A l’exception de la société CHEVRON ODS, nous n’avons pas obtenu d’informations sur la propriété réelle au sens de l’ITIE pour les sociétés pétrolières. Par ailleurs, certaines sociétés minières n’ont pas également soumis d’informations sur la structure du capital et/ou la propriété réelle. Cette situation ne permet pas au public de connaitre l’identité des propriétaires des sociétés exploitant des minerais en RDC. Nous recommandons au Gouvernement d’accélérer la mise en œuvre de divulgation de la propriété réelle. | En cours | Nous comprenons que la sensibilisation des entreprises à divulguer leurs propriétaires réels a été faite et continue à l'être à l'occasion de différents ateliers organisés par le ST. Cependant, certaines sociétés n'ont pas communiqué les informations nécessaires sur la structure de capital et la propriété réelle. |
| 2012 | Exhaustivité et fiabilité de la déclaration de la DGDA Nous avons noté que la DGDA nous a communiqué trois déclarations au cours de notre intervention, et ce, suite à la détection d’erreurs d’extraction de la base de données du système d’information de la régie financière. En effet, nos investigations nous ont menés aux constats suivants : - Le système d’information permet la prise en charge de plusieurs NIF et plusieurs dénominations sociale pour une même société ; - Le système d’information permet la saisie manuelle d’une dénomination sociale erronée d’une société alors qu’elle est enregistrée au niveau de la base de données de la DGI; - Il existe des bureaux rattachés à la DGDA qui ne sont pas encore informatisés pour lesquels nous n’avons pas reçu des déclarations et des réponses aux écarts relevés. Cette situation est de nature à compromettre l’avancement des travaux de conciliation et d’engendrer des rééditions des travaux de conciliation et une perte de temps considérable. Nous recommandons à la DGI de faire le nettoyage du répertoire des contribuables pour éviter des doublons dans l’attribution de NIF et ce nouveau ficher devra être pris en charge par la DGDA pour la mise à jour de son système. Nous recommandons aussi à la DGDA, pour les prochains exercices, de s’assurer que toutes les recettes enregistrés manuellement ainsi que celles qui se rapportent à des bureaux non informatisés soit prises en compte exhaustivement. | En cours | Une réunion a été organisée le 15/01/2015 entre le ST et les régies financières pour faire le diagnostic des difficultés rencontrées lors de la collecte et conciliation des données et y apporter des solutions, dont le nettoyage du fichier des NIF par la DGI et leur utilisation par toutes les Régies. Cependant, nous avons relevé lors des travaux de conciliation de 2014 beaucoup de faiblesses qui sont énumérées ci-haut parmi les nouvelles recommandations de 2014 – (Voir recommandation N°2) |
|  | Retard des Régies financières dans la réponse aux commentaires sur les écarts soulevés Au cours de nos travaux de conciliation, nous avons noté un retard considérable dans la réaction de certaines Régies financières aux écarts soulevés. En effet : - Malgré nos multiples relances, la DRKAT n’a pas envoyé des éléments de réponses à tous nos commentaires sur les écarts relevés. La DRKAT a procédé à la modification de sa déclaration à la fin de notre intervention et a envoyé une nouvelle version non motivé par des explications, ce qui a engendré des travaux de conciliation supplémentaires ; - Malgré nos multiples relances, la DGI n’a réagi à nos commentaires sur les écarts relevés que lors de la phase finale de la compilation des données et de l’élaboration du rapport final. Cette situation est de nature à engendrer des travaux de conciliation supplémentaires et à constituer un obstacle sur la résolution des écarts relevés. Nous recommandons à ces Régies financières plus d’engagement durant la phase de conciliation afin de permettre à l’Administrateur Indépendant d’avoir les réponses nécessaires qui lui permettront de résoudre les écarts soulevés, | En cours | Des actions ont été menées dans le cadre de suivi des recommandations du rapport 2013 pour palier à cette insuffisance. Cependant lors de la préparation du projet de rapport 2014, nous avons constaté que certaines réponses ne nous ont pas été parvenues dans les délais prévus. |

| Année | Recommandation | Mise en place (Oui/Non/en cours) | Description des actions entretenues |
| --- | --- | --- | --- |
| <2012 | Respect des recommandations de l'IGF L’IGF indique dans ses rapports de certification des Agences Financières de l’Etat, des importantes recommandations pour l’amélioration de l'encadrement des revenus du Trésor Public par les Agences Financières de l’Etat. Certaines de ces recommandations remontent à l’exercice 2010. Elles sont restées d’actualité au cours de l’exercice 2011, vu qu’aucune action corrective devant être entreprise par les Agences financières de l’Etat n’a été effectuée. Nous recommandons vivement qu’une attention particulière soit accordée aux recommandations de l’IGF qui ne visent qu’à garantir l’amélioration de la traçabilité des encaissements des revenus du trésor. L’autorité de tutelle de ces Agences Financières de l’Etat devrait définir une feuille de route, avec des délais pour la mise en application de toutes les recommandations formulées par l’IGF. | En cours | Les Régies Financières et autres entités de l'Etat ont répondu aux questions contenues dans la feuille d'observations de l'IGF. Cette dernière a émis des opinions favorables pour certaines Régies, pour lesquelles elle nous a communiqué sa certification des déclarations 2014 à l'exception de la DGDA. |
| <2012 | Passage obligé par les Régies et non par la Banque Centrale La Banque Centrale du Congo n’étant pas une Agence Financière de l’Etat. Nous recommandons que tous les flux, qui sont passés directement par la Banque Centrale, soient désormais encadrés par les Régies Financières de l’Etat et que les paiements se fassent suivant le circuit normal des autres impôts et taxes dus au Trésor Public. Ceci améliorerait la traçabilité de tous les paiements effectués en faveur du Trésor Public. Les libellés des paiements devraient aussi clairement apparaître sur les déclarations de l’Entreprise qui devrait permettre l’identification de l’entité de l’Etat qui devrait assurer l’encadrement desdits flux, | En cours | Des efforts sont entrepris pour atténuer cette pratique. Il y a de moins de en moins les paiements qui sont faits directement à la BCC sans passer par le circuit normal. |

- POINTS FORTS OU FAIBLESSES IDENTIFIEES DANS LE PROCESSUS

a) Points forts :

Parmi les points forts de la mise en œuvre du processus, nous pouvons citer les faits suivants:

- Prise en charge de 98% des frais de la mise en œuvre par le Gouvernement;

- Bonne gouvernance du Groupe Multipartite;

- Participation toujours active de la société civile qui évalue trimestriellement le processus ITIE ;

- Adhésion continue et renforcée des entreprises extractives et des Régies Financières qui participent activement à la déclaration des paiements et des revenus et à la résolution des écarts ;

- Désignation des Points focaux de l'ITIE par les Entreprises et;

- Certification des déclarations des Régies Financières et autres Entités de l'Etat par l’IGF ;

- Déclaration unilatérale de l’Etat de tous les paiements des entreprises minières non retenues dans le périmètre de conciliation;

- Révision des projets de rapports ITIE-RDC par les parties prenantes avant leurs adoption et publication par le GMP;

- Divulgation des propriétaires réels des entreprises extractives;

- Collecte par télédéclaration des données au moyen du progiciel T/SL;

- Publication, au cours d'une année, de deux Rapports ITIE-RDC (2013 et 2014), du Rapport Annuel d'Activités 2014  et de deux études sur l'artisanat minier et sur la forêt;

- Débat public sur les Rapports ITIE-RDC dans les Universités;

- Mise en place d'un mécanisme d'enregistrement et de déclaration des statistiques de production et des exportations ;

- Utilisation des Radios Communautaires pour la divulgation de l'ITIE;

- Audit des comptes du Comité National de l'ITIE pour l'exercice 2014;

b) Faiblesses de la mise en œuvre du processus

-Faible dissémination des Rapports ITIE-RDC qui ne touche que quelques villes du pays;

-Evaluation du processus par une seule partie prenante, la Société Civile ;

-Manque de suivi des recommandations issues des Rapports ITIE-RDC;

-Non respect des délais de déclaration et de fiabilisation des données requises pour la production des Rapports ITIE.

- COUTS TOTAUX DE MISE EN ŒUVRE

| SOURCES DE FINANCEMENT | BUDGET | MONTANT RECU | EXECUTION | % PAR RAPPORT AU |  | OBSERVATIONS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BUDGET | MONTANT RECU |  |  |
| DOTATION BUDGETAIRE GOUVERN. RDC | 4 157 742,00 | 3 517 963,02 | 3 517 963,02 | 84,61% | 100% |  |  |
| BANQUE MONDIALE/MDTF | 419 900,32 | 419 900,32 | 361 707,17 | 100,00% | 86,14% |  |  |
| PARTENAIRES |  | 92 218,00 | 92 218,00 |  | 100,00% |  |  |
| TOTAL |  | 4 030 081,34 | 3 971 888,19 |  |  |  |  |

- COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES

Au vu de tout ce qui précède, il est manifeste que le Groupe Multipartite a réalisé beaucoup d'efforts dans la mise en œuvre du processus, que l’Initiative nationale a connu des progrès significatifs et que le processus de réconciliation devient de plus en plus de meilleure qualité. Le seuil de matérialité est désormais défini de manière claire, et le périmètre des entreprises et le cadre référentiel des flux sont déterminés de la manière la plus exhaustive possible.

Toutes les entreprises en activité et les  Entités de l’Etat retenues dans le périmètre participent activement à la déclaration et produisent, presque toutes, des preuves que leurs déclarations ont été certifiées.

- CE RAPPORT A-T-IL ETE DISCUTE EN DEHORS DU GMP ?

- COMPOSITION DU GROUPE MULTIPARTITE

Durant l’année 2015, la composition du GMP de l’ITIE-RDC s’est présentée comme suit :

Gouvernement : 10 Membres

-Ministre du Plan

-Ministre des Mines

-Ministre de l’Environnement

-Ministre des Hydrocarbures

-Ministre des Finances

-Vice-ministre au budget

-Conseiller Principal du Chef de l’Etat

-Deux Directeurs de Cabinet Adjoints du Premier Ministre

-Conseiller Principal du Premier Ministre

Entreprises : 5 Membres

-Un Représentant des Entreprises du Secteur Pétrolier

-Un Représentant des Entreprises Publiques du Secteur des Mines

-Un Représentant des Entreprises Privées du Secteur des Mines

-Un Représentant de la Chambre des Mines du Katanga

-Un Représentant des Entreprises du Secteur Forestier

Société Civile : 5 Membres

-Trois Représentants du secteur minier

-Un Représentant du secteur pétrolier

-Un Représentant du secteur forestier.

Il convient de noter aussi la participation permanente au GMP, au titre d'observateurs, de deux Points focaux du Parlement, représentant respectivement le Sénat et  l'Assemblée Nationale.

Comme nous l’avons dit plus haut, le GMP ainsi composé a, au cours de l’année 2014, tenu 8 Réunions Ordinaires et Extraordinaires. Ces réunions se tiennent valablement lorsque le quorum tel que défini par le Règlement Intérieur (R.I) est largement atteint.

La participation totale des membres à ces réunions est évaluée à plus de 125 présences, soit une moyenne de plus de 16 présences par réunion et un taux de participation de plus de 84%.